## SIMEC-Mai17
Data de referência |  | 4285800%
Tá de Pé | ID | Nome | Situação | Situação2 | Atrasada | Levant OS - Jun/17 | Divergência | Município | UF | CEP | Logradouro | Bairro | Termo/Convênio | Fim da Vigência Termo/Convênio | Situação do Termo/Convênio | Percentual de Execução | Data Prevista de Conclusão da Obra | Tipo de ensino / Modalidade | Tipo do Projeto | Tipo da Obra | Classificação da Obra | Valor Pactuado pelo FNDE | Rede de Ensino Público | CNPJ | Inscrição Estadual | Nome da Entidade | Razão Social | Email | Sigla | Telefone Comercial | Fax | CEP Entidade | Logradouro Entidade | Complemento Entidade | Número Entidade | Bairro Entidade | UF Entidade | Munícipio Entidade | Modalidade de Licitação | Número da Licitação | Homologação da Licitação | Empresa Contratada | Data de Assinatura do Contrato | Prazo de Vigência | Data de Término do Contrato | Valor do Contrato | Valor Pactuado com o FNDE | Data da Última Vistoria do Estado ou Município | Situação da Vistoria | OBS | Total Pago | Percentual Pago | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL
Sim | 25351 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Licitação | Não iniciada | - | Execução | 1 | Araucária | PR | 83704515 | Rua Zulmira dos Santos Galize | Fazenda Velha | 4093/2013 | 6/30/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 2 Convencional | Construção | Urbana | 1267584.72 | Municipal | 76105535000199 | ISENTO | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA | prefeito@araucaria.pr.gov.br | PMA/PR | (41) 3614-1400 Ramal: | (41) 3614-1617 Ramal: | 83702080 | RUA PEDRO DRUSZCZ |  | 111 | CENTRO |  | Araucária | [7 empty] | 0 | 1267584.72 |  |  |  | 133353.58 | 10.5203 | 1 | 1467 | 433101 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 0 | 783106.9 | 0 | 783106.9
Sim | 25352 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Licitação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Araucária | PR | 83709310 | Rua Jardineira | Campina da Barra | 4093/2013 | 6/30/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 76105535000199 | ISENTO | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA | prefeito@araucaria.pr.gov.br | PMA/PR | (41) 3614-1400 Ramal: | (41) 3614-1617 Ramal: | 83702080 | RUA PEDRO DRUSZCZ |  | 111 | CENTRO |  | Araucária |  |  |  |  | 4/15/14 0:00 |  |  | 0 | 1927667.98 |  |  |  | 289979.11 | 15.043 | 1 | 1467 | 433101 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 0 | 783106.9 | 0 | 783106.9
Sim | 25353 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 | Licitação | Paralisada | Atrasada | Paralisada | 0 | Araucária | PR | 83706070 | Rua Maria Rosa Cornelsen Hasselmann | Capela Velha | 4093/2013 | 6/30/2017 | Vigente | 2.03 | 4231300% | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 76105535000199 | ISENTO | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA | prefeito@araucaria.pr.gov.br | PMA/PR | (41) 3614-1400 Ramal: | (41) 3614-1617 Ramal: | 83702080 | RUA PEDRO DRUSZCZ |  | 111 | CENTRO |  | Araucária | Concorrência | 112016 | 2016-04-06 |  | 4/15/14 0:00 |  |  | 0 | 1927667.98 | 10/16/15 0:00 | Paralisado | Contrato Rescindido | 289979.11 | 15.043 | 1 | 1467 | 433101 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 0 | 783106.9 | 0 | 783106.9
Sim | 33214 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 | Licitação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Araucária | PR | 83705450 | Rua Pinus Elliotti, 420 | Capela Velha | 4245/2013 | 4298700% | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 76105535000199 | ISENTO | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA | prefeito@araucaria.pr.gov.br | PMA/PR | (41) 3614-1400 Ramal: | (41) 3614-1617 Ramal: | 83702080 | RUA PEDRO DRUSZCZ |  | 111 | CENTRO |  | Araucária |  |  |  |  | 6/25/14 0:00 |  |  | 0 | 1927667.98 |  |  |  | 374180.39 | 19.411 | 1 | 1467 | 576948 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sim | 33215 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Licitação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Araucária | PR | 83703094 | Rua Félix Klechovicz | Porto das Laranjeiras | 4245/2013 | 4298700% | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 76105535000199 | ISENTO | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA | prefeito@araucaria.pr.gov.br | PMA/PR | (41) 3614-1400 Ramal: | (41) 3614-1617 Ramal: | 83702080 | RUA PEDRO DRUSZCZ |  | 111 | CENTRO |  | Araucária | Concorrência | 112016 | 2016-04-07 |  | 6/25/14 0:00 |  |  | 0 | 1927667.98 |  |  |  | 373444.64 | 19.3729 | 1 | 1467 | 576948 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sim | 1003823 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Licitação | Não iniciada | - | Execução | 1 | Araucária | PR | 83709150 | Rua Carlos Vicente Zapxon | Costeira | 5768/2013 | 7/15/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 76105535000199 | ISENTO | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA | prefeito@araucaria.pr.gov.br | PMA/PR | (41) 3614-1400 Ramal: | (41) 3614-1617 Ramal: | 83702080 | RUA PEDRO DRUSZCZ |  | 111 | CENTRO |  | Araucária | Concorrência | 112016 | 2016-04-07 |  | 6/25/14 0:00 |  |  |  | 1927667.98 |  |  |  | 374180.39 | 19.411 | 1 | 1467 | 480487 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 244270.09 | 0 | 0 | 244270.09
Sim | 1012813 | Jd. Dona Rosa | Licitação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Araucária | PR | 83701450 | Rua Judith Brunato Cantador | Iguaçu | 8979/2014 | 2/26/2018 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 76105535000199 | ISENTO | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA | prefeito@araucaria.pr.gov.br | PMA/PR | (41) 3614-1400 Ramal: | (41) 3614-1617 Ramal: | 83702080 | RUA PEDRO DRUSZCZ |  | 111 | CENTRO |  | Araucária | [8 empty] | 1927667.98 | [5 empty] | 1 | 1467 | 493651 | 6/30/16 23:59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sim | 1017726 | CAPELA VELHA - Araucária - PR | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Araucária | PR | 83706000 | Rua Sônia Bodziak | Capela Velha | 32348/2014 | 7/31/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Espaço Educativo - 12 Salas | Construção | Urbana | 3552543.79 | Municipal | 76105535000199 | ISENTO | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA | prefeito@araucaria.pr.gov.br | PMA/PR | (41) 3614-1400 Ramal: | (41) 3614-1617 Ramal: | 83702080 | RUA PEDRO DRUSZCZ |  | 111 | CENTRO |  | Araucária | [8 empty] | 3552543.79 |  |  |  | 710508.76 | 20 | 1 | 1467 | 501247 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 0 | 868213.89 | 0 | 868213.89
Não | 19887 | Terreno Alto Bonito | Inacabada | Paralisada | Atrasada | Concluída | 1 | Caçador | SC | 89500000 |  | Alto Bonito | 274/2011 | 7/27/2016 | Vencido | 76.12 | 4266700% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1134108.98 | Municipal | 83074302000131 | 281200 | PREF MUN DE CACADOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR | PREFEITO@CACADOR.SC.GOV.BR | PMC | (49) 3666-2400 Ramal: 2414 | (49) 3666-2400 Ramal: | 89500000 | AVENIDA SANTA CATARINA |  | 195 | CENTRO |  | Caçador | Concorrência | 552015 | 7/23/15 0:00 | (03637604000131) ENGEMO CONSTRUCOES LTDA - EPP | 7/23/15 0:00 | 337 | 6/24/16 0:00 | 848488.79 | 1134108.98 | 2016-12-07 | Em Execução |  | 1134108.97 | 100 | 1 | 375 | 000035967X | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 106609.52 | 0 | 0 | 106609.52
Não | 25121 | Terreno Nossa Senhora Salete | Execução | Execução | Atrasada | Paralisada | 1 | Caçador | SC | 89500000 |  | Nossa Senhora Salete | 3091/2012 | 4/18/2018 | Vigente | 89.29 | 4264200% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1453995.37 | Municipal | 83074302000131 | 281200 | PREF MUN DE CACADOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR | PREFEITO@CACADOR.SC.GOV.BR | PMC | (49) 3666-2400 Ramal: 2414 | (49) 3666-2400 Ramal: | 89500000 | AVENIDA SANTA CATARINA |  | 195 | CENTRO |  | Caçador | Concorrência | 82 | 10/30/12 0:00 | (81601171000178) NL CONSTRUCOES LTDA | 10/30/12 0:00 | 1430 | 9/29/16 0:00 | 1904640.85 | 1453995.37 | 2016-06-07 | Em Execução |  | 1264975.96 | 87 | 1 | 375 | 382655 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 235514.23 | 0 | 0 | 235514.23
Sim | 1006363 | Terreno Rancho Fundo | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Caçador | SC | 89500000 |  | Rancho Fundo | 7029/2013 | 4/30/2018 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1888084.32 | Municipal | 83074302000131 | 281200 | PREF MUN DE CACADOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR | PREFEITO@CACADOR.SC.GOV.BR | PMC | (49) 3666-2400 Ramal: 2414 | (49) 3666-2400 Ramal: | 89500000 | AVENIDA SANTA CATARINA |  | 195 | CENTRO |  | Caçador | [8 empty] | 1888084.32 |  |  |  | 372049.64 | 19.7051 | 1 | 375 | 417025 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 475128.87 | 0 | 0 | 475128.87
Sim | 1004300 | CMEI Conj. Habit. Moradias Avelino Piacentini | Licitação | Não iniciada | - | Execução | 1 | Campo Mourão | PR | 87309818 | Rua Valdumiro Ferrari | Moradias Avelino Piacentini | 6012/2013 | 4310200% | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 75904524000106 | 280819 | PREF MUN DE CAMPO MOURAO | CAMPO MOURAO PREFEITURA | prefeitura@campomourao.pr.gov.br | PMCM | (44) 35181144 Ramal: _ | (44) 35231104 Ramal: _ | 87301140 | RUA BRASIL | TERREO | 1487 | CENTRO |  | Campo Mourão | Concorrência | 4 | 5/13/16 0:00 | [5 empty] | 1927667.98 |  |  |  | 372599.64 | 19.329 | 1 | 406 | 576824 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 359117.53 | 0 | 0 | 359117.53
Sim | 1004301 | CMEI Jardim Flora | Licitação | Não iniciada | - | Execução | 1 | Campo Mourão | PR | 87308638 | Rua Carlos Hakner | Jardim Flora | 6012/2013 | 4310200% | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 75904524000106 | 280819 | PREF MUN DE CAMPO MOURAO | CAMPO MOURAO PREFEITURA | prefeitura@campomourao.pr.gov.br | PMCM | (44) 35181144 Ramal: _ | (44) 35231104 Ramal: _ | 87301140 | RUA BRASIL | TERREO | 1487 | CENTRO |  | Campo Mourão | Concorrência | 7842015 | 8/18/16 0:00 |  | 6/30/14 0:00 |  |  |  | 1927667.98 |  |  |  | 374805.39 | 19.4435 | 1 | 406 | 576824 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 359117.53 | 0 | 0 | 359117.53
Sim | 1010390 | AVELINO PIACENTINI - Campo Mourão - PR | Licitação | Paralisada | - | Execução | 1 | Campo Mourão | PR | 87310050 | Rua das Flores | Avelino Piacentini | 19401/2014 | 6/30/2018 | Vigente | 36.94 | - | Educação Básica | Espaço Educativo - 06 Salas | Construção | Urbana | 1021589.39 | Municipal | 75904524000106 | 280819 | PREF MUN DE CAMPO MOURAO | CAMPO MOURAO PREFEITURA | prefeitura@campomourao.pr.gov.br | PMCM | (44) 35181144 Ramal: _ | (44) 35231104 Ramal: _ | 87301140 | RUA BRASIL | TERREO | 1487 | CENTRO |  | Campo Mourão | [8 empty] | 1021589.39 |  |  |  | 296260.93 | 29 | 1 | 406 | 582905 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 11494.63 | 0 | 0 | 11494.63
Sim | 1004230 | SEDE ALVORADA - Cascavel - PR | Execução | Execução | - | Paralisada | 1 | Cascavel | PR | 85822000 | RUA MARIA MADALENA HOFF | SEDE ALVORADA | 17618/2014 | 6/28/2017 | Vigente | 65.18 | 4301500% | Educação Básica | Espaço Educativo - 06 Salas | Construção | Urbana | 998599.01 | Municipal | 76208867000107 |  | PREF MUN DE CASCAVEL | MUNICIPIO DE CASCAVEL | sandram@cascavel.pr.gov.br | PMC | (45) 4001-2804 Ramal: | (45) 4001-2802 Ramal: | 85807900 | Prefeitura Municipal de Cascavel Rua Paraná, 5000 |  | 5000 | Coqueiral |  | Cascavel | Tomada de Preço | 22 | 2014-07-11 | (04516630000174) CERON & VASCONCELOS LTDA | 1/15/15 0:00 | 907 | 2017-10-07 | 1269649.76 | 998599.01 | 2017-08-03 | Em Execução |  | 519271.48 | 52 | 1 | 4693 | 253251 | 12/31/16 0:00 | 0 | 81.39 | 0 | 0 | 81.39
Sim | 1005696 | OSCAR NIEMEYER | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Cascavel | PR | 85804050 | Rua Francisco Guaraná de Menezes | 14 de Novembro | 6846/2013 | 11/14/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.97 | Municipal | 76208867000107 |  | PREF MUN DE CASCAVEL | MUNICIPIO DE CASCAVEL | sandram@cascavel.pr.gov.br | PMC | (45) 4001-2804 Ramal: | (45) 4001-2802 Ramal: | 85807900 | Prefeitura Municipal de Cascavel Rua Paraná, 5000 |  | 5000 | Coqueiral |  | Cascavel | [8 empty] | 1927667.97 |  |  |  | 375680.39 | 19.4889 | 1 | 4693 | 254444 | 12/31/16 0:00 | 0 | 0 | 470238.16 | 0 | 470238.16
Sim | 1006985 | MUNIQUE/TERRA NOVA |  | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Cascavel | PR | 85818500 | Rua Munique | Cascavel Velho | 7388/2013 | 12/16/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.97 | Municipal | 76208867000107 |  | PREF MUN DE CASCAVEL | MUNICIPIO DE CASCAVEL | sandram@cascavel.pr.gov.br | PMC | (45) 4001-2804 Ramal: | (45) 4001-2802 Ramal: | 85807900 | Prefeitura Municipal de Cascavel Rua Paraná, 5000 |  | 5000 | Coqueiral |  | Cascavel | [8 empty] | 1927667.97 |  |  |  | 373585 | 19.3802 | 1 | 4693 | 255165 | 12/31/16 0:00 | 0 | 0 | 459988.81 | 0 | 459988.81
Sim | 1016714 | Escola Zumbi dos Palmares - Cascavel - PR | Execução | Execução | - | Execução | 0 | Cascavel | PR | 85823000 | Complexo Cajati, BR 277, Km 572 | Distrito de São João | 32380/2014 | 4301500% | Vigente | 76.91 | 2017-06-18 | Educação Básica | Espaço Educativo - 06 Salas | Construção | Rural | 998599.01 | Municipal | 76208867000107 |  | PREF MUN DE CASCAVEL | MUNICIPIO DE CASCAVEL | sandram@cascavel.pr.gov.br | PMC | (45) 4001-2804 Ramal: | (45) 4001-2802 Ramal: | 85807900 | Prefeitura Municipal de Cascavel Rua Paraná, 5000 |  | 5000 | Coqueiral |  | Cascavel | Tomada de Preço | 352014 | 12/15/14 0:00 | (12066060000196) WZK CONSTRUCOES LTDA - EPP | 12/16/14 0:00 | 915 | 6/18/17 0:00 | 1186692.66 | 998599.01 | 4/20/17 0:00 | Em Execução |  | 569201.43 | 57 | 1 | 4693 | 264148 | 12/31/16 0:00 | 0 | 72639.21 | 0 | 0 | 72639.21
Sim | 1006367 | CEIM NEW VILLAS | Licitação | Não iniciada | - | Execução | 1 | Chapecó | SC | 89800000 | Rua Patrick Groth | Efapi | 7031/2013 | 4310300% | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1888084.32 | Municipal | 83021808000182 | 281214 | PREF MUN DE CHAPECO | CHAPECO PREFEITURA | segov@chapeco.sc.gov.br | PMC | (49) 3321-8400 Ramal: 8436 | (49) 33218441 Ramal: | 89812000 | AVENIDA GETÚLIO VARGAS | S | 957 | CENTRO |  | Chapecó | Concorrência | 1942016 | 2016-01-11 | [5 empty] | 1888084.32 |  |  |  | 372799.64 | 19.7449 | 1 | 321 | 840599 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sim | 1009202 | JARDIM NITEROI/JD. SÃO ROQUE | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Foz do Iguaçu | PR | 85853709 | Rua Caratinga x Rua Jacomo Savaris | Jardim Residencial São Roque | 7594/2013 | 7/15/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 2 Convencional | Construção | Urbana | 1267584.72 | Municipal | 76206606000140 | isenta | PREF MUN DE FOZ DO IGUACU | FOZ DO IGUACU PREFEITURA | projetosespeciais@pmfi.pr.gov.br | PMFI | (45) 2105-1447 Ramal: | (45) 2105-1372 Ramal: | 85851340 | PRACA GETULIO VARGAS, 280 |  | 280 | CENTRO |  | Foz do Iguaçu | [8 empty] | 1267584.72 |  |  |  | 370547.14 | 29.2325 | 1 | 140 | 000080505X | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 1885989.12 | 0 | 0 | 1885989.12
Sim | 1009203 | Cidade Nova II / Vila Solidária | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Foz do Iguaçu | PR | 85870701 | Rua Maria Fritze Guder X Rua Etelvina Bordinhão dos Santos X Rua Major Agostinho José Rodrigues | Cidade Nova | 7594/2013 | 7/15/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 76206606000140 | isenta | PREF MUN DE FOZ DO IGUACU | FOZ DO IGUACU PREFEITURA | projetosespeciais@pmfi.pr.gov.br | PMFI | (45) 2105-1447 Ramal: | (45) 2105-1372 Ramal: | 85851340 | PRACA GETULIO VARGAS, 280 |  | 280 | CENTRO |  | Foz do Iguaçu | [8 empty] | 1927667.98 |  |  |  | 372799.64 | 19.3394 | 1 | 140 | 000080505X | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 1885989.12 | 0 | 0 | 1885989.12
Sim | 1009204 | Eloi Lohmann | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Foz do Iguaçu | PR | 85862500 | Rua José Silvério de Oliveira | Conjunto Habitacional Fernanda | 7594/2013 | 7/15/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 76206606000140 | isenta | PREF MUN DE FOZ DO IGUACU | FOZ DO IGUACU PREFEITURA | projetosespeciais@pmfi.pr.gov.br | PMFI | (45) 2105-1447 Ramal: | (45) 2105-1372 Ramal: | 85851340 | PRACA GETULIO VARGAS, 280 |  | 280 | CENTRO |  | Foz do Iguaçu | [8 empty] | 1927667.98 |  |  |  | 370547.14 | 19.2226 | 1 | 140 | 000080505X | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 1885989.12 | 0 | 0 | 1885989.12
Sim | 1009205 | JARDIM CATARATAS - PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 007 | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Foz do Iguaçu | PR | 85855782 | Rua Salto Belgrado | Loteamento Comercial e Residencial Cataratas | 7594/2013 | 7/15/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 2 Convencional | Construção | Urbana | 1267584.72 | Municipal | 76206606000140 | isenta | PREF MUN DE FOZ DO IGUACU | FOZ DO IGUACU PREFEITURA | projetosespeciais@pmfi.pr.gov.br | PMFI | (45) 2105-1447 Ramal: | (45) 2105-1372 Ramal: | 85851340 | PRACA GETULIO VARGAS, 280 |  | 280 | CENTRO |  | Foz do Iguaçu | [8 empty] | 1267584.72 |  |  |  | 370549.25 | 29.2327 | 1 | 140 | 000080505X | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 1885989.12 | 0 | 0 | 1885989.12
Sim | 1011101 | Campos Do Iguaçu CONJUNTO LIBRA | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Foz do Iguaçu | PR | 85857050 | Rua Capivari | Conjunto Libra | 11678/2014 | 4310400% | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 2 Convencional | Construção | Urbana | 1267584.72 | Municipal | 76206606000140 | isenta | PREF MUN DE FOZ DO IGUACU | FOZ DO IGUACU PREFEITURA | projetosespeciais@pmfi.pr.gov.br | PMFI | (45) 2105-1447 Ramal: | (45) 2105-1372 Ramal: | 85851340 | PRACA GETULIO VARGAS, 280 |  | 280 | CENTRO |  | Foz do Iguaçu | [8 empty] | 1267584.72 | [5 empty] | 1 | 140 | 925314 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sim | 1012814 | JARDIM ALMADA - PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Foz do Iguaçu | PR | 85869380 | Avenida Andradina | Jardim Lancaster II | 8980/2014 | 3/24/2018 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 76206606000140 | isenta | PREF MUN DE FOZ DO IGUACU | FOZ DO IGUACU PREFEITURA | projetosespeciais@pmfi.pr.gov.br | PMFI | (45) 2105-1447 Ramal: | (45) 2105-1372 Ramal: | 85851340 | PRACA GETULIO VARGAS, 280 |  | 280 | CENTRO |  | Foz do Iguaçu | [8 empty] | 1927667.98 | [5 empty] | 1 | 140 | 925322 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sim | 1012815 | CMEI GLEBA GUARANI | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Foz do Iguaçu | PR | 85862530 | Rua Angatuba | GLEBA GUARANI | 8980/2014 | 3/24/2018 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 76206606000140 | isenta | PREF MUN DE FOZ DO IGUACU | FOZ DO IGUACU PREFEITURA | projetosespeciais@pmfi.pr.gov.br | PMFI | (45) 2105-1447 Ramal: | (45) 2105-1372 Ramal: | 85851340 | PRACA GETULIO VARGAS, 280 |  | 280 | CENTRO |  | Foz do Iguaçu | [8 empty] | 1927667.98 | [5 empty] | 1 | 140 | 925322 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Não | 1012816 | JD MONACO - Foz do Iguaçu - PR | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Foz do Iguaçu | PR | 85862426 | Rua Macieira | Jardim Mônaco | 8980/2014 | 3/24/2018 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1493426.54 | Municipal | 76206606000140 | isenta | PREF MUN DE FOZ DO IGUACU | FOZ DO IGUACU PREFEITURA | projetosespeciais@pmfi.pr.gov.br | PMFI | (45) 2105-1447 Ramal: | (45) 2105-1372 Ramal: | 85851340 | PRACA GETULIO VARGAS, 280 |  | 280 | CENTRO |  | Foz do Iguaçu | [8 empty] | 1493426.54 | [5 empty] | 1 | 140 | 925322 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sim | 1006081 | Unidade Proinfancia Jardim das Américas | Execução | Execução | - | Execução | 0 | Goioerê | PR | 87360000 | Rua Projetada B | Jardim das Américas III | 7227/2013 | 10/15/2017 | Vigente | 7.96 | 4300200% | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.97 | Municipal | 78198975000163 | 280873 | PREF MUN DE GOIOERE | GOIOERE PREFEITURA MUNICIPAL | prefeitopedrocoelho@gmail.com | PMG | (44) 3521-8900 Ramal: | (44) 3521-8900 Ramal: | 87360000 | AV AMAZONAS |  | 280 | JARDIM LINDOIA |  | Goioerê | Concorrência | 42016 | 10/21/16 0:00 | (13557544000109) S.V. VENDRAMIN & CIA LTDA - ME | 10/24/16 0:00 | 365 | 10/24/17 0:00 | 1792394.35 | 1927667.97 | 2017-06-04 | Em Execução |  | 372424.64 | 19.32 | 1 | 847 | 360260 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 413303.35 | 0 | 0 | 413303.35
Sim | 1010867 | Escola Integral Conjunto Águas Claras - Goioerê - PR | Execução | Execução | - | Execução | 0 | Goioerê | PR | 87360000 | Rua Projetada B | Águas Claras | 22364/2014 | 3/20/2018 | Vigente | 57.16 | 4290600% | Educação Básica | Espaço Educativo - 12 Salas | Construção | Urbana | 3533595.15 | Municipal | 78198975000163 | 280873 | PREF MUN DE GOIOERE | GOIOERE PREFEITURA MUNICIPAL | prefeitopedrocoelho@gmail.com | PMG | (44) 3521-8900 Ramal: | (44) 3521-8900 Ramal: | 87360000 | AV AMAZONAS |  | 280 | JARDIM LINDOIA |  | Goioerê | Concorrência | 22015 | 11/18/15 0:00 | (04379027000198) TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 11/19/15 0:00 | 579 | 6/20/17 0:00 | 3344840.24 | 3533595.15 | 4/20/17 0:00 | Em Execução |  | 1978813.3 | 56 | 1 | 847 | 361372 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 918.49 | 0 | 0 | 918.49
Não | 13408 | 703277 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - GRAVATAÍ/RS | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Gravataí | RS | 94340000 |  |  | 703277/2010 |  | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 914410.54 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | gp@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí | [7 empty] | 0 | 914410.54 | [5 empty] | 1 | 883 | 458864 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 969429.91 | 0 | 0 | 969429.91
Não | 19651 | EMEI Morada do Vale II | Paralisada | Paralisada | - | Execução | 1 | Gravataí | RS | 94120280 | Rua Ernesto Alves | Morada do Vale II | 4113/2013 | 10/26/2017 | Vigente | 25.74 | 4291600% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1492930.41 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | gp@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí |  |  |  |  | 9/19/13 0:00 | 924 | 3/31/16 0:00 | 1492930.41 | 1492930.41 | 2/13/17 0:00 | Paralisado | Descumprimento de Contrato | 749180.92 | 50.1819 | 1 | 883 | 488178 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 711565.09 | 0 | 0 | 711565.09
Não | 19874 | EMEI Princesas | Paralisada | Paralisada | - | Paralisada | 0 | Gravataí | RS | 94010000 | Avenida B esquina com a Rua 02 | Caveira | 4114/2013 | 6/30/2017 | Vigente | 35.8 | 4310000% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 786913.29 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | gp@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí |  |  |  |  | 9/19/13 0:00 | 924 | 3/31/16 0:00 | 786913.29 | 786913.29 | 4/17/17 0:00 | Paralisado | Descumprimento de Contrato | 389635.12 | 49.5144 | 1 | 883 | 467375 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 216569.97 | 0 | 0 | 216569.97
Não | 24614 | EMEI PORTO SEGURO | Paralisada | Paralisada | - | Execução | 1 | Gravataí | RS | 94010000 | RUA 3 (Rua Curumim) ESQ. RUA 6 | LOTEAMENTO RESIDENCIAL PORTO SEGURO | 5569/2013 | 2/25/2018 | Vigente | 25.63 | 4291600% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1506646.31 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | gp@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí |  |  |  |  | 2013-01-11 | 881 | 3/31/16 0:00 | 1506646.31 | 1506646.31 | 2/13/17 0:00 | Paralisado | Descumprimento de Contrato | 481997.87 | 31.9914 | 1 | 883 | 512699 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 1191622.87 | 0 | 0 | 1191622.87
Não | 24615 | EMEI MORADA DO VALE III | Paralisada | Paralisada | - | Paralisada | 0 | Gravataí | RS | 94010000 | RUA 5 (Rua Aliança) | LOTEAMENTO MORADA DO VALE III | 5569/2013 | 2/25/2018 | Vigente | 28.62 | 4310000% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 788965.49 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | gp@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí |  |  |  |  | 2013-01-11 | 881 | 3/31/16 0:00 | 788965.49 | 788965.49 | 4/17/17 0:00 | Paralisado | Descumprimento de Contrato | 135918.87 | 17.2275 | 1 | 883 | 512699 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 1191622.87 | 0 | 0 | 1191622.87
Não | 24616 | EMEI RINCÃO DA MADALENA | Paralisada | Paralisada | - | Paralisada | 0 | Gravataí | RS | 94010000 | TRAVESSA DA AMIZADE, Esquina Rua NICOLAU CHAVES | Loteamento Auxiliadora | 5569/2013 | 2/25/2018 | Vigente | 7.06 | 4310000% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1492750.71 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | gp@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí |  |  |  |  | 2013-01-11 | 881 | 3/31/16 0:00 | 1492750.71 | 1492750.71 | 4/17/17 0:00 | Paralisado | Descumprimento de Contrato | 581997.87 | 38.9883 | 1 | 883 | 512699 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 1191622.87 | 0 | 0 | 1191622.87
Não | 24617 | EMEI IBIZA | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Gravataí | RS | 94090090 | Rua FILIPINAS, Esquina Rua NORA NEI | Garibaldino | 5569/2013 | 2/25/2018 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1490024.98 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | gp@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí |  |  |  |  | 2013-01-11 |  |  | 0 | 1490024.98 |  |  |  | 290998.93 | 19.5298 | 1 | 883 | 512699 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 1191622.87 | 0 | 0 | 1191622.87
Não | 24618 | EMEI PARQUE DOS EUCALIPTOS | Paralisada | Paralisada | - | Execução | 1 | Gravataí | RS | 94110357 | RUA IGREJINHA, Esquina AV Estrela | Parque Ipiranga | 5569/2013 | 2/25/2018 | Vigente | 74.54 | 4291600% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1494292.81 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | gp@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí |  |  |  |  | 2013-01-11 | 881 | 3/31/16 0:00 | 1494292.81 | 1494292.81 | 2/13/17 0:00 | Paralisado | Descumprimento de Contrato | 746370.08 | 49.948 | 1 | 883 | 512699 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 1191622.87 | 0 | 0 | 1191622.87
Não | 1010678 | E.M.E.I. COHAB C - Gravataí - RS | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Gravataí | RS | 94030020 | Rua Rui Tedesco | COHAB C | 11311/2014 | 2/16/2018 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1511310.41 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | gp@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí |  |  |  |  | 7/14/14 0:00 |  |  |  | 1511310.41 |  |  |  | 442853.29 | 24.5692 | 1 | 883 | 579653 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 1688548.38 | 0 | 0 | 1688548.38
Sim | 1010679 | E.M.E.I. RAIO DE SOL | Execução | Execução | - | Execução | 0 | Gravataí | RS | 94155180 | Rua Angélica Apollo | São Vicente | 11311/2014 | 2/16/2018 | Vigente | 16.93 | 4340600% | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1802473.77 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | gp@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí | Concorrência | 6 | 2016-11-05 | (11552977000138) MOTA & MORAES LTDA | 5/16/16 0:00 | 304 | 3/16/17 0:00 | 1907668.21 | 1802473.77 | 2017-10-04 | Em Execução |  | 373185.1 | 20.7041 | 1 | 883 | 579653 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 1688548.38 | 0 | 0 | 1688548.38
Não | 1010680 | E.M.E.I. PARQUE FLORIDO - Gravataí - RS | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Gravataí | RS | 94075310 | Rua Guarulhos | Parque Florido | 11311/2014 | 2/16/2018 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1497835.71 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | gp@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí | [8 empty] | 1497835.71 |  |  |  | 374458.93 | 25 | 1 | 883 | 579653 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 1688548.38 | 0 | 0 | 1688548.38
Sim | 1010681 | E.M.E.I. BEM ME QUER | Execução | Execução | - | Execução | 0 | Gravataí | RS | 94015171 | Rua José Henrique Barbosa dos Santos | Jardim Guaianuba | 7737/2013 | 2/16/2018 | Vigente | 16.28 | 4303400% | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1802473.77 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | gp@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí | Concorrência | 15 | 10/13/16 0:00 | (19769871000100) SECONTER SERVICOS DE CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP | 10/17/16 0:00 | 374 | 10/26/17 0:00 | 1773665.11 | 1802473.77 | 4/27/17 0:00 | Em Execução |  | 371929.6 | 20.6344 | 1 | 883 | 579807 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 746584.94 | 0 | 0 | 746584.94
Não | 1010682 | E.M.E.I. ALTAVILLE - Gravataí - RS | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Gravataí | RS | 94180295 | Rua Maria Cunha Bueno | Sítio Gaúcho | 7737/2013 | 2/16/2018 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1495655.41 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | gp@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí | [8 empty] | 1495655.41 |  |  |  | 373913.85 | 25 | 1 | 883 | 579807 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 746584.94 | 0 | 0 | 746584.94
Sim | 1011012 | E.M.E.I. COSTA DO IPIRANGA | Execução | Execução | - | Execução | 0 | Gravataí | RS | 94000970 | Estrada Leonel Cabeleira Bitello | Costa do Ipiranga | 9871/2014 | 4298400% | Vigente | 7.9 | 4303400% | Educação Básica | Projeto 2 Convencional | Construção | Urbana | 1196771.39 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | gp@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí | Concorrência | 15 | 10/13/16 0:00 | (19769871000100) SECONTER SERVICOS DE CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP | 10/17/16 0:00 | 374 | 10/26/17 0:00 | 1228851.31 | 1196771.39 | 2017-02-05 | Em Execução |  | 179515.71 | 15 | 1 | 883 | 677132 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sim | 1011013 | E.M.E.I. FAVO DE MEL | Execução | Execução | - | Execução | 0 | Gravataí | RS | 94015290 | Ouro Preto | Natal | 9871/2014 | 4298400% | Vigente | 9.65 | 4304300% | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1802473.77 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | gp@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí | Concorrência | 6 | 2016-11-05 | (11552977000138) MOTA & MORAES LTDA | 5/16/16 0:00 | 304 | 3/16/17 0:00 | 1960836.04 | 1802473.77 | 2017-07-04 | Em Execução |  | 108148.43 | 6 | 1 | 883 | 677132 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Não | 25284 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 009 | Execução | Execução | Atrasada | Concluída | 1 | Guarapuava | PR |  |  |  | 2912/2012 | 8/20/2017 | Vigente | 94.12 | 4282500% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1368907.76 | Municipal | 76178037000176 | isenta | PREF MUN DE GUARAPUAVA | GUARAPUAVA PREFEITURA MUNICIPAL | educacao@guarapuava.pr.gov.br | PMG | (42) 36213056 Ramal: _ | (42) 3621-3103 Ramal: _ | 85010210 | RUA BRIGADEIRO ROCHA |  | 2777 | CENTRO |  | Guarapuava | Tomada de Preço | 82015 | 2015-11-08 | (12406332000150) A.L.O.M TOSSIN SERVICOS EIRELI - EPP | 2015-12-08 | 597 | 3/31/17 0:00 | 515992.26 | 1368907.76 | 3/15/17 0:00 | Em Execução |  | 1095126.2 | 80 | 1 | 299 | 693324 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 1163.68 | 0 | 0 | 1163.68
Não | 25286 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 008 | Execução | Execução | - | Concluída | 1 | Guarapuava | PR | 85064340 | Rua dos Policiais | Imóvel Morro Alto | 2912/2012 | 8/20/2017 | Vigente | 86.76 | 4295100% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1332862.86 | Municipal | 76178037000176 | isenta | PREF MUN DE GUARAPUAVA | GUARAPUAVA PREFEITURA MUNICIPAL | educacao@guarapuava.pr.gov.br | PMG | (42) 36213056 Ramal: _ | (42) 3621-3103 Ramal: _ | 85010210 | RUA BRIGADEIRO ROCHA |  | 2777 | CENTRO |  | Guarapuava | Concorrência | 42012 | 2012-10-08 | (07475058000130) M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 8/28/12 0:00 | 1578 | 12/23/16 0:00 | 1222050.67 | 1332862.86 | 2017-08-03 | Em Execução |  | 775437.69 | 58.1784 | 1 | 299 | 693324 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 1163.68 | 0 | 0 | 1163.68
Sim | 1005588 | Creche Vila Colibri | Licitação | Não iniciada | - | Execução | 1 | Guarapuava | PR | 85031050 | Avenida Miguel Couto | Alto Cascavel | 6788/2013 | 4301800% | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 76178037000176 | isenta | PREF MUN DE GUARAPUAVA | GUARAPUAVA PREFEITURA MUNICIPAL | educacao@guarapuava.pr.gov.br | PMG | (42) 36213056 Ramal: _ | (42) 3621-3103 Ramal: _ | 85010210 | RUA BRIGADEIRO ROCHA |  | 2777 | CENTRO |  | Guarapuava | Concorrência | 10 | 1/26/16 0:00 | [5 empty] | 1927667.98 |  |  |  | 371299.64 | 19.2616 | 1 | 299 | 742589 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 461470.66 | 0 | 0 | 461470.66
Não | 25130 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Execução | Execução | Atrasada | Paralisada | 1 | Imbituba | SC | 88780000 | RUA CÉLITO CORREA | Centro | 3099/2012 | 10/31/2017 | Vigente | 80.74 | 4282200% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1448633.71 | Municipal | 82909409000190 | 281251 | PREF MUN DE IMBITUBA | IMBITUBA PREFEITURA | prefeito@imbituba.sc.gov.br | PMI | (48) 3355-8133 Ramal: | (48) 33558100 Ramal: | 88780000 | RUA: ERNANI COTRIN |  | 601 | CENTRO |  | Imbituba | Concorrência | 42012 | 2/26/13 0:00 | (01375841000146) CONSTRUTORA FORMIGONI LTDA | 2/26/13 0:00 | 1738 | 11/30/17 0:00 | 1560503.51 | 1448633.71 | 3/24/17 0:00 | Em Execução |  | 1086475.28 | 75 | 1 | 1408 | 213373 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 3156.69 | 0 | 0 | 3156.69
Sim | 1006532 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO CAMPESTRE | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Imbituba | SC | 88780000 | RUA MANOEL JOÃO MACHADO | CAMPESTRE | 7392/2013 | 2/17/2018 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1888084.32 | Municipal | 82909409000190 | 281251 | PREF MUN DE IMBITUBA | IMBITUBA PREFEITURA | prefeito@imbituba.sc.gov.br | PMI | (48) 3355-8133 Ramal: | (48) 33558100 Ramal: | 88780000 | RUA: ERNANI COTRIN |  | 601 | CENTRO |  | Imbituba | [8 empty] | 1888084.32 |  |  |  | 371770.9 | 19.6904 | 1 | 1408 | 241245 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 343.84 | 0 | 371500 | 371843.84
Sim | 1001606 | EMEI Conventos | Licitação | Não iniciada | - | Execução | 1 | Lajeado | RS | 95900000 | Rua Benno Schmitt | Conventos | 5141/2013 | 4300600% | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1802473.77 | Municipal | 87297982000103 |  | PREF MUN DE LAJEADO | MUNICIPIO DE LAJEADO | gabinete@lajeado.rs.gov.br | PML | (51) 3982-1021 Ramal: | (51) 3982-1022 Ramal: | 95900000 | RUA JULIO MAY |  | 242 | CENTRO |  | Lajeado | Concorrência | 11032015 | 4237300% |  | 4160800% |  |  |  | 1802473.77 |  |  |  | 375660.1 | 20.84 | 1 | 139 | 713570 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Não | 1017501 | EMEI BOM PASTOR - Lajeado - RS | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Lajeado | RS | 95900000 | Rua Eugênia Mello de Oliveira Kirchheim | BOM PASTOR | 32737/2014 | 4294700% | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1516332.81 | Municipal | 87297982000103 |  | PREF MUN DE LAJEADO | MUNICIPIO DE LAJEADO | gabinete@lajeado.rs.gov.br | PML | (51) 3982-1021 Ramal: | (51) 3982-1022 Ramal: | 95900000 | RUA JULIO MAY |  | 242 | CENTRO |  | Lajeado |  |  |  |  | 4183100% |  |  |  | 1516332.81 | [5 empty] | 1 | 139 | 713554 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sim | 24448 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Limeira | SP | 13480000 | Rua Treze A | Geada | 4078/2013 | 4304600% | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1979860.84 | Municipal | 45132495000140 |  | PREF MUN DE LIMEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | prefeito@limeira.sp.gov.br | PML | (19) 34049669 Ramal: | (19) 34513668 Ramal: | 13480074 | Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira | Centro | 179 | Centro |  | Limeira |  |  |  |  | 2013-06-12 |  |  | 0 | 1979860.84 |  |  |  | 289999.33 | 14.6475 | 1 | 216 | 000068631X | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 1148361.65 | 0 | 0 | 1148361.65
Não | 24449 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Paralisada | Paralisada | Atrasada | Paralisada | 0 | Limeira | SP | 13480000 | Avenida Dr João de Oliveira Silveira | Jardim Residencial Village | 4078/2013 | 4304600% | Vigente | 83.65 | 4275900% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1519838.54 | Municipal | 45132495000140 |  | PREF MUN DE LIMEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | prefeito@limeira.sp.gov.br | PML | (19) 34049669 Ramal: | (19) 34513668 Ramal: | 13480074 | Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira | Centro | 179 | Centro |  | Limeira |  |  |  | (77578623000170) CASAALTA CONSTRUCOES LTDA | 2013-06-12 | 1145 | 1/24/17 0:00 | 1519838.54 | 1519838.54 | 2017-10-04 | Paralisado | Contrato Rescindido | 955917.1 | 62.896 | 1 | 216 | 000068631X | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 1148361.65 | 0 | 0 | 1148361.65
Não | 24450 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Limeira | SP | 13480000 | Anna Vaz Loureiro/Senhora | Jd.Residencial Roseira | 4078/2013 | 4304600% | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1519838.54 | Municipal | 45132495000140 |  | PREF MUN DE LIMEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | prefeito@limeira.sp.gov.br | PML | (19) 34049669 Ramal: | (19) 34513668 Ramal: | 13480074 | Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira | Centro | 179 | Centro |  | Limeira | [7 empty] | 0 | 1519838.54 |  |  |  | 290000 | 6.7399 | 1 | 216 | 000068631X | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 1148361.65 | 0 | 0 | 1148361.65
Não | 24451 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Limeira | SP | 13483285 | Rua José Moura Torres | Parque Residencial Belinha Ometto Abílio Pedro | 4078/2013 | 4304600% | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1524836.04 | Municipal | 45132495000140 |  | PREF MUN DE LIMEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | prefeito@limeira.sp.gov.br | PML | (19) 34049669 Ramal: | (19) 34513668 Ramal: | 13480074 | Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira | Centro | 179 | Centro |  | Limeira |  |  |  |  | 2013-06-12 |  |  | 0 | 1524836.04 |  |  |  | 290000 | 19.0184 | 1 | 216 | 000068631X | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 1148361.65 | 0 | 0 | 1148361.65
Não | 1014625 | Creche Res. Alto dos Laranjais - Limeira - SP | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Limeira | SP | 13487468 | Rua João Baptista Francisco | Jardim Residencial e Comercial Alto dos Laranjais | 10037/2014 | 4331500% | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1516338.54 | Municipal | 45132495000140 |  | PREF MUN DE LIMEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | prefeito@limeira.sp.gov.br | PML | (19) 34049669 Ramal: | (19) 34513668 Ramal: | 13480074 | Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira | Centro | 179 | Centro |  | Limeira | [8 empty] | 1516338.54 |  |  |  | 379084.64 | 19.147 | 1 | 6538 | 89729 | 12/31/16 0:00 | 0 | 449832.87 | 0 | 0 | 449832.87
Não | 17386 | 700068/11 - Escola de Educação Infantil - Palhoça/SC | Execução | Execução | Atrasada | Paralisada | 1 | Palhoça | SC | 88130900 | Rua VT-20. |  | 700068/2011 |  | Vigente | 94.42 | 4273500% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 524690.44 | Municipal | 82892316000108 |  | PREF MUN DE PALHOCA | PALHOCA PREFEITURA | rodnei66@hotmail.com | PMP | (48) 32791759 Ramal: 1772 | (48) 32791745 Ramal: | 88130000 | AVENIDA ILZA TEREZINHA PAGANI, 280 | Parque Residencial Pagani | 280 | PAGANI |  | Palhoça | Tomada de Preço | 146 | 10/17/12 0:00 | (09007458000147) WA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 10/23/12 0:00 | 765 | 11/27/14 0:00 | 542811.52 | 524690.44 | 7/13/16 0:00 | Em Execução |  |  |  | 1 | 2383 | 269573 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 24573.42 | 0 | 0 | 24573.42
Não | 25132 | Creche Jardim Coqueiros | Execução | Execução | Atrasada | Paralisada | 1 | Palhoça | SC | 88133250 | Rua Irmã Dulce | Passa Vinte | 3101/2012 | 12/31/2017 | Vigente | 47.39 | 4273500% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 626742.78 | Municipal | 82892316000108 |  | PREF MUN DE PALHOCA | PALHOCA PREFEITURA | rodnei66@hotmail.com | PMP | (48) 32791759 Ramal: 1772 | (48) 32791745 Ramal: | 88130000 | AVENIDA ILZA TEREZINHA PAGANI, 280 | Parque Residencial Pagani | 280 | PAGANI |  | Palhoça | Concorrência | 150 2013 | 11/25/13 0:00 | (14249022000102) VINICIUS GOEDERT - ME | 2014-02-01 | 765 | 2016-06-02 | 608411.02 | 626742.78 | 2016-08-07 | Em Execução |  | 313371.39 | 50 | 1 | 2383 | 282677 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 3168.4 | 0 | 0 | 3168.4
Não | 25133 | Creche Alaor Silveira | Execução | Execução | Atrasada | Paralisada | 1 | Palhoça | SC | 88136520 | Rua VL 4 - Santa Marta | São Sebastião | 3101/2012 | 12/31/2017 | Vigente | 48.14 | 4273500% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 626742.78 | Municipal | 82892316000108 |  | PREF MUN DE PALHOCA | PALHOCA PREFEITURA | rodnei66@hotmail.com | PMP | (48) 32791759 Ramal: 1772 | (48) 32791745 Ramal: | 88130000 | AVENIDA ILZA TEREZINHA PAGANI, 280 | Parque Residencial Pagani | 280 | PAGANI |  | Palhoça | Concorrência | 150 2013 | 11/25/13 0:00 | (14249022000102) VINICIUS GOEDERT - ME | 2014-02-01 | 765 | 2016-06-02 | 608411.02 | 626742.78 | 2016-08-07 | Em Execução |  | 313371.39 | 50 | 1 | 2383 | 282677 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 3168.4 | 0 | 0 | 3168.4
Não | 25134 | Creche Loteamento Mirian II | Execução | Execução | Atrasada | Paralisada | 1 | Palhoça | SC | 88134030 | Rua VT 02 | Pacheco | 3101/2012 | 12/31/2017 | Vigente | 66.96 | 4273500% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 626742.78 | Municipal | 82892316000108 |  | PREF MUN DE PALHOCA | PALHOCA PREFEITURA | rodnei66@hotmail.com | PMP | (48) 32791759 Ramal: 1772 | (48) 32791745 Ramal: | 88130000 | AVENIDA ILZA TEREZINHA PAGANI, 280 | Parque Residencial Pagani | 280 | PAGANI |  | Palhoça | Concorrência | 150 2013 | 11/25/13 0:00 | (14249022000102) VINICIUS GOEDERT - ME | 2014-02-01 | 765 | 2016-06-02 | 608411.02 | 626742.78 | 2016-08-07 | Em Execução |  | 313371.39 | 50 | 1 | 2383 | 282677 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 3168.4 | 0 | 0 | 3168.4
Não | 25135 | Creche Caminho Novo | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Palhoça | SC | 88132400 | Rua Germano Spricigo | Caminho Novo | 3101/2012 | 12/31/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1722573.34 | Municipal | 82892316000108 |  | PREF MUN DE PALHOCA | PALHOCA PREFEITURA | rodnei66@hotmail.com | PMP | (48) 32791759 Ramal: 1772 | (48) 32791745 Ramal: | 88130000 | AVENIDA ILZA TEREZINHA PAGANI, 280 | Parque Residencial Pagani | 280 | PAGANI |  | Palhoça | [8 empty] | 1722573.34 |  |  |  | 286645.45 | 15.1818 | 1 | 2383 | 282677 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 3168.4 | 0 | 0 | 3168.4
Não | 1006536 | Área Institucional Loteamento Igaraty - Palhoça - SC | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Palhoça | SC | 88138720 | Rua Garoupa | Praia de Fora | 7422/2013 | 12/31/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 806808.38 | Municipal | 82892316000108 |  | PREF MUN DE PALHOCA | PALHOCA PREFEITURA | rodnei66@hotmail.com | PMP | (48) 32791759 Ramal: 1772 | (48) 32791745 Ramal: | 88130000 | AVENIDA ILZA TEREZINHA PAGANI, 280 | Parque Residencial Pagani | 280 | PAGANI |  | Palhoça | [8 empty] | 806808.38 |  |  |  | 201702.1 | 16.1474 | 1 | 2383 | 300969 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 7422.91 | 0 | 0 | 7422.91
Não | 19337 | JARDIM IGUAÇU | Inacabada | Paralisada | - | Execução | 1 | Paranaguá | PR | 83203030 | Rua Conselheiro Sinimbú | Centro Histórico | 224/2011 | 10/29/2016 | Vencido | 80.94 | - | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1281668.52 | Municipal | 76017458000115 | 280980 | PREF MUN DE PARANAGUA | MUNICIPIO DE PARANAGUA | gabinete@paranagua.pr.gov.br | PMPGUA | (41) 34206116 Ramal: | (41) 34202714 Ramal: | 83203060 | RUA JÚLIA DA COSTA, 322 |  | 322 | CENTRO |  | Paranaguá | [8 empty] | 1281668.52 |  |  |  | 961251.39 | 75 | 1 | 259 | 650870 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 42243.78 | 0 | 0 | 42243.78
Não | 25356 | LOCALIDADE CAIC | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Paranaguá | PR | 83212552 | Rua DR. ARMANDO JOSÉ AZEVEDO LOBO | Jardim Yamaguchi | 10849/2014 | 6/18/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1476438.54 | Municipal | 76017458000115 | 280980 | PREF MUN DE PARANAGUA | MUNICIPIO DE PARANAGUA | gabinete@paranagua.pr.gov.br | PMPGUA | (41) 34206116 Ramal: | (41) 34202714 Ramal: | 83203060 | RUA JÚLIA DA COSTA, 322 |  | 322 | CENTRO |  | Paranaguá | [7 empty] | 0 | 1476438.54 |  |  |  | 289956.44 | 15.0418 | 1 | 259 | 000068919X | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 2007036.04 | 0 | 0 | 2007036.04
Não | 25357 | Labra | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Paranaguá | PR | 83200000 | Rua Arsênio Bento dos Santos | Labra | 10849/2014 | 6/18/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1482198.54 | Municipal | 76017458000115 | 280980 | PREF MUN DE PARANAGUA | MUNICIPIO DE PARANAGUA | gabinete@paranagua.pr.gov.br | PMPGUA | (41) 34206116 Ramal: | (41) 34202714 Ramal: | 83203060 | RUA JÚLIA DA COSTA, 322 |  | 322 | CENTRO |  | Paranaguá | [7 empty] | 0 | 1482198.54 |  |  |  | 289978.54 | 19.5641 | 1 | 259 | 000068919X | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 2007036.04 | 0 | 0 | 2007036.04
Não | 25358 | Jardim Esperança | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Paranaguá | PR | 83218240 | Rua dos Cisnes | Jardim Esperança | 10849/2014 | 6/18/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1505586.54 | Municipal | 76017458000115 | 280980 | PREF MUN DE PARANAGUA | MUNICIPIO DE PARANAGUA | gabinete@paranagua.pr.gov.br | PMPGUA | (41) 34206116 Ramal: | (41) 34202714 Ramal: | 83203060 | RUA JÚLIA DA COSTA, 322 |  | 322 | CENTRO |  | Paranaguá | [7 empty] | 0 | 1505586.54 |  |  |  | 289740.4 | 19.2444 | 1 | 259 | 000068919X | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 2007036.04 | 0 | 0 | 2007036.04
Não | 25359 | Alexandra | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Paranaguá | PR | 83250000 | Rua Silvino Tripoli | Alexandra | 10849/2014 | 6/18/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1482198.54 | Municipal | 76017458000115 | 280980 | PREF MUN DE PARANAGUA | MUNICIPIO DE PARANAGUA | gabinete@paranagua.pr.gov.br | PMPGUA | (41) 34206116 Ramal: | (41) 34202714 Ramal: | 83203060 | RUA JÚLIA DA COSTA, 322 |  | 322 | CENTRO |  | Paranaguá | [7 empty] | 0 | 1482198.54 |  |  |  | 289984.52 | 19.5645 | 1 | 259 | 000068919X | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 2007036.04 | 0 | 0 | 2007036.04
Não | 25360 | Porto dos Padres | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Paranaguá | PR | 83221610 | Rua José Cadilhe | Porto dos Padres | 10849/2014 | 6/18/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1476438.54 | Municipal | 76017458000115 | 280980 | PREF MUN DE PARANAGUA | MUNICIPIO DE PARANAGUA | gabinete@paranagua.pr.gov.br | PMPGUA | (41) 34206116 Ramal: | (41) 34202714 Ramal: | 83203060 | RUA JÚLIA DA COSTA, 322 |  | 322 | CENTRO |  | Paranaguá | [7 empty] | 0 | 1476438.54 |  |  |  | 289980.53 | 22.8766 | 1 | 259 | 000068919X | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 2007036.04 | 0 | 0 | 2007036.04
Não | 1005814 | DIVINÉIA - Paranaguá - PR | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Paranaguá | PR | 83212415 | Rua Júlio Groth Elias | Divinéia | 7002/2013 | 7/25/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 809772.58 | Municipal | 76017458000115 | 280980 | PREF MUN DE PARANAGUA | MUNICIPIO DE PARANAGUA | gabinete@paranagua.pr.gov.br | PMPGUA | (41) 34206116 Ramal: | (41) 34202714 Ramal: | 83203060 | RUA JÚLIA DA COSTA, 322 |  | 322 | CENTRO |  | Paranaguá | [8 empty] | 809772.58 |  |  |  | 202443.14 | 25 | 1 | 259 | 714216 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 257080.12 | 0 | 0 | 257080.12
Não | 1009214 | Beira Rio | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Paranaguá | PR | 83221400 | Rua 19 de Abril | Vila Guarani | 10643/2014 | 7/25/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 809908.38 | Municipal | 76017458000115 | 280980 | PREF MUN DE PARANAGUA | MUNICIPIO DE PARANAGUA | gabinete@paranagua.pr.gov.br | PMPGUA | (41) 34206116 Ramal: | (41) 34202714 Ramal: | 83203060 | RUA JÚLIA DA COSTA, 322 |  | 322 | CENTRO |  | Paranaguá | [8 empty] | 809908.38 |  |  |  | 202155.89 | 24.9603 | 1 | 259 | 714399 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 256715.34 | 0 | 0 | 256715.34
Sim | 18129 | EMEI SANGA FUNDA | Contratação | Não iniciada | - | Execução | 1 | Pelotas | RS | 96060290 | Avenida Engenheiro Ildefonso Simões Lopes | Três Vendas | 4136/2013 | 11/30/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 2 Convencional | Construção | Urbana | 1196771.39 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas | Concorrência | 42016 | 6/17/16 0:00 | (16951247000123) GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 6/16/16 0:00 | 579 | 1/16/18 0:00 | 7600215.09 | 1196771.39 |  |  |  | 171901.53 | 14.3638 | 1 | 29 | 312827 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 1252659.84 | 0 | 0 | 1252659.84
Sim | 19600 | LOTEAMENTO EUCALIPTO | Contratação | Não iniciada | - | Execução | 1 | Pelotas | RS | 96065610 | RUA DOS AÇORES | TRÊS VENDAS | 4136/2013 | 11/30/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 2 Convencional | Construção | Urbana | 1196771.39 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas | Concorrência | 42016 | 6/17/16 0:00 | (16951247000123) GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 6/16/16 0:00 | 579 | 1/16/18 0:00 | 7600215.09 | 1196771.39 |  |  |  | 183869.24 | 15.3638 | 1 | 29 | 312827 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 1252659.84 | 0 | 0 | 1252659.84
Não | 20024 | EMEI MONTE BONITO | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Pelotas | RS | 96115000 | Rua Principal | Centro | 4136/2013 | 11/30/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 811383.29 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas | Tomada de Preço | 122012 | 2012-06-07 |  | 2013-05-11 |  |  | 0 | 811383.29 |  |  |  | 122786.81 | 15.133 | 1 | 29 | 312827 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 1252659.84 | 0 | 0 | 1252659.84
Sim | 20029 | EMEI SÍTIO FLORESTA | Contratação | Não iniciada | - | Execução | 1 | Pelotas | RS | 96070135 | Rua Ignácio Teixeira Machado | Três Vendas | 4136/2013 | 11/30/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 2 Convencional | Construção | Urbana | 1196771.39 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas | Concorrência | 42016 | 6/17/16 0:00 | (16951247000123) GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 6/16/16 0:00 | 579 | 1/16/18 0:00 | 7600215.09 | 1196771.39 |  |  |  | 183869.24 | 15.3638 | 1 | 29 | 312827 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 1252659.84 | 0 | 0 | 1252659.84
Sim | 20033 | LOTEAMENTO DUNAS | Contratação | Não iniciada | - | Execução | 1 | Pelotas | RS | 96085070 | Rua Giovani Guimarães | Areal | 4136/2013 | 11/30/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 2 Convencional | Construção | Urbana | 1196771.39 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas | Concorrência | 42016 | 6/17/16 0:00 | (16951247000123) GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 6/16/16 0:00 | 579 | 1/16/18 0:00 | 7600215.09 | 1196771.39 |  |  |  | 183869.24 | 15.3638 | 1 | 29 | 312827 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 1252659.84 | 0 | 0 | 1252659.84
Não | 20061 | EMEI Z3 | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Pelotas | RS | 96130000 | Rua Almirante Rafael Brusque | COLONIA Z3 | 4136/2013 | 11/30/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 811383.29 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas | Tomada de Preço | 112012 | 2012-06-07 |  | 2013-05-11 |  |  | 0 | 811383.29 |  |  |  | 122786.81 | 15.133 | 1 | 29 | 312827 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 1252659.84 | 0 | 0 | 1252659.84
Sim | 20179 | VILA PRINCESA | Contratação | Não iniciada | - | Execução | 1 | Pelotas | RS | 96072014 | Avenida Quatro | Três Vendas | 4136/2013 | 11/30/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 2 Convencional | Construção | Urbana | 1196771.39 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas | Concorrência | 42016 | 6/17/16 0:00 | (16951247000123) GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 6/16/16 0:00 | 579 | 1/16/18 0:00 | 7600215.09 | 1196771.39 |  |  |  | 183869.26 | 15.3638 | 1 | 29 | 312827 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 1252659.84 | 0 | 0 | 1252659.84
Não | 24619 | EMEI Getulio Vargas | Em Reformulação | Paralisada | - | Paralisada | 0 | Pelotas | RS | 96060140 | Corredor Cinco | Três Vendas | 4137/2013 | 6/30/2017 | Vigente | 7.3 | 4308100% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1522329.37 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas |  |  |  |  | 2013-08-11 | 452 | 2015-03-02 | 1522329.37 | 1522329.37 | 10/24/16 0:00 | Paralisado | Contrato Rescindido | 412249.83 | 27.0802 | 1 | 29 | 338095 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 2988014.71 | 0 | 0 | 2988014.71
Não | 24620 | EMEI Governaço | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Pelotas | RS | 96045000 | Av. Cidade de Lisboa | Fragata | 4137/2013 | 6/30/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1526930.41 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas |  |  |  |  | 2013-08-11 |  |  | 0 | 1526930.41 |  |  |  | 265590.97 | 22.1923 | 1 | 29 | 338095 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 2988014.71 | 0 | 0 | 2988014.71
Não | 24621 | EMEI Navegantes | Em Reformulação | Não iniciada | - | Execução | 1 | Pelotas | RS | 96075520 | Passeio Dois | Porto | 4137/2013 | 6/30/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1515462.9 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas |  |  |  |  | 2013-08-11 |  |  | 0 | 1515462.9 |  |  |  | 264159.58 | 14.6554 | 1 | 29 | 338095 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 2988014.71 | 0 | 0 | 2988014.71
Não | 24622 | EMEI Farroupilha | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Pelotas | RS | 96040350 | Rua Jornalista Tim Lopes | Fragata | 4137/2013 | 6/30/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1526930.41 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas |  |  |  |  | 2013-08-11 |  |  | 0 | 1526930.41 |  |  |  | 265477.54 | 17.3864 | 1 | 29 | 338095 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 2988014.71 | 0 | 0 | 2988014.71
Não | 24623 | EMEI Loteamento Eldorado | Em Reformulação | Paralisada | - | Paralisada | 0 | Pelotas | RS | 96070370 | Rua Leopoldo Brod | Três Vendas | 4137/2013 | 6/30/2017 | Vigente | 8.19 | 4308100% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1531110.41 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas |  |  |  |  | 2013-08-11 |  |  | 0 | 1531110.41 | 10/24/16 0:00 | Paralisado | Contrato Rescindido | 685148.3 | 44.7485 | 1 | 29 | 338095 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 2988014.71 | 0 | 0 | 2988014.71
Não | 1009321 | Vasco Pires - Pelotas - RS | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Pelotas | RS | 96081150 | Avenida Ulysses Silveira Guimarães | Areal | 11734/2014 | 12/30/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 795563.29 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas | [8 empty] | 795563.29 | [5 empty] | 1 | 29 | 420832 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Não | 1009322 | Laranjal - Pelotas - RS | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Pelotas | RS | 96090130 | Rua Novo Hamburgo | Laranjal | 11734/2014 | 12/30/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1526930.41 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas | [8 empty] | 1526930.41 | [5 empty] | 1 | 29 | 420832 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Não | 17717 | 700195/11 - EE Infantil - Vila Romana - Ponta Grrossa/PR | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Atrasada | Não iniciada | 0 | Ponta Grossa | PR | 84051900 | Rua Edmundo Kruger |  | 700195/2011 |  | Vigente | 0 | 4174400% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 0 | Municipal | 76175884000187 |  | PREF MUN DE PONTA GROSSA | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | marcelorangel@pontagrossa.pr.gov.br | PMPG | (42) 3220-1127 Ramal: | (42) 3901-6007 Ramal: | 84051900 | Avenida Visconde de Taunay 950 | 1º SUB SOLO | 950 | Centro |  | Ponta Grossa | Concorrência | 262012 | 2012-11-10 | (11851047000185) ENGEPARK - CONSTRUCOES CIVIS LTDA | 2012-11-10 | 311 | 8/18/13 0:00 | 1183303.1 | 0 | 2/27/14 0:00 | Paralisado | Contrato Rescindido |  |  | 1 | 30 | 000062893X | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 5607325.86 | 0 | 0 | 5607325.86
Não | 17718 | 700195/11 - EE Infantil - Vila Cristina - Ponta Grrossa/PR | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Atrasada | Não iniciada | 0 | Ponta Grossa | PR | 84051900 | Rua Casemiro Reis/Rua Paes de Andrade/ Rua Martins Pena |  | 700195/2011 |  | Vigente | 0 | 4174400% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 0 | Municipal | 76175884000187 |  | PREF MUN DE PONTA GROSSA | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | marcelorangel@pontagrossa.pr.gov.br | PMPG | (42) 3220-1127 Ramal: | (42) 3901-6007 Ramal: | 84051900 | Avenida Visconde de Taunay 950 | 1º SUB SOLO | 950 | Centro |  | Ponta Grossa | Concorrência | 262012 | 2012-11-10 | (03729672000120) BBJ & CIA LTDA | 2012-11-10 | 311 | 8/18/13 0:00 | 1275694 | 0 | 2/27/14 0:00 | Paralisado | Contrato Rescindido |  |  | 1 | 30 | 000062893X | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 5607325.86 | 0 | 0 | 5607325.86
Não | 17720 | 700195/11 - EE Infantil - 31 de Março - Ponta Grrossa/PR | Paralisada | Paralisada | - | Execução | 1 | Ponta Grossa | PR | 84051900 | Rua Abílio Holzmann/Bairro dos Neves |  | 700195/2011 |  | Vigente | 15.78 | 4335500% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 0 | Municipal | 76175884000187 |  | PREF MUN DE PONTA GROSSA | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | marcelorangel@pontagrossa.pr.gov.br | PMPG | (42) 3220-1127 Ramal: | (42) 3901-6007 Ramal: | 84051900 | Avenida Visconde de Taunay 950 | 1º SUB SOLO | 950 | Centro |  | Ponta Grossa | Concorrência | 262012 | 2012-10-04 | (07795455000190) J G DA SILVA FILHO & CIA LTDA - ME | 2012-10-04 | 308 | 2013-12-02 | 1258559.39 | 0 | 2016-09-12 | Paralisado | Outros |  |  | 1 | 30 | 000062893X | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 5607325.86 | 0 | 0 | 5607325.86
Não | 19529 | CMEI DO JARDIM PANAMÁ | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Ponta Grossa | PR | 84022418 | Rua Dois | Neves | 11177/2014 | 10/20/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1497430.54 | Municipal | 76175884000187 |  | PREF MUN DE PONTA GROSSA | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | marcelorangel@pontagrossa.pr.gov.br | PMPG | (42) 3220-1127 Ramal: | (42) 3901-6007 Ramal: | 84051900 | Avenida Visconde de Taunay 950 | 1º SUB SOLO | 950 | Centro |  | Ponta Grossa | Concorrência | 252012 | 2012-11-10 | (03729672000120) BBJ & CIA LTDA | 2012-11-10 | 480 | 2014-03-02 | 1180730 | 1497430.54 |  |  |  | 524353.32 | 35.0169 | 1 | 30 | 620696 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 213984.69 | 0 | 0 | 213984.69
Não | 19531 | CMEI DA VILA CRISTINA | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Ponta Grossa | PR | 84053380 | Rua Paes de Andrade | Nova Rússia | 11177/2014 | 10/20/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 808307.38 | Municipal | 76175884000187 |  | PREF MUN DE PONTA GROSSA | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | marcelorangel@pontagrossa.pr.gov.br | PMPG | (42) 3220-1127 Ramal: | (42) 3901-6007 Ramal: | 84051900 | Avenida Visconde de Taunay 950 | 1º SUB SOLO | 950 | Centro |  | Ponta Grossa | Concorrência | 252012 | 2012-11-10 | (03729672000120) BBJ & CIA LTDA | 2012-11-10 | 311 | 8/18/13 0:00 | 596616 | 808307.38 |  |  |  | 308250.07 | 38.1353 | 1 | 30 | 620696 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 213984.69 | 0 | 0 | 213984.69
Não | 19536 | CMEI DO PARQUE TAROBA | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Ponta Grossa | PR | 84032320 | Rua Miguel Dropa | Cará-cará | 11177/2014 | 10/20/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 807158.38 | Municipal | 76175884000187 |  | PREF MUN DE PONTA GROSSA | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | marcelorangel@pontagrossa.pr.gov.br | PMPG | (42) 3220-1127 Ramal: | (42) 3901-6007 Ramal: | 84051900 | Avenida Visconde de Taunay 950 | 1º SUB SOLO | 950 | Centro |  | Ponta Grossa | [8 empty] | 807158.38 |  |  |  | 308250.07 | 38.1895 | 1 | 30 | 620696 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 213984.69 | 0 | 0 | 213984.69
Não | 25309 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Atrasada | Concluída | 1 | Ponta Grossa | PR | 84000000 | Rua A | Contorno | 11178/2014 | 4274600% | Vigente | 0 | 4173300% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1498221.54 | Municipal | 76175884000187 |  | PREF MUN DE PONTA GROSSA | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | marcelorangel@pontagrossa.pr.gov.br | PMPG | (42) 3220-1127 Ramal: | (42) 3901-6007 Ramal: | 84051900 | Avenida Visconde de Taunay 950 | 1º SUB SOLO | 950 | Centro |  | Ponta Grossa | Concorrência | 35 | 11/23/12 0:00 | (03505277000164) ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | 11/27/12 0:00 | 300 | 9/23/13 0:00 | 1425490.08 | 1498221.54 | 8/26/13 0:00 | Paralisado | Embargos | 727500 | 48.5576 | 1 | 30 | 675172 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 817606.04 | 0 | 0 | 817606.04
Não | 25311 | CMEI JARDIM DOS MANACÁS | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Ponta Grossa | PR | 84062742 | Rua Alfredo Alvarez (Antiga Rua 2) | Chapada | 11178/2014 | 4274600% | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 828293.38 | Municipal | 76175884000187 |  | PREF MUN DE PONTA GROSSA | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | marcelorangel@pontagrossa.pr.gov.br | PMPG | (42) 3220-1127 Ramal: | (42) 3901-6007 Ramal: | 84051900 | Avenida Visconde de Taunay 950 | 1º SUB SOLO | 950 | Centro |  | Ponta Grossa | Concorrência |  | 11/23/12 0:00 | (11851047000185) ENGEPARK - CONSTRUCOES CIVIS LTDA | 11/27/12 0:00 | 302 | 9/25/13 0:00 | 1357739.88 | 828293.38 |  |  |  | 727500 | 87.8312 | 1 | 30 | 675172 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 817606.04 | 0 | 0 | 817606.04
Não | 25312 | CMEI VILA ELISEU CAMPOS MELLO | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Ponta Grossa | PR | 84070202 | Rua Júlia Lopes | Orfãs | 11178/2014 | 4274600% | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 821067.38 | Municipal | 76175884000187 |  | PREF MUN DE PONTA GROSSA | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | marcelorangel@pontagrossa.pr.gov.br | PMPG | (42) 3220-1127 Ramal: | (42) 3901-6007 Ramal: | 84051900 | Avenida Visconde de Taunay 950 | 1º SUB SOLO | 950 | Centro |  | Ponta Grossa | Concorrência |  | 11/23/12 0:00 | (03505277000164) ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | 12/30/13 0:00 | 302 | 9/25/13 0:00 | 639364.08 | 821067.38 | 2013-01-08 | Paralisado | Contrato Rescindido | 340000 | 41.4095 | 1 | 30 | 675172 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 817606.04 | 0 | 0 | 817606.04
Não | 8969 | 657111 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - SANTA MARIA/RS | Execução | Execução | - | - | - | Santa Maria | RS | 97010000 | Rua Venâncio Aires | Centro | 657111/2009 |  | Vigente | 47.62 | 4288500% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1305613.49 | Municipal | 88488366000100 |  | PREF MUN DE SANTA MARIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | casacivil@santamaria.rs.gov.br | PMSM | (55) 9321-7099 Ramal: | (55) 3921-7256 Ramal: | 97010005 | Rua Venâncio Aires | 7º ANDAR | 2277 | Centro |  | Santa Maria | Concorrência | 001 2016 | 2016-04-07 | (05495827000137) LUFAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2016-08-07 | 326 | 5/30/17 0:00 | 1991997.09 | 1305613.49 | 9/26/16 0:00 | Em Execução |  |  |  | 1 | 126 | 535761 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 392087.87 | 0 | 0 | 392087.87
Não | 13418 | 704173 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - SANTA MARIA/RS | Paralisada | Paralisada | - | - | - | Santa Maria | RS | 97010000 |  |  | 704173/2010 |  | Vigente | 38.59 | 4288900% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 614766.46 | Municipal | 88488366000100 |  | PREF MUN DE SANTA MARIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | casacivil@santamaria.rs.gov.br | PMSM | (55) 9321-7099 Ramal: | (55) 3921-7256 Ramal: | 97010005 | Rua Venâncio Aires | 7º ANDAR | 2277 | Centro |  | Santa Maria | Tomada de Preço | 62012 | 6/29/12 0:00 | (10689993000104) ARIMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA | 2012-05-07 | 244 | 2013-06-03 | 765220.5 | 614766.46 | 2017-06-03 | Paralisado | Contrato Rescindido |  |  | 1 | 126 | 571164 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 216971.12 | 0 | 0 | 216971.12
Sim | 19778 | Estação dos Ventos | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Santa Maria | RS | 97090420 | Rua Luiz Castagna | Presidente João Goulart | 4216/2013 | 8/29/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 2 Convencional | Construção | Urbana | 1196771.39 | Municipal | 88488366000100 |  | PREF MUN DE SANTA MARIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | casacivil@santamaria.rs.gov.br | PMSM | (55) 9321-7099 Ramal: | (55) 3921-7256 Ramal: | 97010005 | Rua Venâncio Aires | 7º ANDAR | 2277 | Centro |  | Santa Maria |  |  |  |  | 10/17/13 0:00 |  |  | 0 | 1196771.39 |  |  |  | 261014.06 | 21.8099 | 1 | 126 | 586676 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 0 | 1146638.41 | 0 | 1146638.41
Não | 19910 | Vila São João Batista | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Santa Maria | RS | 97040859 | Rua Domingos de Almeida | Divina Providência | 4216/2013 | 8/29/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1533938.38 | Municipal | 88488366000100 |  | PREF MUN DE SANTA MARIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | casacivil@santamaria.rs.gov.br | PMSM | (55) 9321-7099 Ramal: | (55) 3921-7256 Ramal: | 97010005 | Rua Venâncio Aires | 7º ANDAR | 2277 | Centro |  | Santa Maria | [7 empty] | 0 | 1533938.38 |  |  |  | 261014.06 | 21.8099 | 1 | 126 | 586676 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 0 | 1146638.41 | 0 | 1146638.41
Não | 19965 | Diácono Luiz Pozzobom | Paralisada | Paralisada | Atrasada | Paralisada | 0 | Santa Maria | RS | 97065160 | Rua A Esq Rua C | Diácono Luiz Pozzobon | 4215/2013 | 4301900% | Vigente | 6.76 | 4211300% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1512730.41 | Municipal | 88488366000100 |  | PREF MUN DE SANTA MARIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | casacivil@santamaria.rs.gov.br | PMSM | (55) 9321-7099 Ramal: | (55) 3921-7256 Ramal: | 97010005 | Rua Venâncio Aires | 7º ANDAR | 2277 | Centro |  | Santa Maria |  |  | 7/29/13 0:00 |  | 10/17/13 0:00 |  |  | 0 | 1512730.41 | 9/13/16 0:00 | Paralisado | Contrato Rescindido | 755736.57 | 49.9584 | 1 | 126 | 635103 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 881659.46 | 0 | 0 | 881659.46
Não | 20098 | Vila Jardim | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Santa Maria | RS | 97110140 | Rua Bolívia (prolongamento) | Camobi | 4216/2013 | 8/29/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1527584.98 | Municipal | 88488366000100 |  | PREF MUN DE SANTA MARIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | casacivil@santamaria.rs.gov.br | PMSM | (55) 9321-7099 Ramal: | (55) 3921-7256 Ramal: | 97010005 | Rua Venâncio Aires | 7º ANDAR | 2277 | Centro |  | Santa Maria | Concorrência |  |  |  | 10/17/13 0:00 |  |  | 0 | 1527584.98 |  |  |  | 261014.06 | 21.8099 | 1 | 126 | 586676 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 0 | 1146638.41 | 0 | 1146638.41
Não | 24531 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Santa Maria | RS | 97090510 | Rua Vereador Antônio Dias | Itararé | 11203/2014 | 5/31/2018 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 811489.49 | Municipal | 88488366000100 |  | PREF MUN DE SANTA MARIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | casacivil@santamaria.rs.gov.br | PMSM | (55) 9321-7099 Ramal: | (55) 3921-7256 Ramal: | 97010005 | Rua Venâncio Aires | 7º ANDAR | 2277 | Centro |  | Santa Maria |  |  |  |  | 10/17/13 0:00 |  |  | 0 | 811489.49 |  |  |  | 135996.33 | 16.7589 | 1 | 126 | 622478 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 3865845.91 | 0 | 0 | 3865845.91
Não | 24532 | Residencial Lopes | Em Reformulação | Paralisada | Atrasada | Paralisada | 0 | Santa Maria | RS | 97030764 | RUA ANTONIO ROSSI, S/Nº | PINHEIRO MACHADO | 11203/2014 | 5/31/2018 | Vigente | 19.44 | 4245300% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1537625.78 | Municipal | 88488366000100 |  | PREF MUN DE SANTA MARIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | casacivil@santamaria.rs.gov.br | PMSM | (55) 9321-7099 Ramal: | (55) 3921-7256 Ramal: | 97010005 | Rua Venâncio Aires | 7º ANDAR | 2277 | Centro |  | Santa Maria |  |  | 7/29/13 0:00 |  | 10/17/13 0:00 |  |  | 0 | 1537625.78 | 3/24/16 0:00 | Paralisado | Contrato Rescindido | 769930.21 | 50.0727 | 1 | 126 | 622478 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 3865845.91 | 0 | 0 | 3865845.91
Não | 24533 | PAC_ DOM LUIZ VICTOR SARTORI | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Santa Maria | RS | 97060540 | Rua Ceará s/n | Nonoai | 11203/2014 | 5/31/2018 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 812020.49 | Municipal | 88488366000100 |  | PREF MUN DE SANTA MARIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | casacivil@santamaria.rs.gov.br | PMSM | (55) 9321-7099 Ramal: | (55) 3921-7256 Ramal: | 97010005 | Rua Venâncio Aires | 7º ANDAR | 2277 | Centro |  | Santa Maria |  |  |  |  | 10/17/13 0:00 |  |  | 0 | 812020.49 |  |  |  | 135740.14 | 16.7163 | 1 | 126 | 622478 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 3865845.91 | 0 | 0 | 3865845.91
Não | 24534 | PAC 2 - CRECHE Municipal Bairro Nossa Senhora da Medianeira | Em Reformulação | Paralisada | Atrasada | Paralisada | 0 | Santa Maria | RS | 97060330 | Rua João Batista da Cruz Jobim | Nossa Senhora Medianeira | 11203/2014 | 5/31/2018 | Vigente | 1.67 | 4200900% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1518709.11 | Municipal | 88488366000100 |  | PREF MUN DE SANTA MARIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | casacivil@santamaria.rs.gov.br | PMSM | (55) 9321-7099 Ramal: | (55) 3921-7256 Ramal: | 97010005 | Rua Venâncio Aires | 7º ANDAR | 2277 | Centro |  | Santa Maria | [7 empty] | 0 | 1518709.11 | 2016-11-03 | Paralisado | Contrato Rescindido | 765493.72 | 50.4042 | 1 | 126 | 622478 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 3865845.91 | 0 | 0 | 3865845.91
Não | 24535 | PAC 2 - CRECHE SANTA MARTA | Em Reformulação | Paralisada | Atrasada | Paralisada | 0 | Santa Maria | RS | 97037000 | Av. Manoel Malmann Filho | NOVA SANTA MARTA | 11203/2014 | 5/31/2018 | Vigente | 19.3 | 4245300% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1533985.24 | Municipal | 88488366000100 |  | PREF MUN DE SANTA MARIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | casacivil@santamaria.rs.gov.br | PMSM | (55) 9321-7099 Ramal: | (55) 3921-7256 Ramal: | 97010005 | Rua Venâncio Aires | 7º ANDAR | 2277 | Centro |  | Santa Maria |  |  | 7/29/13 0:00 |  | 10/17/13 0:00 | 360 | 2014-12-10 | 1533006.08 | 1533985.24 | 3/24/16 0:00 | Paralisado | Contrato Rescindido | 765780.1 | 49.921 | 1 | 126 | 622478 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 3865845.91 | 0 | 0 | 3865845.91
Não | 24536 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 LOTEAMENTO MONTE BELO-CAMOBI | Em Reformulação | Paralisada | Atrasada | Paralisada | 0 | Santa Maria | RS | 97105682 | RUA DYONÉLIOMACHADO S/Nº | CAMOBI | 11203/2014 | 5/31/2018 | Vigente | 21.29 | 4209000% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1531784.78 | Municipal | 88488366000100 |  | PREF MUN DE SANTA MARIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | casacivil@santamaria.rs.gov.br | PMSM | (55) 9321-7099 Ramal: | (55) 3921-7256 Ramal: | 97010005 | Rua Venâncio Aires | 7º ANDAR | 2277 | Centro |  | Santa Maria |  |  | 7/29/13 0:00 |  | 10/17/13 0:00 | 365 | 10/17/14 0:00 | 1531784.78 | 1531784.78 | 3/23/16 0:00 | Paralisado | Contrato Rescindido | 766345.25 | 50.0296 | 1 | 126 | 622478 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 3865845.91 | 0 | 0 | 3865845.91
Não | 31256 | Construção | Contratação | Não iniciada | - | - | - | Santa Maria | RS | 97010005 | Estrada Vereador Pedro Fernandes | Distrito de Pains | 9479/2014 | 8/31/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | Construção | Urbana | 431837.97 | Municipal | 88488366000100 |  | PREF MUN DE SANTA MARIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | casacivil@santamaria.rs.gov.br | PMSM | (55) 9321-7099 Ramal: | (55) 3921-7256 Ramal: | 97010005 | Rua Venâncio Aires | 7º ANDAR | 2277 | Centro |  | Santa Maria | Tomada de Preço | 72014 | 2014-07-10 | (02579293000139) HILGERT CONSTRUCOES E PRE-MOLDADOS LTDA | 2015-11-04 | 120 | 2015-09-08 | 359669.09 | 431837.97 |  |  |  | 86367.59 | 20 | 1 | 126 | 648043 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 2878.76 | 0 | 0 | 2878.76
Não | 25206 | CEI Majorca | Licitação | Não iniciada | - | Paralisada | 1 | São Francisco do Sul | SC | 89240000 | Rua São Martinho | Majorca | 4132/2013 | 1/30/2018 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1499205.54 | Municipal | 83102269000106 | 281350 | PREF MUN DE SAO FRANCISCO DO SUL | SAO FRANCISCO DO SUL PREFEITURA | chefia.gabinete@saofranciscodosul.sc.gov.br | PMSFS | (47) 34712222 Ramal: | (47) 34712222 Ramal: | 89240000 | PRAÇA GETULIO VARGAS, 01 | PRÉDIO | 1 | CENTRO |  | São Francisco do Sul | Concorrência | 12 |  |  | 5/20/14 0:00 |  |  | 0 | 1499205.54 |  |  |  | 288886.01 | 15.3005 | 1 | 466 | 222208 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 31357.78 | 0 | 0 | 31357.78
Sim | 1014175 | Iperoba - São Francisco do Sul - SC | Execução | Execução | Atrasada | Paralisada | 1 | São Francisco do Sul | SC | 89240000 | Rodovia Duque de Caxias | Iperoba | 32374/2014 | 2/27/2018 | Vigente | 27.8 | 4284200% | Educação Básica | Espaço Educativo - 12 Salas | Construção | Urbana | 3554832.03 | Municipal | 83102269000106 | 281350 | PREF MUN DE SAO FRANCISCO DO SUL | SAO FRANCISCO DO SUL PREFEITURA | chefia.gabinete@saofranciscodosul.sc.gov.br | PMSFS | (47) 34712222 Ramal: | (47) 34712222 Ramal: | 89240000 | PRAÇA GETULIO VARGAS, 01 | PRÉDIO | 1 | CENTRO |  | São Francisco do Sul | Concorrência | 131 | 2016-03-03 | (18985854000130) ARKA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 2016-03-03 | 729 | 2018-02-03 | 3330338.25 | 3554832.03 | 4/17/17 0:00 | Em Execução |  | 959804.65 | 27 | 1 | 466 | 000025147X | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 146322.27 | 0 | 0 | 146322.27
Não | 24484 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 | Licitação | Não iniciada | - | Execução | 1 | São José dos Campos | SP | 12228000 | Avenida João Rodolfo Castelli | Putim | 3126/2012 | 4286000% | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo A | Construção | Urbana | 8477691.43 | Municipal | 46643466000106 | 280629 | PREF MUN DE SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | gabinete@sjc.sp.gov.br | PMSJC | (12) 3901-2016 Ramal: | (12) 3912-1664 Ramal: | 12209530 | RUA JOSE DE ALENCAR |  | 123 | VILA SANTA LUZIA |  | São José dos Campos | Concorrência | 1 | 6/13/16 0:00 |  |  |  |  | 0 | 8477691.43 |  |  |  | 1368257.26 | 16.1395 | 1 | 175 | 821233 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 1358296.05 | 0 | 0 | 1358296.05
Não | 1010716 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Execução | Execução | Atrasada | Execução | 0 | São José dos Campos | SP | 12226691 | RUA TELMA PACHECO DE OLIVEIRA | JARDIM HELENA / VILLA MONTERREY | 7754/2013 | 4286000% | Vigente | 73.84 | 4274000% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo A | Construção | Urbana | 6100066.43 | Municipal | 46643466000106 | 280629 | PREF MUN DE SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | gabinete@sjc.sp.gov.br | PMSJC | (12) 3901-2016 Ramal: | (12) 3912-1664 Ramal: | 12209530 | RUA JOSE DE ALENCAR |  | 123 | VILA SANTA LUZIA |  | São José dos Campos | Concorrência | 3 | 2016-05-01 | (12381044000198) ALVESLIMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP | 1/26/16 0:00 | 553 | 2017-01-08 | 7528580.05 | 6100066.43 | 4/27/17 0:00 | Em Execução |  | 3796856.25 | 62.2429 | 1 | 175 | 865745 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 711895.88 | 0 | 0 | 711895.88
Sim | 1010717 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 TIPO I | Licitação | Não iniciada | - | Execução | 1 | São José dos Campos | SP | 12234844 | Avenida Odila dos Santos Pereira | Loteamento Santa Edwiges | 7754/2013 | 4286000% | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1979860.84 | Municipal | 46643466000106 | 280629 | PREF MUN DE SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | gabinete@sjc.sp.gov.br | PMSJC | (12) 3901-2016 Ramal: | (12) 3912-1664 Ramal: | 12209530 | RUA JOSE DE ALENCAR |  | 123 | VILA SANTA LUZIA |  | São José dos Campos | Concorrência | 5 | 2016-06-07 | [5 empty] | 1979860.84 |  |  |  | 764874.95 | 38.6328 | 1 | 175 | 865745 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 711895.88 | 0 | 0 | 711895.88
Não | 1001904 | Creche Municipal JARDIM OÁSIS - Taubaté - SP | Paralisada | Paralisada | - | Paralisada | 0 | Taubaté | SP | 12042210 | Avenida Arnaldo Felipe Sbruzzi | Piracangaguá (Chácara Flórida) | 6183/2013 | 11/19/2017 | Vigente | 56.45 | 4305900% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1536621.54 | Municipal | 45176005000108 | 280672 | PREF MUN DE TAUBATE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE | seed@educacaotaubate.sp.gov.br | PMT | (12) 36255000 Ramal: | (12) 36216444 Ramal: | 12030180 | AVENIDA TIRADENTES |  | 520 | CENTRO |  | Taubaté | Pregão | 552012 |  |  | 2014-10-03 | 765 | 6/30/16 0:00 | 1470560 | 1536621.54 | 4/24/17 0:00 | Paralisado | Contrato Rescindido | 998804.01 | 65 | 1 | 76 | 837229 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sim | 1006108 | Creche Municipal HÍPICA PINHEIRO | Licitação | Não iniciada | - | Execução | 1 | Taubaté | SP | 12091550 | Rua Viriato Bandeira Duarte | Jardim Bela Vista | 7105/2013 | 8/22/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1979860.84 | Municipal | 45176005000108 | 280672 | PREF MUN DE TAUBATE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE | seed@educacaotaubate.sp.gov.br | PMT | (12) 36255000 Ramal: | (12) 36216444 Ramal: | 12030180 | AVENIDA TIRADENTES |  | 520 | CENTRO |  | Taubaté | Concorrência | 816 | 7/13/16 0:00 |  | 2014-07-07 |  |  |  | 1979860.84 |  |  |  | 383769.39 | 19.38 | 1 | 76 | 763357 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 248049.8 | 0 | 0 | 248049.8
Sim | 1006109 | Creche Municipal PORTAL DA MANTIQUEIRA | Licitação | Não iniciada | - | Execução | 1 | Taubaté | SP | 12040811 | Rua Manoel Rodrigues | Residencial Portal da Mantiqueira | 7018/2013 | 8/25/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1979860.84 | Municipal | 45176005000108 | 280672 | PREF MUN DE TAUBATE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE | seed@educacaotaubate.sp.gov.br | PMT | (12) 36255000 Ramal: | (12) 36216444 Ramal: | 12030180 | AVENIDA TIRADENTES |  | 520 | CENTRO |  | Taubaté | Concorrência | 916 | 7/20/16 0:00 |  | 2014-07-07 |  |  |  | 1979860.84 |  |  |  | 383806.14 | 19.39 | 1 | 76 | 763144 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 428264.04 | 0 | 0 | 428264.04
Sim | 1006110 | Creche Municipal FAZENDINHA | Licitação | Não iniciada | - | Execução | 1 | Taubaté | SP | 12081603 | Praça Sílvia Maria | Terra Nova | 7018/2013 | 8/25/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1979860.84 | Municipal | 45176005000108 | 280672 | PREF MUN DE TAUBATE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE | seed@educacaotaubate.sp.gov.br | PMT | (12) 36255000 Ramal: | (12) 36216444 Ramal: | 12030180 | AVENIDA TIRADENTES |  | 520 | CENTRO |  | Taubaté | Concorrência | 716 | 7/22/16 0:00 | [5 empty] | 1979860.84 |  |  |  | 381244 | 19.26 | 1 | 76 | 763144 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | 428264.04 | 0 | 0 | 428264.04
Não | 4443 | 700302 - EE Infantil - Canaã II - Uberlândia/MG | Paralisada | Paralisada | Atrasada | Paralisada | 0 | Uberlândia | MG | 38412452 | Rua Queila esquina com Rua Jericó | Jardim Canaã II | 700302/2008 |  | Vigente | 82.15 | 4252000% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | R$620.209,84 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | Concorrência | 241 | 8/14/13 0:00 | (11084310000158) S MUNHOZ CONSTRUCOES LTDA | 8/27/13 0:00 | 1007 | 5/30/16 0:00 | 1078530.65 | 620209.84 | 4/20/17 0:00 | Paralisado | Contrato Rescindido |  |  | 1 | 2591 | 373737 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | R$938.016,64 | 0 | 0 | 938016.64
Não | 7895 | 710390 - E Educ Infantil C- Jd. Palmeiras II - Uberlândia/MG | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Uberlândia | MG | 38412870 | Alameda Otávio Rodrigues de Oliveira | Jardim das Palmeiras II | 710390/2008 |  | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | R$0,00 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 2591 | 365947 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | R$2.852.670,06 | 0 | 0 | 2852670.06
Não | 8235 | 710390 - E Educ Infantil Tipo C - Jd. Europa- Uberlândia/MG | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Uberlândia | MG | 38414530 | Avenida José Fonseca e Silva | Jardim Europa | 710390/2008 |  | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | R$620.700,90 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [7 empty] | 0 | 620700.9 | [5 empty] | 1 | 2591 | 365947 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | R$2.852.670,06 | 0 | 0 | 2852670.06
Não | 8236 | 710390 - E Educ Infantil Tipo B - Mansour - Uberlândia/MG | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Uberlândia | MG | 38414490 | Rua Rio Jequitinhonha | Mansour | 710390/2008 |  | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | R$0,00 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 2591 | 365947 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | R$2.852.670,06 | 0 | 0 | 2852670.06
Não | 8237 | 710390 - E Educ Infantil B - Jardim Botânico - Uberlândia/MG | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Uberlândia | MG | 38410652 | Rua das Raízes | Jardim Botânico | 710390/2008 |  | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | R$0,00 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 2591 | 365947 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | R$2.852.670,06 | 0 | 0 | 2852670.06
Não | 8238 | 710390 - E Educ Infantil Tipo C - Pacaembu - Uberlândia/MG | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Uberlândia | MG | 38401526 | Rua da Pitanga | Pacaembu | 710390/2008 |  | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | R$1.332.216,81 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [7 empty] | 0 | 1332216.81 | [5 empty] | 1 | 2591 | 365947 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | R$2.852.670,06 | 0 | 0 | 2852670.06
Não | 8239 | 710390 - E Educ Infantil C - Jd. Sucupira - Uberlândia/MG | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Uberlândia | MG | 38407624 | Rua dos Aracas | Jardim Sucupira | 710390/2008 |  | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | R$0,00 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 2591 | 365947 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | R$2.852.670,06 | 0 | 0 | 2852670.06
Não | 8240 | 710390 - E Educ Infantil Tipo B - Planalto - Uberlândia/MG | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Uberlândia | MG | 38413153 | Rua do Feirante | Planalto | 710390/2008 |  | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | R$620.700,90 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [7 empty] | 0 | 620700.9 | [5 empty] | 1 | 2591 | 365947 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | R$2.852.670,06 | 0 | 0 | 2852670.06
Não | 8241 | 710390 - E Educ Infantil Tipo C - Morumbi - Uberlândia/MG | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Uberlândia | MG | 38407366 | Rua do Moinho | Morumbi | 710390/2008 |  | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | R$0,00 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [7 empty] | 0 | 0 | [5 empty] | 1 | 2591 | 365947 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | R$2.852.670,06 | 0 | 0 | 2852670.06
Não | 1001247 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Uberlândia | MG | 38405210 | Rua Conrado de Brito | Alto Umuarama | 5070/2013 | 9/28/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | R$1.574.668,54 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [8 empty] | $1.574.668,54 |  |  |  | R$393.925,58 | 32.7797 | 1 | 2591 | 573744 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | R$0,00 | 0 | 0 | 0
Não | 1001248 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Uberlândia | MG | 38414058 | Avenida Juhem Cecilio Jorge | Jardim Patrícia | 5070/2013 | 9/28/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | R$1.576.736,04 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [8 empty] | 1576736.04 |  |  |  | R$393.925,57 | 21.6558 | 1 | 2591 | 573744 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | R$0,00 | 0 | 0 | 0
Não | 1002357 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 006 | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Uberlândia | MG | 38414503 | Rua Ismael Carvalho Espíndola | Cidade Verde | 5753/2013 | 10/13/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | R$1.574.911,54 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [8 empty] | 1574911.54 |  |  |  | R$393.727,89 | 21.645 | 1 | 2591 | 498238 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | R$4.604.895,97 | 0 | 0 | 4604895.97
Não | 1002358 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 005 | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Uberlândia | MG | 38415441 | Rua Rancheira | Guarani | 5753/2013 | 10/13/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | R$1.579.200,04 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [8 empty] | 1579200.04 |  |  |  | R$394.800,01 | 32.8524 | 1 | 2591 | 498238 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | R$4.604.895,97 | 0 | 0 | 4604895.97
Não | 1002359 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 004 | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Uberlândia | MG | 38411763 | Rua SP - 102 | Shopping Park IV | 5753/2013 | 10/13/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | R$1.565.080,04 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [8 empty] | 1565080.04 |  |  |  | R$391.270,01 | 21.5099 | 1 | 2591 | 498238 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | R$4.604.895,97 | 0 | 0 | 4604895.97
Não | 1002360 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Uberlândia | MG | 38412712 | Rua Cláudio José Bisinoto | Morada Nova | 5753/2013 | 10/13/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | R$1.591.930,04 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [8 empty] | 1591930.04 |  |  |  | R$397.982,51 | 21.8789 | 1 | 2591 | 498238 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | R$4.604.895,97 | 0 | 0 | 4604895.97
Não | 1002361 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 003 | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Uberlândia | MG | 38406560 | Rua Paineira da Índia | Aclimação-lot terra nova2 | 5753/2013 | 10/13/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | R$1.578.826,54 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [8 empty] | 1578826.54 |  |  |  | R$394.706,64 | 21.6988 | 1 | 2591 | 498238 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | R$4.604.895,97 | 0 | 0 | 4604895.97
Não | 1002362 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002 | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Uberlândia | MG | 38414712 | Rua Risde Attiê | Jardim Itália | 5753/2013 | 10/13/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | R$1.583.065,04 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [8 empty] | 1583065.04 |  |  |  | R$395.766,26 | 21.757 | 1 | 2591 | 498238 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | R$4.604.895,97 | 0 | 0 | 4604895.97
Não | 1002363 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Uberlândia | MG | 38405378 | Avenida Afonso Pena | Alto Umuarama | 5753/2013 | 10/13/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | R$1.591.580,04 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [8 empty] | 1591580.04 |  |  |  | R$397.895,01 | 21.8741 | 1 | 2591 | 498238 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | R$4.604.895,97 | 0 | 0 | 4604895.97
Não | 1002364 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Contratação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Uberlândia | MG | 38412434 | Rua Mileto | Canaã | 5753/2013 | 10/13/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | R$1.581.735,04 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [8 empty] | 1581735.04 |  |  |  | R$395.433,76 | 25 | 1 | 2591 | 498238 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | R$4.604.895,97 | 0 | 0 | 4604895.97
Não | 1002365 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Em Reformulação | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Uberlândia | MG | 38400356 | Rua Higino Guerra | Martins | 5753/2013 | 10/13/2017 | Vigente | 0 | - | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | R$1.578.611,54 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [8 empty] | 1578611.54 |  |  |  | R$394.652,89 | 21.6958 | 1 | 2591 | 498238 | 2017-03-13 10:22:16.510666 | 0 | R$4.604.895,97 | 0 | 0 | 4604895.97
Não | 1004081 | EMENDA PARLAMENTAR 27680005 | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | - | Não iniciada | 0 | Uberlândia | MG | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos | Segismundo Pereira |  |  | Vigente | 0 | - | Educação Básica | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | Construção | Urbana | R$5.000.000,00 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [8 empty] | 5000000
37
0.00

## Simec OT - 020718
ID | Nome | Situação | Situação2 | Município | UF | OT | CEP | Logradouro | Bairro | Termo/Convênio | Ano do convênio | Fim da Vigência Termo/Convênio | Situação do Termo/Convênio | % Execução | Data Prevista de Conclusão da Obra | Tipo de ensino / Modalidade | Tipo do Projeto | Tipo da Obra | Classificação da Obra | Valor Pactuado pelo FNDE | Rede de Ensino Público | CNPJ | Inscrição Estadual | Nome da Entidade | Razão Social | Email | Sigla | Telefone Comercial | Fax | CEP Entidade | Logradouro Entidade | Complemento Entidade | Número Entidade | Bairro Entidade | UF Entidade | Munícipio Entidade | Modalidade de Licitação | Número da Licitação | Homologação da Licitação | Empresa Contratada | Data de Assinatura do Contrato | Prazo de Vigência | Data de Término do Contrato | Valor do Contrato | Valor Pactuado com o FNDE | Data da Última Vistoria do Estado ou Município | Situação da Vistoria | OBS | Total Pago | Percentual Pago | Banco | Agência | Conta | Data | Saldo da Conta | Saldo Fundos | Saldo da Poupança | Saldo CDB | Saldo TOTAL
25351 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Licitação | Não iniciada | Araucária | PR | Sim | 83704515 | Rua Zulmira dos Santos Galize | Fazenda Velha | 4093/2013 | 2013 | 4349500% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Projeto 2 Convencional | Construção | Urbana | 1267584.72 | Municipal | 76105535000199 | ISENTO | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA | prefeito@araucaria.pr.gov.br | PMA/PR | (41) 3614-1400 Ramal: | (41) 3614-1617 Ramal: | 83702080 | RUA PEDRO DRUSZCZ |  | 111 | CENTRO |  | Araucária | Concorrência | 182016 | 2017-01-11 |  |  |  |  | 0.00 | 1267584.72 |  |  |  | 133353.58 | 1.052e+17 | 1 | 1467 | 433101 | 2018-05-31 | 0.00 | 0.00 | 576713.35 | 0.00 | 576713.35
25352 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Licitação | Não iniciada | Araucária | PR | Sim | 83709310 | Rua Jardineira | Campina da Barra | 4093/2013 | 2013 | 4349500% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 76105535000199 | ISENTO | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA | prefeito@araucaria.pr.gov.br | PMA/PR | (41) 3614-1400 Ramal: | (41) 3614-1617 Ramal: | 83702080 | RUA PEDRO DRUSZCZ |  | 111 | CENTRO |  | Araucária | Concorrência | 182016 | 2017-01-11 |  | 2014-04-15 |  |  | 0.00 | 1927667.98 |  |  |  | 289979.11 | 1.5043e+17 | 1 | 1467 | 433101 | 2018-05-31 | 0.00 | 0.00 | 576713.35 | 0.00 | 576713.35
25353 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 | Licitação | Paralisada | Araucária | PR | Sim | 83706070 | Rua Maria Rosa Cornelsen Hasselmann | Capela Velha | 4093/2013 | 2013 | 4349500% | Vigente | 02.03 | 4213500% | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 76105535000199 | ISENTO | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA | prefeito@araucaria.pr.gov.br | PMA/PR | (41) 3614-1400 Ramal: | (41) 3614-1617 Ramal: | 83702080 | RUA PEDRO DRUSZCZ |  | 111 | CENTRO |  | Araucária | Concorrência | 128262017 | 2018-03-01 |  | 2014-04-15 |  |  | 0.00 | 1927667.98 | 2015-10-16 | Paralisado | Contrato Rescindido | 289979.11 | 1.5043e+17 | 1 | 1467 | 433101 | 2018-05-31 | 0.00 | 0.00 | 576713.35 | 0.00 | 576713.35
33214 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 | Licitação | Não iniciada | Araucária | PR | Sim | 83705450 | Rua Pinus Elliotti, 420 | Capela Velha | 4245/2013 | 2013 | 4358500% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 76105535000199 | ISENTO | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA | prefeito@araucaria.pr.gov.br | PMA/PR | (41) 3614-1400 Ramal: | (41) 3614-1617 Ramal: | 83702080 | RUA PEDRO DRUSZCZ |  | 111 | CENTRO |  | Araucária |  |  |  |  | 2014-06-25 |  |  | 0.00 | 1927667.98 |  |  |  | 374180.39 | 1.9411e+17 | 1 | 1467 | 576948 | 2018-05-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
33215 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Licitação | Não iniciada | Araucária | PR | Sim | 83703094 | Rua Félix Klechovicz | Porto das Laranjeiras | 4245/2013 | 2013 | 4358500% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 76105535000199 | ISENTO | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA | prefeito@araucaria.pr.gov.br | PMA/PR | (41) 3614-1400 Ramal: | (41) 3614-1617 Ramal: | 83702080 | RUA PEDRO DRUSZCZ |  | 111 | CENTRO |  | Araucária | Concorrência | 112016 | 2016-07-04 |  | 2014-06-25 |  |  | 0.00 | 1927667.98 |  |  |  | 373444.64 | 1.9373e+17 | 1 | 1467 | 576948 | 2018-05-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
1003823 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Licitação | Não iniciada | Araucária | PR | Sim | 83709150 | Rua Carlos Vicente Zapxon | Costeira | 5768/2013 | 2013 | 4355400% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 76105535000199 | ISENTO | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA | prefeito@araucaria.pr.gov.br | PMA/PR | (41) 3614-1400 Ramal: | (41) 3614-1617 Ramal: | 83702080 | RUA PEDRO DRUSZCZ |  | 111 | CENTRO |  | Araucária | Concorrência | 112016 | 2016-07-04 |  | 2014-06-25 |  |  |  | 1927667.98 |  |  |  | 374180.39 | 1.9411e+17 | 1 | 1467 | 480487 | 2018-05-31 | 0.00 | 7753.68 | 0.00 | 0.00 | 7753.68
1012813 | Jd. Dona Rosa | Licitação | Não iniciada | Araucária | PR | Sim | 83701450 | Rua Judith Brunato Cantador | Iguaçu | 8979/2014 | 2014 | 4352200% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 76105535000199 | ISENTO | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA | prefeito@araucaria.pr.gov.br | PMA/PR | (41) 3614-1400 Ramal: | (41) 3614-1617 Ramal: | 83702080 | RUA PEDRO DRUSZCZ |  | 111 | CENTRO |  | Araucária | Concorrência | 182016 | 2017-01-11 | [5 empty] | 1927667.98 | [5 empty] | 1 | 1467 | 493651 | 2016-07-01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
1017726 | CAPELA VELHA - Araucária - PR | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Araucária | PR | Sim | 83706000 | Rua Sônia Bodziak | Capela Velha | 32348/2014 | 2014 | 4333200% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Espaço Educativo - 12 Salas | Construção | Urbana | 3552543.79 | Municipal | 76105535000199 | ISENTO | PREFEITURA DO MUNICIPIO DE ARAUCARIA | PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ARAUCÁRIA | prefeito@araucaria.pr.gov.br | PMA/PR | (41) 3614-1400 Ramal: | (41) 3614-1617 Ramal: | 83702080 | RUA PEDRO DRUSZCZ |  | 111 | CENTRO |  | Araucária | [8 empty] | 3552543.79 |  |  |  | 710508.76 | 2e+17 | 1 | 1467 | 501247 | 2018-05-31 | 0.00 | 0.00 | 932385.96 | 0.00 | 932385.96
19887 | Terreno Alto Bonito | Inacabada | Paralisada | Caçador | SC | Sim | 89500000 | Rua Victor Hugo Petry | Alto Bonito | 274/2011 | 2011 | 4257800% | Vencido | 76.12 | 4266700% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1134108.98 | Municipal | 83074302000131 | 281200 | PREF MUN DE CACADOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR | PREFEITO@CACADOR.SC.GOV.BR | PMC | (49) 3666-2400 Ramal: 2414 | (49) 3666-2400 Ramal: | 89500000 | AVENIDA SANTA CATARINA |  | 195 | CENTRO |  | Caçador | Concorrência | 552015 | 2015-07-23 | (03637604000131) ENGEMO CONSTRUCOES LTDA - EPP | 2015-07-23 | 337 | 2016-06-24 | 848488.79 | 1134108.98 | 2016-07-12 | Em Execução |  | 1134108.97 | 1e+18 | 1 | 375 | 000035967X | 2018-05-31 | 0.00 | 112305.58 | 0.00 | 0.00 | 112305.58
25121 | Terreno Nossa Senhora Salete | Execução | Em andamento | Caçador | SC | Sim | 89500000 | Rua Luiz Tortato | Nossa Senhora Salete | 3091/2012 | 2012 | 4336100% | Vigente | 97.66 | 4322100% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1453995.37 | Municipal | 83074302000131 | 281200 | PREF MUN DE CACADOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR | PREFEITO@CACADOR.SC.GOV.BR | PMC | (49) 3666-2400 Ramal: 2414 | (49) 3666-2400 Ramal: | 89500000 | AVENIDA SANTA CATARINA |  | 195 | CENTRO |  | Caçador | Concorrência | 2 | 2017-10-03 | (18345650000134) ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP | 2017-10-03 | 271 | 2018-07-01 | 434652.95 | 1453995.37 | 2018-03-27 | Em Execução |  | 1395835.54 | 9.6e+17 | 1 | 375 | 382655 | 2018-05-31 | 0.00 | 46313.43 | 0.00 | 0.00 | 46313.43
1006363 | Terreno Rancho Fundo | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Caçador | SC | Sim | 89500000 | Rua Armindo Dalastra Bonfanti | Rancho Fundo | 7029/2013 | 2013 | 4346500% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1888084.32 | Municipal | 83074302000131 | 281200 | PREF MUN DE CACADOR | PREFEITURA MUNICIPAL DE CACADOR | PREFEITO@CACADOR.SC.GOV.BR | PMC | (49) 3666-2400 Ramal: 2414 | (49) 3666-2400 Ramal: | 89500000 | AVENIDA SANTA CATARINA |  | 195 | CENTRO |  | Caçador | [8 empty] | 1888084.32 |  |  |  | 372049.64 | 1.9705e+17 | 1 | 375 | 417025 | 2018-05-31 | 0.00 | 500438.36 | 0.00 | 0.00 | 500438.36
1004300 | CMEI Conj. Habit. Moradias Avelino Piacentini | Execução | Em andamento | Campo Mourão | PR | Sim | 87309818 | Rua Valdumiro Ferrari | Moradias Avelino Piacentini | 6012/2013 | 2013 | 4343400% | Vigente | 44.70 | 4350400% | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 75904524000106 | 280819 | PREF MUN DE CAMPO MOURAO | CAMPO MOURAO PREFEITURA | prefeitura@campomourao.pr.gov.br | PMCM | (44) 35181144 Ramal: _ | (44) 35231104 Ramal: _ | 87301140 | RUA BRASIL | TERREO | 1487 | CENTRO |  | Campo Mourão | Concorrência | 4 | 2016-05-13 | (04875155000122) CONENG - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 2016-05-18 | 1085 | 2019-05-08 | 1869470.51 | 1927667.98 | 2018-06-28 | Em Execução |  | 719579.88 | 3.7329e+17 | 1 | 406 | 576824 | 2018-05-31 | 0.00 | 12229.64 | 0.00 | 0.00 | 12229.64
1004301 | CMEI Jardim Flora | Execução | Em andamento | Campo Mourão | PR | Sim | 87308638 | Rua Carlos Hakner | Jardim Flora | 6012/2013 | 2013 | 4343400% | Vigente | 44.29 | 4337600% | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 75904524000106 | 280819 | PREF MUN DE CAMPO MOURAO | CAMPO MOURAO PREFEITURA | prefeitura@campomourao.pr.gov.br | PMCM | (44) 35181144 Ramal: _ | (44) 35231104 Ramal: _ | 87301140 | RUA BRASIL | TERREO | 1487 | CENTRO |  | Campo Mourão | Concorrência | 7842015 | 2016-08-18 | (04255148000128) ENGEMAC CONSTRUCOES LTDA | 2016-09-28 | 735 | 2018-10-03 | 1806106.94 | 1927667.98 | 2018-06-28 | Em Execução |  | 819392.35 | 4.2507e+17 | 1 | 406 | 576824 | 2018-05-31 | 0.00 | 12229.64 | 0.00 | 0.00 | 12229.64
1010390 | AVELINO PIACENTINI - Campo Mourão - PR | Execução | Em andamento | Campo Mourão | PR | Sim | 87310050 | Rua das Flores | Avelino Piacentini | 19401/2014 | 2014 | 4349500% | Vigente | 91.06 | 4329700% | Educação Básica | Espaço Educativo - 06 Salas | Construção | Urbana | 1021589.39 | Municipal | 75904524000106 | 280819 | PREF MUN DE CAMPO MOURAO | CAMPO MOURAO PREFEITURA | prefeitura@campomourao.pr.gov.br | PMCM | (44) 35181144 Ramal: _ | (44) 35231104 Ramal: _ | 87301140 | RUA BRASIL | TERREO | 1487 | CENTRO |  | Campo Mourão | Tomada de Preço | 1 | 2017-05-08 | (04255148000128) ENGEMAC CONSTRUCOES LTDA | 2017-07-17 | 365 | 2018-07-17 | 688408.94 | 1021589.39 | 2018-06-28 | Em Execução |  | 888782.78 | 8.7e+17 | 1 | 406 | 582905 | 2018-05-31 | 0.00 | 279.21 | 0.00 | 0.00 | 279.21
1004230 | SEDE ALVORADA - Cascavel - PR | Execução | Em andamento | Cascavel | PR | Sim | 85822000 | RUA MARIA MADALENA HOFF | SEDE ALVORADA | 17618/2014 | 2014 | 4358300% | Vigente | 67.38 | 4338800% | Educação Básica | Espaço Educativo - 06 Salas | Construção | Urbana | 998599.01 | Municipal | 76208867000107 |  | MUNICÍPIO DE CASCAVEL | MUNICIPIO DE CASCAVEL | sandram@cascavel.pr.gov.br | PMC | (45) 4001-2804 Ramal: | (45) 4001-2802 Ramal: | 85807900 | Rua Paraná |  | 5000 | Coqueiral |  | Cascavel | Concorrência | 202017 | 2018-03-06 | (03096398000108) RECREACAO INFANTIL LUA DE CRISTAL S/C LTDA | 2018-04-18 | 180 | 2018-10-15 | 771271.52 | 998599.01 | 2018-06-25 | Em Execução |  | 519271.48 | 5.2e+17 | 1 | 4693 | 253251 | 2018-05-31 | 0.00 | 40667.49 | 0.00 | 0.00 | 40667.49
1005696 | OSCAR NIEMEYER | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Cascavel | PR | Sim | 85804050 | Rua Francisco Guaraná de Menezes | 14 de Novembro | 6846/2013 | 2013 | 4341800% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.97 | Municipal | 76208867000107 |  | MUNICÍPIO DE CASCAVEL | MUNICIPIO DE CASCAVEL | sandram@cascavel.pr.gov.br | PMC | (45) 4001-2804 Ramal: | (45) 4001-2802 Ramal: | 85807900 | Rua Paraná |  | 5000 | Coqueiral |  | Cascavel | [8 empty] | 1927667.97 |  |  |  | 375680.39 | 1.9489e+17 | 1 | 4693 | 254444 | 2018-05-31 | 0.00 | 0.00 | 511417.93 | 0.00 | 511417.93
1006985 | TERRA NOVA | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Cascavel | PR | Sim | 85806095 | Avenida das Torres | Santa Cruz | 7388/2013 | 2013 | 4345000% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 76208867000107 |  | MUNICÍPIO DE CASCAVEL | MUNICIPIO DE CASCAVEL | sandram@cascavel.pr.gov.br | PMC | (45) 4001-2804 Ramal: | (45) 4001-2802 Ramal: | 85807900 | Rua Paraná |  | 5000 | Coqueiral |  | Cascavel | [8 empty] | 1927667.98 |  |  |  | 373585 | 1.938e+17 | 1 | 4693 | 255165 | 2018-05-31 | 0.00 | 0.00 | 500982.52 | 0.00 | 500982.52
1016714 | Escola Zumbi dos Palmares - Cascavel - PR | Concluída | Concluída | Cascavel | PR | Sim | 85823000 | Complexo Cajati, BR 277, Km 572 | Distrito de São João | 32380/2014 | 2014 | 4329100% | Vigente | 100.00 | 4296400% | Educação Básica | Espaço Educativo - 06 Salas | Construção | Rural | 998599.01 | Municipal | 76208867000107 |  | MUNICÍPIO DE CASCAVEL | MUNICIPIO DE CASCAVEL | sandram@cascavel.pr.gov.br | PMC | (45) 4001-2804 Ramal: | (45) 4001-2802 Ramal: | 85807900 | Rua Paraná |  | 5000 | Coqueiral |  | Cascavel | Tomada de Preço | 352014 | 2014-12-15 | (12066060000196) WZK CONSTRUCOES LTDA - EPP | 2014-12-16 | 1095 | 2017-12-15 | 1186692.66 | 998599.01 | 2017-08-30 | Concluído |  | 998599 | 1e+18 | 1 | 4693 | 264148 | 2018-05-31 | 0.00 | 163714.99 | 0.00 | 0.00 | 163714.99
1006367 | CEIM NEW VILLAS | Execução | Em andamento | Chapecó | SC | Sim | 89800000 | Rua Patrick Groth | Efapi | 7031/2013 | 2013 | 4352500% | Vigente | 40.20 | 4346500% | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1888084.32 | Municipal | 83021808000182 | 281214 | PREF MUN DE CHAPECO | CHAPECO PREFEITURA | segov@chapeco.sc.gov.br | PMC | (49) 3321-8400 Ramal: 8436 | (49) 33218441 Ramal: | 89812000 | AVENIDA GETÚLIO VARGAS | S | 957 | CENTRO |  | Chapecó | Concorrência | 1942016 | 2016-11-01 | (01614299000137) L S W SERVICOS LTDA | 2016-11-01 | 600 | 2018-06-24 | 1732003.61 | 1888084.32 | 2018-06-15 | Em Execução |  | 755325.53 | 4.0005e+17 | 1 | 321 | 840599 | 2018-05-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
1009202 | JARDIM NITEROI/JD. SÃO ROQUE | Execução | Em andamento | Foz do Iguaçu | PR | Sim | 85853709 | Rua Caratinga x Rua Jacomo Savaris | Jardim Residencial São Roque | 7594/2013 | 2013 | 4361500% | Vigente | 50.49 | 4336900% | Educação Básica | Projeto 2 Convencional | Construção | Urbana | 1267584.72 | Municipal | 76206606000140 | isenta | PREF MUN DE FOZ DO IGUACU | FOZ DO IGUACU PREFEITURA | projetosespeciais@pmfi.pr.gov.br | PMFI | (45) 2105-1447 Ramal: | (45) 2105-1372 Ramal: | 85851340 | PRACA GETULIO VARGAS, 280 |  | 280 | CENTRO |  | Foz do Iguaçu | Concorrência | 3 | 2017-09-25 | (12066060000196) WZK CONSTRUCOES LTDA - EPP | 2017-09-26 | 365 | 2018-09-26 | 1598448.03 | 1267584.72 | 2018-05-30 | Em Execução |  | 370547.14 | 2.9233e+17 | 1 | 140 | 000080505X | 2018-05-31 | 0.00 | 8685.54 | 0.00 | 0.00 | 8685.54
1009203 | Cidade Nova II / Vila Solidária | Execução | Em andamento | Foz do Iguaçu | PR | Sim | 85870701 | Rua Maria Fritze Guder X Rua Etelvina Bordinhão dos Santos X Rua Major Agostinho José Rodrigues | Cidade Nova | 7594/2013 | 2013 | 4361500% | Vigente | 79.47 | 4346000% | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 76206606000140 | isenta | PREF MUN DE FOZ DO IGUACU | FOZ DO IGUACU PREFEITURA | projetosespeciais@pmfi.pr.gov.br | PMFI | (45) 2105-1447 Ramal: | (45) 2105-1372 Ramal: | 85851340 | PRACA GETULIO VARGAS, 280 |  | 280 | CENTRO |  | Foz do Iguaçu | Concorrência | 32017 | 2017-09-25 | (84989722000100) COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR DO SOL LTDA | 2017-09-26 | 456 | 2018-12-26 | 2612464.09 | 1927667.98 | 2018-06-20 | Em Execução |  | 372799.64 | 1.9339e+17 | 1 | 140 | 000080505X | 2018-05-31 | 0.00 | 8685.54 | 0.00 | 0.00 | 8685.54
1009204 | Eloi Lohmann | Execução | Em andamento | Foz do Iguaçu | PR | Sim | 85862500 | Rua José Silvério de Oliveira | Conjunto Habitacional Fernanda | 7594/2013 | 2013 | 4361500% | Vigente | 55.63 | 4346000% | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 76206606000140 | isenta | PREF MUN DE FOZ DO IGUACU | FOZ DO IGUACU PREFEITURA | projetosespeciais@pmfi.pr.gov.br | PMFI | (45) 2105-1447 Ramal: | (45) 2105-1372 Ramal: | 85851340 | PRACA GETULIO VARGAS, 280 |  | 280 | CENTRO |  | Foz do Iguaçu | Concorrência |  | 2017-09-27 | (09372579000198) MPB - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 2017-09-26 | 456 | 2018-12-26 | 2342118.21 | 1927667.98 | 2018-06-14 | Em Execução |  | 370547.14 | 1.9223e+17 | 1 | 140 | 000080505X | 2018-05-31 | 0.00 | 8685.54 | 0.00 | 0.00 | 8685.54
1009205 | JARDIM CATARATAS - PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 007 | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Foz do Iguaçu | PR | Sim | 85855782 | Rua Salto Belgrado | Loteamento Comercial e Residencial Cataratas | 7594/2013 | 2013 | 4361500% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Projeto 2 Convencional | Construção | Urbana | 1267584.72 | Municipal | 76206606000140 | isenta | PREF MUN DE FOZ DO IGUACU | FOZ DO IGUACU PREFEITURA | projetosespeciais@pmfi.pr.gov.br | PMFI | (45) 2105-1447 Ramal: | (45) 2105-1372 Ramal: | 85851340 | PRACA GETULIO VARGAS, 280 |  | 280 | CENTRO |  | Foz do Iguaçu | [8 empty] | 1267584.72 |  |  |  | 370549.25 | 2.9233e+17 | 1 | 140 | 000080505X | 2018-05-31 | 0.00 | 8685.54 | 0.00 | 0.00 | 8685.54
1011101 | Campos Do Iguaçu CONJUNTO LIBRA | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Foz do Iguaçu | PR | Sim | 85857050 | Rua Capivari | Conjunto Libra | 11678/2014 | 2014 | 4343400% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Projeto 2 Convencional | Construção | Urbana | 1267584.72 | Municipal | 76206606000140 | isenta | PREF MUN DE FOZ DO IGUACU | FOZ DO IGUACU PREFEITURA | projetosespeciais@pmfi.pr.gov.br | PMFI | (45) 2105-1447 Ramal: | (45) 2105-1372 Ramal: | 85851340 | PRACA GETULIO VARGAS, 280 |  | 280 | CENTRO |  | Foz do Iguaçu | [8 empty] | 1267584.72 | [5 empty] | 1 | 140 | 925314 | 2018-05-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
1012814 | JARDIM ALMADA - PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 | Em Reformulação | Não iniciada | Foz do Iguaçu | PR | Sim | 85869380 | Avenida Andradina | Jardim Lancaster II | 8980/2014 | 2014 | 4336700% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 76206606000140 | isenta | PREF MUN DE FOZ DO IGUACU | FOZ DO IGUACU PREFEITURA | projetosespeciais@pmfi.pr.gov.br | PMFI | (45) 2105-1447 Ramal: | (45) 2105-1372 Ramal: | 85851340 | PRACA GETULIO VARGAS, 280 |  | 280 | CENTRO |  | Foz do Iguaçu | [8 empty] | 1927667.98 | [5 empty] | 1 | 140 | 925322 | 2018-05-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
1012815 | CMEI GLEBA GUARANI | Em Reformulação | Não iniciada | Foz do Iguaçu | PR | Sim | 85862530 | Rua Angatuba | GLEBA GUARANI | 8980/2014 | 2014 | 4336700% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 76206606000140 | isenta | PREF MUN DE FOZ DO IGUACU | FOZ DO IGUACU PREFEITURA | projetosespeciais@pmfi.pr.gov.br | PMFI | (45) 2105-1447 Ramal: | (45) 2105-1372 Ramal: | 85851340 | PRACA GETULIO VARGAS, 280 |  | 280 | CENTRO |  | Foz do Iguaçu | [8 empty] | 1927667.98 | [5 empty] | 1 | 140 | 925322 | 2018-05-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
1012816 | JD MONACO - Foz do Iguaçu - PR | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Foz do Iguaçu | PR | Sim | 85862426 | Rua Macieira | Jardim Mônaco | 8980/2014 | 2014 | 4336700% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1493426.54 | Municipal | 76206606000140 | isenta | PREF MUN DE FOZ DO IGUACU | FOZ DO IGUACU PREFEITURA | projetosespeciais@pmfi.pr.gov.br | PMFI | (45) 2105-1447 Ramal: | (45) 2105-1372 Ramal: | 85851340 | PRACA GETULIO VARGAS, 280 |  | 280 | CENTRO |  | Foz do Iguaçu | [8 empty] | 1493426.54 | [5 empty] | 1 | 140 | 925322 | 2018-05-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
1006081 | Unidade Proinfancia Jardim das Américas | Paralisada | Paralisada | Goioerê | PR | Sim | 87360000 | Rua Projetada B | Jardim das Américas III | 7227/2013 | 2013 | 4335800% | Vigente | 30.74 | 4323100% | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.97 | Municipal | 78198975000163 | 280873 | PREF MUN DE GOIOERE | GOIOERE PREFEITURA MUNICIPAL | prefeitopedrocoelho@gmail.com | PMG | (44) 3521-8900 Ramal: | (44) 3521-8900 Ramal: | 87360000 | AV AMAZONAS |  | 280 | JARDIM LINDOIA |  | Goioerê | Concorrência | 42016 | 2016-10-21 | (13557544000109) S.V. VENDRAMIN & CIA LTDA - ME | 2016-10-24 | 730 | 2018-10-24 | 1792394.35 | 1927667.97 | 2018-05-11 | Paralisado | Contrato Rescindido | 372424.64 | 1.932e+17 | 1 | 847 | 360260 | 2018-05-31 | 0.00 | 176.73 | 0.00 | 0.00 | 176.73
1010867 | Escola Integral Conjunto Águas Claras - Goioerê - PR | Execução | Em andamento | Goioerê | PR | Sim | 87360000 | Rua Projetada B | Águas Claras | 22364/2014 | 2014 | 4335800% | Vigente | 92.64 | 4336100% | Educação Básica | Espaço Educativo - 12 Salas | Construção | Urbana | 3533595.15 | Municipal | 78198975000163 | 280873 | PREF MUN DE GOIOERE | GOIOERE PREFEITURA MUNICIPAL | prefeitopedrocoelho@gmail.com | PMG | (44) 3521-8900 Ramal: | (44) 3521-8900 Ramal: | 87360000 | AV AMAZONAS |  | 280 | JARDIM LINDOIA |  | Goioerê | Concorrência | 22015 | 2015-11-18 | (04379027000198) TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 2015-11-19 | 1025 | 2018-09-09 | 3344840.24 | 3533595.15 | 2018-06-28 | Em Execução |  | 3109485.46 | 8.7998e+17 | 1 | 847 | 361372 | 2018-05-31 | 0.00 | 262500.46 | 0.00 | 0.00 | 262500.46
13408 | 703277 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - GRAVATAÍ/RS | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Gravataí | RS | Sim | 94340000 |  |  | 703277/2010 | 2010 |  | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 914410.54 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | guilester.neves@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí | [7 empty] | 0.00 | 914410.54 | [5 empty] | 1 | 883 | 458864 | 2018-05-31 | 0.00 | 1066276.38 | 0.00 | 0.00 | 1066276.38
19651 | EMEI Morada do Vale II | Execução | Em andamento | Gravataí | RS | Sim | 94120280 | Rua Ernesto Alves | Morada do Vale II | 4113/2013 | 2013 | 4340000% | Vigente | 94.62 | 4337500% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1492930.41 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | guilester.neves@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí | Dispensa |  | 2017-02-24 | (12934896000165) CONT CONSTRUCOES LTDA - EPP | 2017-02-24 | 585 | 2018-10-02 | 1766357.10 | 1492930.41 | 2018-06-04 | Em Execução |  | 1346381.53 | 9.0184e+17 | 1 | 883 | 488178 | 2018-05-31 | 0.00 | 548791.78 | 0.00 | 0.00 | 548791.78
19874 | EMEI Princesas | Paralisada | Paralisada | Gravataí | RS | Sim | 94010000 | Avenida B esquina com a Rua 02 | Caveira | 4114/2013 | 2013 | 4346500% | Vigente | 10.89 | 4246000% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 786913.29 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | guilester.neves@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí |  |  |  |  | 2013-09-19 | 924 | 2016-03-31 | 786913.29 | 786913.29 | 2018-06-08 | Paralisado | Descumprimento de Contrato | 389635.12 | 4.9514e+17 | 1 | 883 | 467375 | 2018-05-31 | 0.00 | 235218.85 | 0.00 | 0.00 | 235218.85
24614 | EMEI PORTO SEGURO | Execução | Em andamento | Gravataí | RS | Sim | 94010000 | RUA 3 (Rua Curumim) ESQ. RUA 6 | LOTEAMENTO RESIDENCIAL PORTO SEGURO | 5569/2013 | 2013 | 4352000% | Vigente | 39.19 | 4337500% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1506646.31 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | guilester.neves@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí | Dispensa |  | 2017-02-24 | (12934896000165) CONT CONSTRUCOES LTDA - EPP | 2017-02-24 | 585 | 2018-10-02 | 1817363.96 | 1506646.31 | 2018-05-16 | Em Execução |  | 481997.87 | 3.1991e+17 | 1 | 883 | 512699 | 2018-05-31 | 0.00 | 943014.31 | 0.00 | 0.00 | 943014.31
24615 | EMEI MORADA DO VALE III | Paralisada | Paralisada | Gravataí | RS | Sim | 94010000 | RUA 5 (Rua Aliança) | LOTEAMENTO MORADA DO VALE III | 5569/2013 | 2013 | 4352000% | Vigente | 28.62 | 4246000% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 788965.49 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | guilester.neves@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí | Dispensa |  | 2018-05-30 |  | 2013-11-01 | 881 | 2016-03-31 | 788965.49 | 788965.49 | 2018-06-28 | Paralisado | Contrato Rescindido | 135918.87 | 1.7227e+17 | 1 | 883 | 512699 | 2018-05-31 | 0.00 | 943014.31 | 0.00 | 0.00 | 943014.31
24616 | EMEI RINCÃO DA MADALENA | Paralisada | Paralisada | Gravataí | RS | Sim | 94010000 | TRAVESSA DA AMIZADE, Esquina Rua NICOLAU CHAVES | Loteamento Auxiliadora | 5569/2013 | 2013 | 4352000% | Vigente | 07.06 | 4273500% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1492750.71 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | guilester.neves@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí |  |  |  |  | 2013-11-01 | 881 | 2016-03-31 | 1492750.71 | 1492750.71 | 2018-06-08 | Paralisado | Descumprimento de Contrato | 581997.87 | 3.8988e+17 | 1 | 883 | 512699 | 2018-05-31 | 0.00 | 943014.31 | 0.00 | 0.00 | 943014.31
24617 | EMEI IBIZA | Em Reformulação | Não iniciada | Gravataí | RS | Sim | 94090090 | Rua FILIPINAS, Esquina Rua NORA NEI | Garibaldino | 5569/2013 | 2013 | 4352000% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1490024.98 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | guilester.neves@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí |  |  |  |  | 2013-11-01 |  |  | 0.00 | 1490024.98 |  |  |  | 290998.93 | 1.953e+17 | 1 | 883 | 512699 | 2018-05-31 | 0.00 | 943014.31 | 0.00 | 0.00 | 943014.31
24618 | EMEI PARQUE DOS EUCALIPTOS | Execução | Em andamento | Gravataí | RS | Sim | 94110357 | RUA IGREJINHA, Esquina AV Estrela | Parque Ipiranga | 5569/2013 | 2013 | 4352000% | Vigente | 98.54 | 4337500% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1494292.81 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | guilester.neves@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí | Dispensa |  | 2017-02-24 | (12934896000165) CONT CONSTRUCOES LTDA - EPP | 2017-02-24 | 585 | 2018-10-02 | 1020531.45 | 1494292.81 | 2018-06-04 | Em Execução |  | 1359030.13 | 9.0948e+17 | 1 | 883 | 512699 | 2018-05-31 | 0.00 | 943014.31 | 0.00 | 0.00 | 943014.31
1010678 | E.M.E.I. COHAB C | Execução | Em andamento | Gravataí | RS | Sim | 94030020 | Rua Rui Tedesco | COHAB C | 11311/2014 | 2014 | 4351100% | Vigente | 41.30 | 4340700% | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 2447238.48 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | guilester.neves@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí | Concorrência | 15 | 2016-10-13 | (19769871000100) SECONTER SERVICOS DE CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP | 2016-10-17 | 778 | 2018-12-04 | 1852022.22 | 2447238.48 | 2018-06-11 | Em Execução |  | 701582.3 | 2.8668e+17 | 1 | 883 | 579653 | 2018-05-31 | 0.10 | 956174.21 | 0.00 | 0.00 | 956174.31
1010679 | E.M.E.I. RAIO DE SOL | Paralisada | Paralisada | Gravataí | RS | Sim | 94155180 | Rua Angélica Apollo | São Vicente | 11311/2014 | 2014 | 4351100% | Vigente | 24.26 | 4313400% | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1802473.77 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | guilester.neves@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí | Concorrência | 6 | 2016-05-11 | (11552977000138) MOTA & MORAES LTDA | 2016-05-16 | 628 | 2018-02-03 | 2005168.08 | 1802473.77 | 2018-05-16 | Paralisado | Outros | 373185.1 | 2.0704e+17 | 1 | 883 | 579653 | 2018-05-31 | 0.10 | 956174.21 | 0.00 | 0.00 | 956174.31
1010680 | E.M.E.I. PARQUE FLORIDO - Gravataí - RS | Obra Cancelada | Não iniciada | Gravataí | RS | Sim | 94075310 | Rua Guarulhos | Parque Florido | 11311/2014 | 2014 | 4351100% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1497835.71 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | guilester.neves@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí | [8 empty] | 1497835.71 |  |  |  | 374458.93 | 2.5e+17 | 1 | 883 | 579653 | 2018-05-31 | 0.10 | 956174.21 | 0.00 | 0.00 | 956174.31
1010681 | E.M.E.I. BEM ME QUER | Execução | Em andamento | Gravataí | RS | Sim | 94015171 | Rua José Henrique Barbosa dos Santos | Jardim Guaianuba | 7737/2013 | 2013 | 4355400% | Vigente | 58.48 | 4342900% | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1802473.77 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | guilester.neves@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí | Concorrência | 15 | 2016-10-13 | (19769871000100) SECONTER SERVICOS DE CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP | 2016-10-17 | 769 | 2018-11-25 | 2217081.33 | 1802473.77 | 2018-05-30 | Em Execução |  | 859163.32 | 4.7666e+17 | 1 | 883 | 579807 | 2018-05-31 | 0.00 | 279636.86 | 0.00 | 0.00 | 279636.86
1010682 | E.M.E.I. ALTAVILLE - Gravataí - RS | Em Reformulação | Não iniciada | Gravataí | RS | Sim | 94180295 | Rua Maria Cunha Bueno | Sítio Gaúcho | 7737/2013 | 2013 | 4355400% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1495655.41 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | guilester.neves@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí | [8 empty] | 1495655.41 |  |  |  | 373913.85 | 2.5e+17 | 1 | 883 | 579807 | 2018-05-31 | 0.00 | 279636.86 | 0.00 | 0.00 | 279636.86
1011012 | E.M.E.I. COSTA DO IPIRANGA | Execução | Em andamento | Gravataí | RS | Sim | 94000970 | Estrada Leonel Cabeleira Bitello | Costa do Ipiranga | 9871/2014 | 2014 | 4355400% | Vigente | 23.59 | 4342900% | Educação Básica | Projeto 2 Convencional | Construção | Urbana | 1196771.39 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | guilester.neves@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí | Concorrência | 15 | 2016-10-13 | (19769871000100) SECONTER SERVICOS DE CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP | 2016-10-17 | 769 | 2018-11-25 | 1442804.03 | 1196771.39 | 2018-06-15 | Em Execução |  | 275257.42 | 2.3e+17 | 1 | 883 | 677132 | 2018-05-31 | 0.00 | 36740.74 | 0.00 | 0.00 | 36740.74
1011013 | E.M.E.I. FAVO DE MEL | Paralisada | Paralisada | Gravataí | RS | Sim | 94015290 | Ouro Preto | Natal | 9871/2014 | 2014 | 4355400% | Vigente | 09.65 | 4313400% | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1802473.77 | Municipal | 87890992000158 |  | PREF MUN DE GRAVATAI | PREFEITURA MUNICIPAL DE GRAVATAI | guilester.neves@gravatai.rs.gov.br | PMG | (51) 3600-7007 Ramal: | (51) 3600-7001 Ramal: | 94000000 | Av. José Loureiro da Silva |  | 1350 | Centro |  | Gravataí | Concorrência | 6 | 2016-05-11 | (11552977000138) MOTA & MORAES LTDA | 2016-05-16 | 628 | 2018-02-03 | 1960836.04 | 1802473.77 | 2018-06-28 | Paralisado | Contrato Rescindido | 162222.64 | 90000000163663904 | 1 | 883 | 677132 | 2018-05-31 | 0.00 | 36740.74 | 0.00 | 0.00 | 36740.74
25284 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 009 | Concluída | Concluída | Guarapuava | PR | Sim |  |  |  | 2912/2012 | 2012 | 4346500% | Vigente | 100.00 | 4294000% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1368907.76 | Municipal | 76178037000176 | isenta | PREF MUN DE GUARAPUAVA | GUARAPUAVA PREFEITURA MUNICIPAL | educacao@guarapuava.pr.gov.br | PMG | (42) 36213056 Ramal: _ | (42) 3621-3103 Ramal: _ | 85010210 | RUA BRIGADEIRO ROCHA |  | 2777 | CENTRO |  | Guarapuava | Tomada de Preço | 82015 | 2015-08-11 | (12406332000150) A.L.O.M TOSSIN SERVICOS EIRELI - EPP | 2015-08-12 | 777 | 2017-09-27 | 515992.26 | 1368907.76 | 2018-06-14 | Concluído |  | 1368907.75 | 1e+18 | 1 | 299 | 693324 | 2018-05-31 | 0.00 | 1179945.13 | 0.00 | 0.00 | 1179945.13
25286 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 008 | Concluída | Concluída | Guarapuava | PR | Sim | 85064340 | Rua dos Policiais | Imóvel Morro Alto | 2912/2012 | 2012 | 4346500% | Vigente | 100.00 | 4271600% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1332862.86 | Municipal | 76178037000176 | isenta | PREF MUN DE GUARAPUAVA | GUARAPUAVA PREFEITURA MUNICIPAL | educacao@guarapuava.pr.gov.br | PMG | (42) 36213056 Ramal: _ | (42) 3621-3103 Ramal: _ | 85010210 | RUA BRIGADEIRO ROCHA |  | 2777 | CENTRO |  | Guarapuava | Concorrência | 42012 | 2012-08-10 | (07475058000130) M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 2012-08-28 | 1578 | 2016-12-23 | 1222050.67 | 1332862.86 | 2017-05-22 | Concluído |  | 1332840.94 | 9.9998e+17 | 1 | 299 | 693324 | 2018-05-31 | 0.00 | 1179945.13 | 0.00 | 0.00 | 1179945.13
1005588 | Creche Vila Colibri | Execução | Em andamento | Guarapuava | PR | Sim | 85031050 | Avenida Miguel Couto | Alto Cascavel | 6788/2013 | 2013 | 4343400% | Vigente | 59.73 | 4330000% | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1927667.98 | Municipal | 76178037000176 | isenta | PREF MUN DE GUARAPUAVA | GUARAPUAVA PREFEITURA MUNICIPAL | educacao@guarapuava.pr.gov.br | PMG | (42) 36213056 Ramal: _ | (42) 3621-3103 Ramal: _ | 85010210 | RUA BRIGADEIRO ROCHA |  | 2777 | CENTRO |  | Guarapuava | Concorrência | 10 | 2016-01-26 | (23878066000184) TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIRELI - EPP | 2017-01-25 | 540 | 2018-07-19 | 1696474.96 | 1927667.98 | 2018-06-12 | Em Execução |  | 1060278.96 | 5.5003e+17 | 1 | 299 | 742589 | 2018-05-31 | 0.00 | 45457.27 | 0.00 | 0.00 | 45457.27
25130 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Execução | Em andamento | Imbituba | SC | Sim | 88780000 | RUA CÉLITO CORREA | Centro | 3099/2012 | 2012 | 4337300% | Vigente | 80.74 | 4306900% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1448633.71 | Municipal | 82909409000190 | 281251 | PREF MUN DE IMBITUBA | IMBITUBA PREFEITURA | prefeito@imbituba.sc.gov.br | PMI | (48) 3355-8133 Ramal: | (48) 33558100 Ramal: | 88780000 | RUA: ERNANI COTRIN |  | 601 | CENTRO |  | Imbituba | Concorrência | 42012 | 2013-02-26 | (01375841000146) CONSTRUTORA FORMIGONI LTDA | 2013-02-26 | 1738 | 2017-11-30 | 1560503.51 | 1448633.71 | 2017-08-24 | Em Execução |  | 1086475.28 | 7.5e+17 | 1 | 1408 | 213373 | 2018-05-31 | 0.00 | 3324.84 | 0.00 | 0.00 | 3324.84
1006532 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO CAMPESTRE | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Imbituba | SC | Sim | 88780000 | RUA MANOEL JOÃO MACHADO | CAMPESTRE | 7392/2013 | 2013 | 4334200% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1888084.32 | Municipal | 82909409000190 | 281251 | PREF MUN DE IMBITUBA | IMBITUBA PREFEITURA | prefeito@imbituba.sc.gov.br | PMI | (48) 3355-8133 Ramal: | (48) 33558100 Ramal: | 88780000 | RUA: ERNANI COTRIN |  | 601 | CENTRO |  | Imbituba | [8 empty] | 1888084.32 |  |  |  | 371770.9 | 1.969e+17 | 1 | 1408 | 241245 | 2018-05-31 | 0.00 | 362.16 | 0.00 | 371500.00 | 371862.16
1001606 | EMEI Conventos | Execução | Em andamento | Lajeado | RS | Sim | 95900000 | Rua Benno Schmitt | Conventos | 5141/2013 | 2013 | 4337100% | Vigente | 64.21 | 4337100% | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1802473.77 | Municipal | 87297982000103 |  | PREF MUN DE LAJEADO | MUNICIPIO DE LAJEADO | gabinete@lajeado.rs.gov.br | PML | (51) 3982-1021 Ramal: | (51) 3982-1022 Ramal: | 95900000 | RUA JULIO MAY |  | 242 | CENTRO |  | Lajeado | Concorrência | 11032015 | 2016-01-04 | (00084457000121) PELLEGRINI & PELLEGRINI LTDA | 2016-02-24 | 954 | 2018-10-05 | 1832050.07 | 1802473.77 | 2018-06-15 | Em Execução |  | 1135607.6 | 6.3003e+17 | 1 | 139 | 713570 | 2018-05-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
1017501 | EMEI BOM PASTOR | Licitação | Não iniciada | Lajeado | RS | Sim | 95900000 | Rua Eugênia Mello de Oliveira Kirchheim | BOM PASTOR | 32737/2014 | 2014 | 4337400% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Projeto 1 Convencional |  | Urbana | 2447238.48 | Municipal | 87297982000103 |  | PREF MUN DE LAJEADO | MUNICIPIO DE LAJEADO | gabinete@lajeado.rs.gov.br | PML | (51) 3982-1021 Ramal: | (51) 3982-1022 Ramal: | 95900000 | RUA JULIO MAY |  | 242 | CENTRO |  | Lajeado |  |  |  |  | 2014-07-11 |  |  |  | 2447238.48 | [5 empty] | 1 | 139 | 713554 | 2018-05-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
24448 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Limeira | SP | Sim | 13480000 | Rua Treze A | Geada | 4078/2013 | 2013 | 4342400% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1979860.84 | Municipal | 45132495000140 |  | PREF MUN DE LIMEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | prefeito@limeira.sp.gov.br | PML | (19) 34049669 Ramal: | (19) 34513668 Ramal: | 13480074 | Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira | Centro | 179 | Centro |  | Limeira |  |  |  |  | 2013-12-06 |  |  | 0.00 | 1979860.84 |  |  |  | 361950.07 | 1.8282e+17 | 1 | 216 | 000068631X | 2018-05-31 | 0.00 | 1209533.37 | 0.00 | 0.00 | 1209533.37
24449 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Licitação | Paralisada | Limeira | SP | Sim | 13480000 | Avenida Dr João de Oliveira Silveira | Jardim Residencial Village | 4078/2013 | 2013 | 4342400% | Vigente | 83.65 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1519838.54 | Municipal | 45132495000140 |  | PREF MUN DE LIMEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | prefeito@limeira.sp.gov.br | PML | (19) 34049669 Ramal: | (19) 34513668 Ramal: | 13480074 | Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira | Centro | 179 | Centro |  | Limeira | [8 empty] | 1519838.54 |  |  |  | 955917.1 | 6.2896e+17 | 1 | 216 | 000068631X | 2018-05-31 | 0.00 | 1209533.37 | 0.00 | 0.00 | 1209533.37
24450 | PAC 2 - CI Caroline Pardo 001 | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Limeira | SP | Sim | 13481527 | Rua Josefa Raimundo Candiotto | Parque Residencial Aeroporto | 4078/2013 | 2013 | 4342400% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo A | Construção | Urbana | 4192331.79 | Municipal | 45132495000140 |  | PREF MUN DE LIMEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | prefeito@limeira.sp.gov.br | PML | (19) 34049669 Ramal: | (19) 34513668 Ramal: | 13480074 | Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira | Centro | 179 | Centro |  | Limeira | [7 empty] | 0.00 | 4192331.79 |  |  |  | 728896.29 | 1.7386e+17 | 1 | 216 | 000068631X | 2018-05-31 | 0.00 | 1209533.37 | 0.00 | 0.00 | 1209533.37
24451 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 | Obra Cancelada | Não iniciada | Limeira | SP | Sim | 13483285 | Rua José Moura Torres | Parque Residencial Belinha Ometto Abílio Pedro | 4078/2013 | 2013 | 4342400% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1524836.04 | Municipal | 45132495000140 |  | PREF MUN DE LIMEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | prefeito@limeira.sp.gov.br | PML | (19) 34049669 Ramal: | (19) 34513668 Ramal: | 13480074 | Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira | Centro | 179 | Centro |  | Limeira |  |  |  |  | 2013-12-06 |  |  | 0.00 | 1524836.04 | [5 empty] | 1 | 216 | 000068631X | 2018-05-31 | 0.00 | 1209533.37 | 0.00 | 0.00 | 1209533.37
1014625 | Creche Res. Alto dos Laranjais - Limeira - SP | Em Reformulação | Não iniciada | Limeira | SP | Sim | 13487468 | Rua João Baptista Francisco | Jardim Residencial e Comercial Alto dos Laranjais | 10037/2014 | 2014 | 4328900% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1516338.54 | Municipal | 45132495000140 |  | PREF MUN DE LIMEIRA | PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMEIRA | prefeito@limeira.sp.gov.br | PML | (19) 34049669 Ramal: | (19) 34513668 Ramal: | 13480074 | Rua Prefeito Doutor Alberto Ferreira | Centro | 179 | Centro |  | Limeira | [8 empty] | 1516338.54 |  |  |  | 379084.64 | 1.9147e+17 | 1 | 6538 | 89729 | 2018-05-31 | 0.00 | 479994.02 | 0.00 | 0.00 | 479994.02
17386 | 700068/11 - Escola de Educação Infantil - Palhoça/SC | Paralisada | Paralisada | Palhoça | SC | Sim | 88130900 | Rua VT-20. |  | 700068/2011 | 2011 |  | Vigente | 94.55 | 4346500% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 524690.44 | Municipal | 82892316000108 |  | PREF MUN DE PALHOCA | PALHOCA PREFEITURA | rodnei66@hotmail.com | PMP | (48) 32791759 Ramal: 1772 | (48) 32791745 Ramal: | 88130000 | AVENIDA ILZA TEREZINHA PAGANI, 280 | Parque Residencial Pagani | 280 | PAGANI |  | Palhoça | Tomada de Preço | 146 | 2012-10-17 | (09007458000147) WA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 2012-10-23 | 765 | 2014-11-27 | 542811.52 | 524690.44 | 2018-04-13 | Paralisado | Abandono da empresa |  |  | 1 | 2383 | 269573 | 2018-05-31 | 0.00 | 14464.23 | 0.00 | 0.00 | 14464.23
25132 | Creche Jardim Coqueiros | Concluída | Concluída | Palhoça | SC | Sim | 88133250 | Rua Irmã Dulce | Passa Vinte | 3101/2012 | 2012 | 4331200% | Vigente | 100.00 | 4320300% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 626742.78 | Municipal | 82892316000108 |  | PREF MUN DE PALHOCA | PALHOCA PREFEITURA | rodnei66@hotmail.com | PMP | (48) 32791759 Ramal: 1772 | (48) 32791745 Ramal: | 88130000 | AVENIDA ILZA TEREZINHA PAGANI, 280 | Parque Residencial Pagani | 280 | PAGANI |  | Palhoça | Concorrência | 150 2013 | 2013-11-25 | (14249022000102) VINICIUS GOEDERT - ME | 2014-01-02 | 765 | 2016-02-06 | 608411.02 | 626742.78 | 2018-04-13 | Concluído |  | 313371.39 | 5e+17 | 1 | 2383 | 282677 | 2018-05-31 | 0.00 | 3337.18 | 0.00 | 0.00 | 3337.18
25133 | Creche Alaor Silveira | Concluída | Concluída | Palhoça | SC | Sim | 88136520 | Rua VL 4 - Santa Marta | São Sebastião | 3101/2012 | 2012 | 4331200% | Vigente | 100.00 | 4320300% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 626742.78 | Municipal | 82892316000108 |  | PREF MUN DE PALHOCA | PALHOCA PREFEITURA | rodnei66@hotmail.com | PMP | (48) 32791759 Ramal: 1772 | (48) 32791745 Ramal: | 88130000 | AVENIDA ILZA TEREZINHA PAGANI, 280 | Parque Residencial Pagani | 280 | PAGANI |  | Palhoça | Concorrência | 150 2013 | 2013-11-25 | (14249022000102) VINICIUS GOEDERT - ME | 2014-01-02 | 765 | 2016-02-06 | 608411.02 | 626742.78 | 2018-04-13 | Concluído |  | 438719.94 | 7e+17 | 1 | 2383 | 282677 | 2018-05-31 | 0.00 | 3337.18 | 0.00 | 0.00 | 3337.18
25134 | Creche Loteamento Mirian II | Concluída | Concluída | Palhoça | SC | Sim | 88134030 | Rua VT 02 | Pacheco | 3101/2012 | 2012 | 4331200% | Vigente | 100.00 | 4320300% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 626742.78 | Municipal | 82892316000108 |  | PREF MUN DE PALHOCA | PALHOCA PREFEITURA | rodnei66@hotmail.com | PMP | (48) 32791759 Ramal: 1772 | (48) 32791745 Ramal: | 88130000 | AVENIDA ILZA TEREZINHA PAGANI, 280 | Parque Residencial Pagani | 280 | PAGANI |  | Palhoça | Concorrência | 150 2013 | 2013-11-25 | (14249022000102) VINICIUS GOEDERT - ME | 2014-01-02 | 765 | 2016-02-06 | 608411.02 | 626742.78 | 2018-04-13 | Concluído |  | 313371.39 | 5e+17 | 1 | 2383 | 282677 | 2018-05-31 | 0.00 | 3337.18 | 0.00 | 0.00 | 3337.18
25135 | Creche Caminho Novo | Em Reformulação | Não iniciada | Palhoça | SC | Sim | 88132400 | Rua Germano Spricigo | Caminho Novo | 3101/2012 | 2012 | 4331200% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1722573.34 | Municipal | 82892316000108 |  | PREF MUN DE PALHOCA | PALHOCA PREFEITURA | rodnei66@hotmail.com | PMP | (48) 32791759 Ramal: 1772 | (48) 32791745 Ramal: | 88130000 | AVENIDA ILZA TEREZINHA PAGANI, 280 | Parque Residencial Pagani | 280 | PAGANI |  | Palhoça | [8 empty] | 1722573.34 |  |  |  | 286645.45 | 1.5182e+17 | 1 | 2383 | 282677 | 2018-05-31 | 0.00 | 3337.18 | 0.00 | 0.00 | 3337.18
1006536 | Área Institucional Loteamento Igaraty - Palhoça - SC | Em Reformulação | Não iniciada | Palhoça | SC | Sim | 88138720 | Rua Garoupa | Praia de Fora | 7422/2013 | 2013 | 4331100% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 806808.38 | Municipal | 82892316000108 |  | PREF MUN DE PALHOCA | PALHOCA PREFEITURA | rodnei66@hotmail.com | PMP | (48) 32791759 Ramal: 1772 | (48) 32791745 Ramal: | 88130000 | AVENIDA ILZA TEREZINHA PAGANI, 280 | Parque Residencial Pagani | 280 | PAGANI |  | Palhoça | [8 empty] | 806808.38 |  |  |  | 201702.1 | 1.6147e+17 | 1 | 2383 | 300969 | 2018-05-31 | 0.00 | 7818.32 | 0.00 | 0.00 | 7818.32
19337 | JARDIM IGUAÇU | Concluída | Concluída | Paranaguá | PR | Sim | 83203030 | Rua Conselheiro Sinimbú | Centro Histórico | 224/2011 | 2011 | 4267200% | Vencido | 80.94 |  | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1281668.52 | Municipal | 76017458000115 | 280980 | PREF MUN DE PARANAGUA | MUNICIPIO DE PARANAGUA | gabinete@paranagua.pr.gov.br | PMPGUA | (41) 34206116 Ramal: | (41) 34202714 Ramal: | 83203060 | RUA JÚLIA DA COSTA, 322 |  | 322 | CENTRO |  | Paranaguá | [8 empty] | 1281668.52 |  |  |  | 961251.39 | 7.5e+17 | 1 | 259 | 650870 | 2018-05-31 | 0.00 | 44494.05 | 0.00 | 0.00 | 44494.05
25356 | LOCALIDADE CAIC | Em Reformulação | Não iniciada | Paranaguá | PR | Sim | 83212552 | Rua DR. ARMANDO JOSÉ AZEVEDO LOBO | Jardim Yamaguchi | 10849/2014 | 2014 | 4333000% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1476438.54 | Municipal | 76017458000115 | 280980 | PREF MUN DE PARANAGUA | MUNICIPIO DE PARANAGUA | gabinete@paranagua.pr.gov.br | PMPGUA | (41) 34206116 Ramal: | (41) 34202714 Ramal: | 83203060 | RUA JÚLIA DA COSTA, 322 |  | 322 | CENTRO |  | Paranaguá | [7 empty] | 0.00 | 1476438.54 |  |  |  | 289956.44 | 1.5042e+17 | 1 | 259 | 000068919X | 2018-05-31 | 0.00 | 2207440.54 | 0.00 | 0.00 | 2207440.54
25357 | Labra | Em Reformulação | Não iniciada | Paranaguá | PR | Sim | 83200000 | Rua Arsênio Bento dos Santos | Labra | 10849/2014 | 2014 | 4333000% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1482198.54 | Municipal | 76017458000115 | 280980 | PREF MUN DE PARANAGUA | MUNICIPIO DE PARANAGUA | gabinete@paranagua.pr.gov.br | PMPGUA | (41) 34206116 Ramal: | (41) 34202714 Ramal: | 83203060 | RUA JÚLIA DA COSTA, 322 |  | 322 | CENTRO |  | Paranaguá | [7 empty] | 0.00 | 1482198.54 |  |  |  | 289978.54 | 1.9564e+17 | 1 | 259 | 000068919X | 2018-05-31 | 0.00 | 2207440.54 | 0.00 | 0.00 | 2207440.54
25358 | Jardim Esperança | Em Reformulação | Não iniciada | Paranaguá | PR | Sim | 83218240 | Rua dos Cisnes | Jardim Esperança | 10849/2014 | 2014 | 4333000% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1505586.54 | Municipal | 76017458000115 | 280980 | PREF MUN DE PARANAGUA | MUNICIPIO DE PARANAGUA | gabinete@paranagua.pr.gov.br | PMPGUA | (41) 34206116 Ramal: | (41) 34202714 Ramal: | 83203060 | RUA JÚLIA DA COSTA, 322 |  | 322 | CENTRO |  | Paranaguá | [7 empty] | 0.00 | 1505586.54 |  |  |  | 289740.4 | 2.2858e+17 | 1 | 259 | 000068919X | 2018-05-31 | 0.00 | 2207440.54 | 0.00 | 0.00 | 2207440.54
25359 | Alexandra | Em Reformulação | Não iniciada | Paranaguá | PR | Sim | 83250000 | Rua Silvino Tripoli | Alexandra | 10849/2014 | 2014 | 4333000% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1482198.54 | Municipal | 76017458000115 | 280980 | PREF MUN DE PARANAGUA | MUNICIPIO DE PARANAGUA | gabinete@paranagua.pr.gov.br | PMPGUA | (41) 34206116 Ramal: | (41) 34202714 Ramal: | 83203060 | RUA JÚLIA DA COSTA, 322 |  | 322 | CENTRO |  | Paranaguá | [7 empty] | 0.00 | 1482198.54 |  |  |  | 289984.52 | 1.9564e+17 | 1 | 259 | 000068919X | 2018-05-31 | 0.00 | 2207440.54 | 0.00 | 0.00 | 2207440.54
25360 | Porto dos Padres | Em Reformulação | Não iniciada | Paranaguá | PR | Sim | 83221610 | Rua José Cadilhe | Porto dos Padres | 10849/2014 | 2014 | 4333000% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1476438.54 | Municipal | 76017458000115 | 280980 | PREF MUN DE PARANAGUA | MUNICIPIO DE PARANAGUA | gabinete@paranagua.pr.gov.br | PMPGUA | (41) 34206116 Ramal: | (41) 34202714 Ramal: | 83203060 | RUA JÚLIA DA COSTA, 322 |  | 322 | CENTRO |  | Paranaguá | [7 empty] | 0.00 | 1476438.54 |  |  |  | 289980.53 | 2.2877e+17 | 1 | 259 | 000068919X | 2018-05-31 | 0.00 | 2207440.54 | 0.00 | 0.00 | 2207440.54
1005814 | DIVINÉIA - Paranaguá - PR | Em Reformulação | Não iniciada | Paranaguá | PR | Sim | 83212415 | Rua Júlio Groth Elias | Divinéia | 7002/2013 | 2013 | 4367100% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 809772.58 | Municipal | 76017458000115 | 280980 | PREF MUN DE PARANAGUA | MUNICIPIO DE PARANAGUA | gabinete@paranagua.pr.gov.br | PMPGUA | (41) 34206116 Ramal: | (41) 34202714 Ramal: | 83203060 | RUA JÚLIA DA COSTA, 322 |  | 322 | CENTRO |  | Paranaguá | [8 empty] | 809772.58 |  |  |  | 202443.14 | 2.5e+17 | 1 | 259 | 714216 | 2018-05-31 | 0.00 | 270774.44 | 0.00 | 0.00 | 270774.44
1009214 | Beira Rio | Em Reformulação | Não iniciada | Paranaguá | PR | Sim | 83221400 | Rua 19 de Abril | Vila Guarani | 10643/2014 | 2014 | 4330600% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 809908.38 | Municipal | 76017458000115 | 280980 | PREF MUN DE PARANAGUA | MUNICIPIO DE PARANAGUA | gabinete@paranagua.pr.gov.br | PMPGUA | (41) 34206116 Ramal: | (41) 34202714 Ramal: | 83203060 | RUA JÚLIA DA COSTA, 322 |  | 322 | CENTRO |  | Paranaguá | [8 empty] | 809908.38 |  |  |  | 202155.89 | 2.496e+17 | 1 | 259 | 714399 | 2018-05-31 | 0.00 | 270390.23 | 0.00 | 0.00 | 270390.23
18129 | EMEI SANGA FUNDA | Execução | Em andamento | Pelotas | RS | Sim | 96060290 | Avenida Engenheiro Ildefonso Simões Lopes | Três Vendas | 4136/2013 | 2013 | 4344900% | Vigente | 4.81 | 4356500% | Educação Básica | Projeto 2 Convencional | Construção | Urbana | 1196771.39 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas | Concorrência | 42016 | 2016-06-17 | (16951247000123) GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 2016-06-16 | 579 | 2018-01-16 | 7600215.09 | 1196771.39 | 2018-05-14 | Em Execução |  | 171901.53 | 1.4364e+17 | 1 | 29 | 312827 | 2018-05-31 | 0.00 | 1040878.05 | 0.00 | 0.00 | 1040878.05
19600 | LOTEAMENTO EUCALIPTO | Execução | Em andamento | Pelotas | RS | Sim | 96065610 | RUA DOS AÇORES | TRÊS VENDAS | 4136/2013 | 2013 | 4344900% | Vigente | 4.81 | 4356500% | Educação Básica | Projeto 2 Convencional | Construção | Urbana | 1196771.39 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas | Concorrência | 42016 | 2016-06-17 | (16951247000123) GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 2016-06-16 | 579 | 2018-01-16 | 7600215.09 | 1196771.39 | 2018-05-14 | Em Execução |  | 183869.24 | 1.5364e+17 | 1 | 29 | 312827 | 2018-05-31 | 0.00 | 1040878.05 | 0.00 | 0.00 | 1040878.05
20024 | EMEI MONTE BONITO | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Pelotas | RS | Sim | 96115000 | Rua Principal | Centro | 4136/2013 | 2013 | 4344900% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 811383.29 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas | Tomada de Preço | 122012 | 2012-07-06 |  | 2013-11-05 |  |  | 0.00 | 811383.29 |  |  |  | 122786.81 | 1.5133e+17 | 1 | 29 | 312827 | 2018-05-31 | 0.00 | 1040878.05 | 0.00 | 0.00 | 1040878.05
20029 | EMEI SÍTIO FLORESTA | Execução | Em andamento | Pelotas | RS | Sim | 96070135 | Rua Ignácio Teixeira Machado | Três Vendas | 4136/2013 | 2013 | 4344900% | Vigente | 12.82 | 4356500% | Educação Básica | Projeto 2 Convencional | Construção | Urbana | 1196771.39 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas | Concorrência | 42016 | 2016-06-17 | (16951247000123) GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 2016-06-16 | 579 | 2018-01-16 | 7600215.09 | 1196771.39 | 2018-05-14 | Em Execução |  | 183869.24 | 1.5364e+17 | 1 | 29 | 312827 | 2018-05-31 | 0.00 | 1040878.05 | 0.00 | 0.00 | 1040878.05
20033 | LOTEAMENTO DUNAS | Execução | Em andamento | Pelotas | RS | Sim | 96085070 | Rua Giovani Guimarães | Areal | 4136/2013 | 2013 | 4344900% | Vigente | 4.95 | 4356500% | Educação Básica | Projeto 2 Convencional | Construção | Urbana | 1196771.39 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas | Concorrência | 42016 | 2016-06-17 | (16951247000123) GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 2016-06-16 | 579 | 2018-01-16 | 7600215.09 | 1196771.39 | 2018-05-14 | Em Execução |  | 183869.24 | 1.5364e+17 | 1 | 29 | 312827 | 2018-05-31 | 0.00 | 1040878.05 | 0.00 | 0.00 | 1040878.05
20061 | EMEI Z3 | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Pelotas | RS | Sim | 96130000 | Rua Almirante Rafael Brusque | COLONIA Z3 | 4136/2013 | 2013 | 4344900% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 811383.29 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas | Tomada de Preço | 112012 | 2012-07-06 |  | 2013-11-05 |  |  | 0.00 | 811383.29 |  |  |  | 122786.81 | 1.5133e+17 | 1 | 29 | 312827 | 2018-05-31 | 0.00 | 1040878.05 | 0.00 | 0.00 | 1040878.05
20179 | VILA PRINCESA | Execução | Em andamento | Pelotas | RS | Sim | 96072014 | Avenida Quatro | Três Vendas | 4136/2013 | 2013 | 4344900% | Vigente | 11.58 | 4356500% | Educação Básica | Projeto 2 Convencional | Construção | Urbana | 1196771.39 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas | Concorrência | 42016 | 2016-06-17 | (16951247000123) GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 2016-06-16 | 579 | 2018-01-16 | 7600215.09 | 1196771.39 | 2018-05-14 | Em Execução |  | 183869.26 | 1.5364e+17 | 1 | 29 | 312827 | 2018-05-31 | 0.00 | 1040878.05 | 0.00 | 0.00 | 1040878.05
24619 | EMEI Getulio Vargas | Em Reformulação | Paralisada | Pelotas | RS | Sim | 96060140 | Corredor Cinco | Três Vendas | 4137/2013 | 2013 | 4334200% | Vigente | 7.30 | 4308100% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1522329.37 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas |  |  |  |  | 2013-11-08 | 452 | 2015-02-03 | 1522329.37 | 1522329.37 | 2016-10-24 | Paralisado | Contrato Rescindido | 676367.26 | 1.3718e+17 | 1 | 29 | 338095 | 2018-05-31 | 0.00 | 1153358.79 | 0.00 | 0.00 | 1153358.79
24620 | EMEI Governaço | Em Reformulação | Não iniciada | Pelotas | RS | Sim | 96045000 | Av. Cidade de Lisboa | Fragata | 4137/2013 | 2013 | 4334200% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1526930.41 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas |  |  |  |  | 2013-11-08 |  |  | 0.00 | 1526930.41 |  |  |  | 415377.33 | 3.4708e+17 | 1 | 29 | 338095 | 2018-05-31 | 0.00 | 1153358.79 | 0.00 | 0.00 | 1153358.79
24621 | EMEI Navegantes | Em Reformulação | Não iniciada | Pelotas | RS | Sim | 96075520 | Passeio Dois | Porto | 4137/2013 | 2013 | 4334200% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1515462.90 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas |  |  |  |  | 2013-11-08 |  |  | 0.00 | 1515462.9 |  |  |  | 405341.22 | 2.2488e+17 | 1 | 29 | 338095 | 2018-05-31 | 0.00 | 1153358.79 | 0.00 | 0.00 | 1153358.79
24622 | EMEI Farroupilha | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Pelotas | RS | Sim | 96040350 | Rua Jornalista Tim Lopes | Fragata | 4137/2013 | 2013 | 4334200% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1526930.41 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas |  |  |  |  | 2013-11-08 |  |  | 0.00 | 1526930.41 |  |  |  | 415490.76 | 2.7211e+17 | 1 | 29 | 338095 | 2018-05-31 | 0.00 | 1153358.79 | 0.00 | 0.00 | 1153358.79
24623 | EMEI Loteamento Eldorado | Em Reformulação | Paralisada | Pelotas | RS | Sim | 96070370 | Rua Leopoldo Brod | Três Vendas | 4137/2013 | 2013 | 4334200% | Vigente | 8.19 | 4308100% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1531110.41 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas |  |  |  |  | 2013-11-08 |  |  | 0.00 | 1531110.41 | 2016-10-24 | Paralisado | Contrato Rescindido | 685148.3 | 4.4748e+17 | 1 | 29 | 338095 | 2018-05-31 | 0.00 | 1153358.79 | 0.00 | 0.00 | 1153358.79
1009321 | Vasco Pires - Pelotas - RS | Em Reformulação | Não iniciada | Pelotas | RS | Sim | 96081150 | Avenida Ulysses Silveira Guimarães | Areal | 11734/2014 | 2014 | 4346400% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 795563.29 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas | [8 empty] | 795563.29 | [5 empty] | 1 | 29 | 420832 | 2018-05-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
1009322 | Laranjal - Pelotas - RS | Em Reformulação | Não iniciada | Pelotas | RS | Sim | 96090130 | Rua Novo Hamburgo | Laranjal | 11734/2014 | 2014 | 4346400% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1526930.41 | Municipal | 87455531000157 | 0 | PREF MUN DE PELOTAS | PREFEITURA MUNICIPAL DE PELOTAS | gabinete.prefeito@pelotas.rs.gov.br | SMED | (53) 3309-6023 Ramal: | (53) 3284-2600 Ramal: | 96015000 | PRACA CEL. PEDRO OSORIO |  | 101 | CENTRO |  | Pelotas | [8 empty] | 1526930.41 | [5 empty] | 1 | 29 | 420832 | 2018-05-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
17717 | 700195/11 - EE Infantil - Vila Romana - Ponta Grrossa/PR | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Ponta Grossa | PR | Sim | 84051900 | Rua Edmundo Kruger |  | 700195/2011 | 2011 |  | Vigente | 0.00 | 4174400% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 0.00 | Municipal | 76175884000187 |  | PREF MUN DE PONTA GROSSA | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | marcelorangel@pontagrossa.pr.gov.br | PMPG | (42) 3220-1127 Ramal: | (42) 3901-6007 Ramal: | 84051900 | Avenida Visconde de Taunay 950 | 1º SUB SOLO | 950 | Centro |  | Ponta Grossa | Concorrência | 262012 | 2012-10-11 | (11851047000185) ENGEPARK - CONSTRUCOES CIVIS LTDA | 2012-10-11 | 311 | 2013-08-18 | 1183303.10 | 0 | 2014-02-27 | Paralisado | Contrato Rescindido |  |  | 1 | 30 | 000062893X | 2018-05-31 | 0.00 | 5906020.84 | 0.00 | 0.00 | 5906020.84
17718 | 700195/11 - EE Infantil - Vila Cristina - Ponta Grrossa/PR | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Ponta Grossa | PR | Sim | 84051900 | Rua Casemiro Reis/Rua Paes de Andrade/ Rua Martins Pena |  | 700195/2011 | 2011 |  | Vigente | 0.00 | 4174400% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 0.00 | Municipal | 76175884000187 |  | PREF MUN DE PONTA GROSSA | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | marcelorangel@pontagrossa.pr.gov.br | PMPG | (42) 3220-1127 Ramal: | (42) 3901-6007 Ramal: | 84051900 | Avenida Visconde de Taunay 950 | 1º SUB SOLO | 950 | Centro |  | Ponta Grossa | Concorrência | 262012 | 2012-10-11 | (03729672000120) BBJ & CIA LTDA | 2012-10-11 | 311 | 2013-08-18 | 1275694.00 | 0 | 2014-02-27 | Paralisado | Contrato Rescindido |  |  | 1 | 30 | 000062893X | 2018-05-31 | 0.00 | 5906020.84 | 0.00 | 0.00 | 5906020.84
17720 | 700195/11 - EE Infantil - 31 de Março - Ponta Grrossa/PR | Paralisada | Paralisada | Ponta Grossa | PR | Sim | 84051900 | Rua Abílio Holzmann/Bairro dos Neves |  | 700195/2011 | 2011 |  | Vigente | 15.78 | 4344300% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 0.00 | Municipal | 76175884000187 |  | PREF MUN DE PONTA GROSSA | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | marcelorangel@pontagrossa.pr.gov.br | PMPG | (42) 3220-1127 Ramal: | (42) 3901-6007 Ramal: | 84051900 | Avenida Visconde de Taunay 950 | 1º SUB SOLO | 950 | Centro |  | Ponta Grossa | Concorrência | 262012 | 2012-04-10 | (07795455000190) J G DA SILVA FILHO & CIA LTDA - ME | 2012-04-10 | 308 | 2013-02-12 | 1258559.39 | 0 | 2016-12-09 | Paralisado | Outros |  |  | 1 | 30 | 000062893X | 2018-05-31 | 0.00 | 5906020.84 | 0.00 | 0.00 | 5906020.84
19529 | CMEI DO JARDIM PANAMÁ | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Ponta Grossa | PR | Sim | 84022418 | Rua Dois | Neves | 11177/2014 | 2014 | 4339300% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1497430.54 | Municipal | 76175884000187 |  | PREF MUN DE PONTA GROSSA | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | marcelorangel@pontagrossa.pr.gov.br | PMPG | (42) 3220-1127 Ramal: | (42) 3901-6007 Ramal: | 84051900 | Avenida Visconde de Taunay 950 | 1º SUB SOLO | 950 | Centro |  | Ponta Grossa | Concorrência | 252012 | 2012-10-11 | (03729672000120) BBJ & CIA LTDA | 2012-10-11 | 480 | 2014-02-03 | 1180730.00 | 1497430.54 |  |  |  | 879291.23 | 5.872e+17 | 1 | 30 | 620696 | 2018-05-31 | 0.00 | 1562425.86 | 0.00 | 0.00 | 1562425.86
19531 | CMEI DA VILA CRISTINA | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Ponta Grossa | PR | Sim | 84053380 | Rua Paes de Andrade | Nova Rússia | 11177/2014 | 2014 | 4339300% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 808307.38 | Municipal | 76175884000187 |  | PREF MUN DE PONTA GROSSA | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | marcelorangel@pontagrossa.pr.gov.br | PMPG | (42) 3220-1127 Ramal: | (42) 3901-6007 Ramal: | 84051900 | Avenida Visconde de Taunay 950 | 1º SUB SOLO | 950 | Centro |  | Ponta Grossa | Concorrência | 252012 | 2012-10-11 | (03729672000120) BBJ & CIA LTDA | 2012-10-11 | 311 | 2013-08-18 | 596616.00 | 808307.38 |  |  |  | 308250.07 | 3.8135e+17 | 1 | 30 | 620696 | 2018-05-31 | 0.00 | 1562425.86 | 0.00 | 0.00 | 1562425.86
19536 | CMEI DO PARQUE TAROBA | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Ponta Grossa | PR | Sim | 84032320 | Rua Miguel Dropa | Cará-cará | 11177/2014 | 2014 | 4339300% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 807158.38 | Municipal | 76175884000187 |  | PREF MUN DE PONTA GROSSA | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | marcelorangel@pontagrossa.pr.gov.br | PMPG | (42) 3220-1127 Ramal: | (42) 3901-6007 Ramal: | 84051900 | Avenida Visconde de Taunay 950 | 1º SUB SOLO | 950 | Centro |  | Ponta Grossa | [8 empty] | 807158.38 |  |  |  | 308250.12 | 3.819e+17 | 1 | 30 | 620696 | 2018-05-31 | 0.00 | 1562425.86 | 0.00 | 0.00 | 1562425.86
25309 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Ponta Grossa | PR | Sim | 84000000 | Rua A | Contorno | 11178/2014 | 2014 | 4340500% | Vigente | 0.00 | 4173300% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1498221.54 | Municipal | 76175884000187 |  | PREF MUN DE PONTA GROSSA | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | marcelorangel@pontagrossa.pr.gov.br | PMPG | (42) 3220-1127 Ramal: | (42) 3901-6007 Ramal: | 84051900 | Avenida Visconde de Taunay 950 | 1º SUB SOLO | 950 | Centro |  | Ponta Grossa | Concorrência | 35 | 2012-11-23 | (03505277000164) ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | 2012-11-27 | 300 | 2013-09-23 | 1425490.08 | 1498221.54 | 2013-08-26 | Paralisado | Embargos | 727500 | 4.8558e+17 | 1 | 30 | 675172 | 2018-05-31 | 0.00 | 2105217.98 | 0.00 | 0.00 | 2105217.98
25311 | CMEI JARDIM DOS MANACÁS | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Ponta Grossa | PR | Sim | 84062742 | Rua Alfredo Alvarez (Antiga Rua 2) | Chapada | 11178/2014 | 2014 | 4340500% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 828293.38 | Municipal | 76175884000187 |  | PREF MUN DE PONTA GROSSA | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | marcelorangel@pontagrossa.pr.gov.br | PMPG | (42) 3220-1127 Ramal: | (42) 3901-6007 Ramal: | 84051900 | Avenida Visconde de Taunay 950 | 1º SUB SOLO | 950 | Centro |  | Ponta Grossa | Concorrência |  | 2012-11-23 | (11851047000185) ENGEPARK - CONSTRUCOES CIVIS LTDA | 2012-11-27 | 302 | 2013-09-25 | 1357739.88 | 828293.38 |  |  |  | 727500 | 8.7831e+17 | 1 | 30 | 675172 | 2018-05-31 | 0.00 | 2105217.98 | 0.00 | 0.00 | 2105217.98
25312 | CMEI VILA ELISEU CAMPOS MELLO | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Ponta Grossa | PR | Sim | 84070202 | Rua Júlia Lopes | Orfãs | 11178/2014 | 2014 | 4340500% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 821067.38 | Municipal | 76175884000187 |  | PREF MUN DE PONTA GROSSA | MUNICIPIO DE PONTA GROSSA | marcelorangel@pontagrossa.pr.gov.br | PMPG | (42) 3220-1127 Ramal: | (42) 3901-6007 Ramal: | 84051900 | Avenida Visconde de Taunay 950 | 1º SUB SOLO | 950 | Centro |  | Ponta Grossa | Concorrência |  | 2012-11-23 | (03505277000164) ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | 2013-12-30 | 302 | 2013-09-25 | 639364.08 | 821067.38 | 2013-08-01 | Paralisado | Contrato Rescindido | 340000 | 4.141e+17 | 1 | 30 | 675172 | 2018-05-31 | 0.00 | 2105217.98 | 0.00 | 0.00 | 2105217.98
8969 | 657111 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - SANTA MARIA/RS | Inacabada | Paralisada | Santa Maria | RS | Sim | 97010000 | Rua Venâncio Aires | Centro | 657111/2009 | 2009 |  | Vigente | 94.70 | 4325800% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1305613.49 | Municipal | 88488366000100 |  | PREF MUN DE SANTA MARIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | casacivil@santamaria.rs.gov.br | PMSM | (55) 3921-7099 Ramal: | (55) 3921-7256 Ramal: | 97010005 | Rua Venâncio Aires | 7º ANDAR | 2277 | Centro |  | Santa Maria | Concorrência | 001 2016 | 2016-07-04 | (05495827000137) LUFAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2016-07-08 | 336 | 2017-06-09 | 1991997.09 | 1305613.49 | 2018-05-15 | Em Execução |  |  |  | 1 | 126 | 535761 | 2018-05-31 | 0.00 | 31174.58 | 0.00 | 0.00 | 31174.58
13418 | 704173 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - SANTA MARIA/RS | Execução | Em andamento | Santa Maria | RS | Sim | 97010000 |  |  | 704173/2010 | 2010 |  | Vigente | 69.72 | 4325800% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 614766.46 | Municipal | 88488366000100 |  | PREF MUN DE SANTA MARIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | casacivil@santamaria.rs.gov.br | PMSM | (55) 3921-7099 Ramal: | (55) 3921-7256 Ramal: | 97010005 | Rua Venâncio Aires | 7º ANDAR | 2277 | Centro |  | Santa Maria | Concorrência | 82016 | 2016-10-07 | (05495827000137) LUFAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA | 2016-10-10 | 589 | 2018-05-22 | 1146917.60 | 614766.46 | 2018-06-07 | Em Execução |  |  |  | 1 | 126 | 571164 | 2018-05-31 | 0.00 | 7204.35 | 0.00 | 0.00 | 7204.35
19778 | Estação dos Ventos | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Santa Maria | RS | Sim | 97090420 | Rua Luiz Castagna | Presidente João Goulart | 4216/2013 | 2013 | 4334100% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Projeto 2 Convencional | Construção | Urbana | 1196771.39 | Municipal | 88488366000100 |  | PREF MUN DE SANTA MARIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | casacivil@santamaria.rs.gov.br | PMSM | (55) 3921-7099 Ramal: | (55) 3921-7256 Ramal: | 97010005 | Rua Venâncio Aires | 7º ANDAR | 2277 | Centro |  | Santa Maria |  |  |  |  | 2013-10-17 |  |  | 0.00 | 1196771.39 |  |  |  | 261014.06 | 2.181e+17 | 1 | 126 | 586676 | 2018-05-31 | 0.00 | 0.00 | 1241440.14 | 0.00 | 1241440.14
19910 | Vila São João Batista | Em Reformulação | Não iniciada | Santa Maria | RS | Sim | 97040859 | Rua Domingos de Almeida | Divina Providência | 4216/2013 | 2013 | 4334100% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1533938.38 | Municipal | 88488366000100 |  | PREF MUN DE SANTA MARIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | casacivil@santamaria.rs.gov.br | PMSM | (55) 3921-7099 Ramal: | (55) 3921-7256 Ramal: | 97010005 | Rua Venâncio Aires | 7º ANDAR | 2277 | Centro |  | Santa Maria | [7 empty] | 0.00 | 1533938.38 |  |  |  | 261014.06 | 2.181e+17 | 1 | 126 | 586676 | 2018-05-31 | 0.00 | 0.00 | 1241440.14 | 0.00 | 1241440.14
19965 | Diácono Luiz Pozzobom | Execução | Em andamento | Santa Maria | RS | Sim | 97065160 | Rua A Esq Rua C | Diácono Luiz Pozzobon | 4215/2013 | 2013 | 4341400% | Vigente | 5.31 | 4382300% | Educação Básica | Projeto Tipo B - Bloco Estrutural | Construção | Urbana | 1512730.42 | Municipal | 88488366000100 |  | PREF MUN DE SANTA MARIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | casacivil@santamaria.rs.gov.br | PMSM | (55) 3921-7099 Ramal: | (55) 3921-7256 Ramal: | 97010005 | Rua Venâncio Aires | 7º ANDAR | 2277 | Centro |  | Santa Maria |  |  | 2013-07-29 |  | 2013-10-17 |  |  | 0.00 | 1512730.42 | 2018-06-22 | Paralisado |  | 755736.57 | 4.9958e+17 | 1 | 126 | 635103 | 2018-05-31 | 0.00 | 943735.78 | 0.00 | 0.00 | 943735.78
20098 | Vila Jardim | Em Reformulação | Não iniciada | Santa Maria | RS | Sim | 97110140 | Rua Bolívia (prolongamento) | Camobi | 4216/2013 | 2013 | 4334100% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1527584.98 | Municipal | 88488366000100 |  | PREF MUN DE SANTA MARIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | casacivil@santamaria.rs.gov.br | PMSM | (55) 3921-7099 Ramal: | (55) 3921-7256 Ramal: | 97010005 | Rua Venâncio Aires | 7º ANDAR | 2277 | Centro |  | Santa Maria | Concorrência |  |  |  | 2013-10-17 |  |  | 0.00 | 1527584.98 |  |  |  | 261014.06 | 1.7131e+17 | 1 | 126 | 586676 | 2018-05-31 | 0.00 | 0.00 | 1241440.14 | 0.00 | 1241440.14
24531 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Santa Maria | RS | Sim | 97090510 | Rua Vereador Antônio Dias | Itararé | 11203/2014 | 2014 | 4361600% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 811489.49 | Municipal | 88488366000100 |  | PREF MUN DE SANTA MARIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | casacivil@santamaria.rs.gov.br | PMSM | (55) 3921-7099 Ramal: | (55) 3921-7256 Ramal: | 97010005 | Rua Venâncio Aires | 7º ANDAR | 2277 | Centro |  | Santa Maria |  |  |  |  | 2013-10-17 |  |  | 0.00 | 811489.49 |  |  |  | 135996.33 | 1.6759e+17 | 1 | 126 | 622478 | 2018-05-31 | 0.00 | 4173081.65 | 0.00 | 0.00 | 4173081.65
24532 | Residencial Lopes | Em Reformulação | Paralisada | Santa Maria | RS | Sim | 97030764 | RUA ANTONIO ROSSI, S/Nº | PINHEIRO MACHADO | 11203/2014 | 2014 | 4361600% | Vigente | 19.44 | 4245300% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1537625.78 | Municipal | 88488366000100 |  | PREF MUN DE SANTA MARIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | casacivil@santamaria.rs.gov.br | PMSM | (55) 3921-7099 Ramal: | (55) 3921-7256 Ramal: | 97010005 | Rua Venâncio Aires | 7º ANDAR | 2277 | Centro |  | Santa Maria |  |  | 2013-07-29 |  | 2013-10-17 |  |  | 0.00 | 1537625.78 | 2016-03-24 | Paralisado | Contrato Rescindido | 769930.21 | 5.0073e+17 | 1 | 126 | 622478 | 2018-05-31 | 0.00 | 4173081.65 | 0.00 | 0.00 | 4173081.65
24533 | PAC_ DOM LUIZ VICTOR SARTORI | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Santa Maria | RS | Sim | 97060540 | Rua Ceará s/n | Nonoai | 11203/2014 | 2014 | 4361600% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 812020.49 | Municipal | 88488366000100 |  | PREF MUN DE SANTA MARIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | casacivil@santamaria.rs.gov.br | PMSM | (55) 3921-7099 Ramal: | (55) 3921-7256 Ramal: | 97010005 | Rua Venâncio Aires | 7º ANDAR | 2277 | Centro |  | Santa Maria |  |  |  |  | 2013-10-17 |  |  | 0.00 | 812020.49 |  |  |  | 135740.14 | 1.6716e+17 | 1 | 126 | 622478 | 2018-05-31 | 0.00 | 4173081.65 | 0.00 | 0.00 | 4173081.65
24534 | PAC 2 - CRECHE Municipal Bairro Nossa Senhora da Medianeira | Paralisada | Paralisada | Santa Maria | RS | Sim | 97060330 | Rua João Batista da Cruz Jobim | Nossa Senhora Medianeira | 11203/2014 | 2014 | 4361600% | Vigente | 4.34 | 4382600% | Educação Básica | Projeto Tipo B - Bloco Estrutural | Construção | Urbana | 1518709.12 | Municipal | 88488366000100 |  | PREF MUN DE SANTA MARIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | casacivil@santamaria.rs.gov.br | PMSM | (55) 3921-7099 Ramal: | (55) 3921-7256 Ramal: | 97010005 | Rua Venâncio Aires | 7º ANDAR | 2277 | Centro |  | Santa Maria | [7 empty] | 0.00 | 1518709.12 | 2018-06-13 | Paralisado | Contrato Rescindido | 765493.72 | 5.0404e+17 | 1 | 126 | 622478 | 2018-05-31 | 0.00 | 4173081.65 | 0.00 | 0.00 | 4173081.65
24535 | PAC 2 - CRECHE SANTA MARTA | Paralisada | Paralisada | Santa Maria | RS | Sim | 97037000 | Av. Manoel Malmann Filho | NOVA SANTA MARTA | 11203/2014 | 2014 | 4361600% | Vigente | 8.19 | 4327300% | Educação Básica | Projeto Tipo B - Bloco Estrutural | Construção | Urbana | 1533985.25 | Municipal | 88488366000100 |  | PREF MUN DE SANTA MARIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | casacivil@santamaria.rs.gov.br | PMSM | (55) 3921-7099 Ramal: | (55) 3921-7256 Ramal: | 97010005 | Rua Venâncio Aires | 7º ANDAR | 2277 | Centro |  | Santa Maria |  |  | 2013-07-29 |  | 2013-10-17 | 360 | 2014-10-12 | 1533006.08 | 1533985.25 | 2018-06-22 | Paralisado | Contrato Rescindido | 765780.1 | 4.9921e+17 | 1 | 126 | 622478 | 2018-05-31 | 0.00 | 4173081.65 | 0.00 | 0.00 | 4173081.65
24536 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 LOTEAMENTO MONTE BELO-CAMOBI | Paralisada | Paralisada | Santa Maria | RS | Sim | 97105682 | RUA DYONÉLIO MACHADO S/Nº | CAMOBI | 11203/2014 | 2014 | 4361600% | Vigente | 11.91 | 4364000% | Educação Básica | Projeto Tipo B - Bloco Estrutural | Construção | Urbana | 1531784.78 | Municipal | 88488366000100 |  | PREF MUN DE SANTA MARIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | casacivil@santamaria.rs.gov.br | PMSM | (55) 3921-7099 Ramal: | (55) 3921-7256 Ramal: | 97010005 | Rua Venâncio Aires | 7º ANDAR | 2277 | Centro |  | Santa Maria |  |  | 2013-07-29 |  | 2013-10-17 | 365 | 2014-10-17 | 1531784.78 | 1531784.78 | 2018-06-12 | Paralisado | Contrato Rescindido | 766345.25 | 5.003e+17 | 1 | 126 | 622478 | 2018-05-31 | 0.00 | 4173081.65 | 0.00 | 0.00 | 4173081.65
31256 | Construção (obra de quadra) | Concluída | Concluída | Santa Maria | RS | Sim | 97010005 | Estrada Vereador Pedro Fernandes | Distrito de Pains | 9479/2014 | 2014 | 4331100% | Vigente | 100.00 | 4313000% | Educação Básica | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | Construção | Urbana | 431837.97 | Municipal | 88488366000100 |  | PREF MUN DE SANTA MARIA | MUNICIPIO DE SANTA MARIA | casacivil@santamaria.rs.gov.br | PMSM | (55) 3921-7099 Ramal: | (55) 3921-7256 Ramal: | 97010005 | Rua Venâncio Aires | 7º ANDAR | 2277 | Centro |  | Santa Maria | Tomada de Preço | 72014 | 2014-10-07 | (02579293000139) HILGERT CONSTRUCOES E PRE-MOLDADOS LTDA | 2014-08-29 | 1250 | 2018-01-30 | 359669.09 | 431837.97 | 2017-11-30 | Concluído |  | 246147.64 | 5.7e+17 | 1 | 126 | 648043 | 2018-05-31 | 0.00 | 3032.11 | 0.00 | 0.00 | 3032.11
25206 | CEI Majorca | Licitação | Não iniciada | São Francisco do Sul | SC | Sim | 89240000 | Rua São Martinho | Majorca | 4132/2013 | 2013 | 4349600% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1499205.54 | Municipal | 83102269000106 | 281350 | PREF MUN DE SAO FRANCISCO DO SUL | SAO FRANCISCO DO SUL PREFEITURA | convenios@saofranciscodosul.sc.gov.br | PMSFS | (47) 34712222 Ramal: | (47) 34712222 Ramal: | 89240000 | PRAÇA GETULIO VARGAS, 01 | PRÉDIO | 1 | CENTRO |  | São Francisco do Sul | Concorrência | 12 | 2016-03-01 |  | 2014-05-20 |  |  | 0.00 | 1499205.54 |  |  |  | 288886.01 | 1.53e+17 | 1 | 466 | 222208 | 2018-05-31 | 0.00 | 25534.39 | 0.00 | 0.00 | 25534.39
1014175 | Iperoba - São Francisco do Sul - SC | Execução | Em andamento | São Francisco do Sul | SC | Sim | 89240000 | Rodovia Duque de Caxias | Iperoba | 32374/2014 | 2014 | 4346500% | Vigente | 38.59 | 4335300% | Educação Básica | Espaço Educativo - 12 Salas | Construção | Urbana | 3554832.03 | Municipal | 83102269000106 | 281350 | PREF MUN DE SAO FRANCISCO DO SUL | SAO FRANCISCO DO SUL PREFEITURA | convenios@saofranciscodosul.sc.gov.br | PMSFS | (47) 34712222 Ramal: | (47) 34712222 Ramal: | 89240000 | PRAÇA GETULIO VARGAS, 01 | PRÉDIO | 1 | CENTRO |  | São Francisco do Sul | Concorrência | 131 | 2016-03-03 | (18985854000130) ARKA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 2016-03-03 | 1163 | 2018-10-05 | 3330338.25 | 3554832.03 | 2018-06-07 | Em Execução |  | 1350836.17 | 3.8e+17 | 1 | 466 | 000025147X | 2018-05-31 | 0.00 | 27467.95 | 0.00 | 0.00 | 27467.95
24484 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 | Concluída | Concluída | São José dos Campos | SP | Sim | 12228000 | Avenida João Rodolfo Castelli | Putim | 3126/2012 | 2012 | 4337800% | Vigente | 99.76 | 4319600% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo A | Construção | Urbana | 8477691.43 | Municipal | 46643466000106 | 280629 | PREF MUN DE SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | gabinete@sjc.sp.gov.br | PMSJC | (12) 3901-2016 Ramal: | (12) 3912-1664 Ramal: | 12209530 | RUA JOSE DE ALENCAR |  | 123 | VILA SANTA LUZIA |  | São José dos Campos | Concorrência | 1 | 2016-06-13 | (05633207000117) FRANZO - ENGENHARIA E PLANEJAMENTO LTDA. | 2016-06-02 | 365 | 2017-06-02 | 6437476.96 | 8477691.43 | 2018-04-06 | Concluído |  | 6841286.29 | 8.0698e+17 | 1 | 175 | 821233 | 2018-05-31 | 0.00 | 3036738.56 | 0.00 | 0.00 | 3036738.56
1010716 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Concluída | Concluída | São José dos Campos | SP | Sim | 12226691 | RUA TELMA PACHECO DE OLIVEIRA | JARDIM HELENA / VILLA MONTERREY | 7754/2013 | 2013 | 4322500% | Vencido | 100.00 | 4294800% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo A | Construção | Urbana | 6100066.43 | Municipal | 46643466000106 | 280629 | PREF MUN DE SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | gabinete@sjc.sp.gov.br | PMSJC | (12) 3901-2016 Ramal: | (12) 3912-1664 Ramal: | 12209530 | RUA JOSE DE ALENCAR |  | 123 | VILA SANTA LUZIA |  | São José dos Campos | Concorrência | 3 | 2016-01-05 | (12381044000198) ALVESLIMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP | 2016-01-26 | 553 | 2017-08-01 | 7528210.88 | 6100066.43 | 2017-09-12 | Concluído |  | 6100066.43 | 1e+18 | 1 | 175 | 865745 | 2018-05-31 | 0.00 | 1444.73 | 0.00 | 0.00 | 1444.73
1010717 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 TIPO I | Concluída | Concluída | São José dos Campos | SP | Sim | 12234844 | Avenida Odila dos Santos Pereira | Loteamento Santa Edwiges | 7754/2013 | 2013 | 4322500% | Vencido | 100.00 | 4294700% | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1979860.84 | Municipal | 46643466000106 | 280629 | PREF MUN DE SAO JOSE DOS CAMPOS | SAO JOSE DOS CAMPOS PREFEITURA | gabinete@sjc.sp.gov.br | PMSJC | (12) 3901-2016 Ramal: | (12) 3912-1664 Ramal: | 12209530 | RUA JOSE DE ALENCAR |  | 123 | VILA SANTA LUZIA |  | São José dos Campos | Concorrência | 5 | 2016-07-06 | (12381044000198) ALVESLIMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP | 2016-07-18 | 450 | 2017-10-11 | 3695702.35 | 1979860.84 | 2017-09-13 | Concluído |  | 1979860.84 | 1e+18 | 1 | 175 | 865745 | 2018-05-31 | 0.00 | 1444.73 | 0.00 | 0.00 | 1444.73
1006108 | Creche Municipal HÍPICA PINHEIRO | Execução | Em andamento | Taubaté | SP | Sim | 12091550 | Rua Viriato Bandeira Duarte | Jardim Bela Vista | 7105/2013 | 2013 | 4344900% | Vigente | 74.20 | 4332900% | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1979860.84 | Municipal | 45176005000108 | 280672 | PREF MUN DE TAUBATE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE | seed@educacaotaubate.sp.gov.br | PMT | (12) 36255000 Ramal: | (12) 36216444 Ramal: | 12030180 | AVENIDA TIRADENTES |  | 520 | CENTRO |  | Taubaté | Concorrência | 816 | 2016-07-13 | (17539083000194) S. L. DA SILVA SANTOS DE CASTRO CONSTRUCOES E REFORMAS - ME | 2016-08-10 | 737 | 2018-08-17 | 1884600.37 | 1979860.84 | 2018-06-09 | Em Execução |  | 1385921.67 | 7.0001e+17 | 1 | 76 | 763357 | 2018-05-31 | 0.00 | 66255.89 | 0.00 | 0.00 | 66255.89
1006109 | Creche Municipal PORTAL DA MANTIQUEIRA | Execução | Em andamento | Taubaté | SP | Sim | 12040811 | Rua Manoel Rodrigues | Residencial Portal da Mantiqueira | 7018/2013 | 2013 | 4345200% | Vigente | 87.35 | 4332900% | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1979860.84 | Municipal | 45176005000108 | 280672 | PREF MUN DE TAUBATE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE | seed@educacaotaubate.sp.gov.br | PMT | (12) 36255000 Ramal: | (12) 36216444 Ramal: | 12030180 | AVENIDA TIRADENTES |  | 520 | CENTRO |  | Taubaté | Concorrência | 916 | 2016-07-20 | (17539083000194) S. L. DA SILVA SANTOS DE CASTRO CONSTRUCOES E REFORMAS - ME | 2016-08-10 | 737 | 2018-08-17 | 1884598.16 | 1979860.84 | 2018-06-09 | Em Execução |  | 1623526.33 | 8.2002e+17 | 1 | 76 | 763144 | 2018-05-31 | 0.00 | 82184.84 | 0.00 | 0.00 | 82184.84
1006110 | Creche Municipal FAZENDINHA | Execução | Em andamento | Taubaté | SP | Sim | 12081603 | Praça Sílvia Maria | Terra Nova | 7018/2013 | 2013 | 4345200% | Vigente | 72.38 | 4330200% | Educação Básica | Projeto 1 Convencional | Construção | Urbana | 1979860.84 | Municipal | 45176005000108 | 280672 | PREF MUN DE TAUBATE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE | seed@educacaotaubate.sp.gov.br | PMT | (12) 36255000 Ramal: | (12) 36216444 Ramal: | 12030180 | AVENIDA TIRADENTES |  | 520 | CENTRO |  | Taubaté | Concorrência | 716 | 2016-07-22 | (58060260000132) EMC ENGENHARIA DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA | 2016-08-10 | 710 | 2018-07-21 | 1980135.74 | 1979860.84 | 2018-06-09 | Em Execução |  | 1385825.4 | 6.9996e+17 | 1 | 76 | 763144 | 2018-05-31 | 0.00 | 82184.84 | 0.00 | 0.00 | 82184.84
1067788 | Creche Municipal JARDIM OÁSIS - Taubaté - SP | Execução | Em andamento | Taubaté | SP | Sim | 12042210 | Avenida Arnaldo Felipe Sbruzzi | Piracangaguá (Chácara Flórida) | 6183/2013 | 2013 | 4338500% | Vigente | 98.79 | 4329500% | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1536621.54 | Municipal | 45176005000108 | 280672 | PREF MUN DE TAUBATE | PREFEITURA MUNICIPAL DE TAUBATE | seed@educacaotaubate.sp.gov.br | PMT | (12) 36255000 Ramal: | (12) 36216444 Ramal: | 12030180 | AVENIDA TIRADENTES |  | 520 | CENTRO |  | Taubaté | Tomada de Preço | 22017 | 2017-10-03 | (12381044000198) ALVESLIMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP | 2017-10-17 | 270 | 2018-07-14 | 1180666.66 | 1536621.54 | 2018-06-09 | Em Execução |  | 1306128.32 | 8.5e+17 | 1 | 76 | 837229 | 2018-05-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
4443 | 700302 - EE Infantil - Canaã II - Uberlândia/MG | Inacabada | Paralisada | Uberlândia | MG | Sim | 38412452 | Rua Queila esquina com Rua Jericó | Jardim Canaã II | 700302/2008 | 2008 |  | Vigente | 82.15 | 4288500% | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 620209.84 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | Concorrência | 241 | 2013-08-14 | (11084310000158) S MUNHOZ CONSTRUCOES LTDA | 2013-08-27 | 1007 | 2016-05-30 | 1078530.65 | 620209.84 | 2017-10-26 | Paralisado | Contrato Rescindido |  |  | 1 | 2591 | 373737 | 2018-05-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
7895 | 710390 - E Educ Infantil C- Jd. Palmeiras II - Uberlândia/MG | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Uberlândia | MG | Sim | 38412870 | Alameda Otávio Rodrigues de Oliveira | Jardim das Palmeiras II | 710390/2008 | 2008 |  | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 0.00 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [7 empty] | 0.00 | 0 | [5 empty] | 1 | 2591 | 365947 | 2017-07-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
8235 | 710390 - E Educ Infantil Tipo C - Jd. Europa- Uberlândia/MG | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Uberlândia | MG | Sim | 38414530 | Avenida José Fonseca e Silva | Jardim Europa | 710390/2008 | 2008 |  | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 620700.90 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [7 empty] | 0.00 | 620700.9 | [5 empty] | 1 | 2591 | 365947 | 2017-07-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
8236 | 710390 - E Educ Infantil Tipo B - Mansour - Uberlândia/MG | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Uberlândia | MG | Sim | 38414490 | Rua Rio Jequitinhonha | Mansour | 710390/2008 | 2008 |  | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 0.00 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [7 empty] | 0.00 | 0 | [5 empty] | 1 | 2591 | 365947 | 2017-07-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
8237 | 710390 - E Educ Infantil B - Jardim Botânico - Uberlândia/MG | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Uberlândia | MG | Sim | 38410652 | Rua das Raízes | Jardim Botânico | 710390/2008 | 2008 |  | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 0.00 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [7 empty] | 0.00 | 0 | [5 empty] | 1 | 2591 | 365947 | 2017-07-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
8238 | 710390 - E Educ Infantil Tipo C - Pacaembu - Uberlândia/MG | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Uberlândia | MG | Sim | 38401526 | Rua da Pitanga | Pacaembu | 710390/2008 | 2008 |  | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 1332216.81 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [7 empty] | 0.00 | 1332216.81 | [5 empty] | 1 | 2591 | 365947 | 2017-07-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
8239 | 710390 - E Educ Infantil C - Jd. Sucupira - Uberlândia/MG | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Uberlândia | MG | Sim | 38407624 | Rua dos Aracas | Jardim Sucupira | 710390/2008 | 2008 |  | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 0.00 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [7 empty] | 0.00 | 0 | [5 empty] | 1 | 2591 | 365947 | 2017-07-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
8240 | 710390 - E Educ Infantil Tipo B - Planalto - Uberlândia/MG | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Uberlândia | MG | Sim | 38413153 | Rua do Feirante | Planalto | 710390/2008 | 2008 |  | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 620700.90 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [7 empty] | 0.00 | 620700.9 | [5 empty] | 1 | 2591 | 365947 | 2017-07-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
8241 | 710390 - E Educ Infantil Tipo C - Morumbi - Uberlândia/MG | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Uberlândia | MG | Sim | 38407366 | Rua do Moinho | Morumbi | 710390/2008 | 2008 |  | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Escola de Educação Infantil Tipo C | Construção | Urbana | 0.00 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [7 empty] | 0.00 | 0 | [5 empty] | 1 | 2591 | 365947 | 2017-07-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
1001247 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 - Uberlândia - MG | Em Reformulação | Não iniciada | Uberlândia | MG | Sim | 38405210 | Rua Conrado de Brito | Alto Umuarama | 5070/2013 | 2013 | 4337200% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1574668.54 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [8 empty] | 1574668.54 |  |  |  | 393925.58 | 2.7528e+17 | 1 | 2918 | 1573748 | 2018-05-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
1001248 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 - Uberlândia - MG | Em Reformulação | Não iniciada | Uberlândia | MG | Sim | 38414058 | Avenida Juhem Cecilio Jorge | Jardim Patrícia | 5070/2013 | 2013 | 4337200% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1576736.04 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [8 empty] | 1576736.04 |  |  |  | 393925.57 | 1.7127e+17 | 1 | 2918 | 1573748 | 2018-05-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0
1002357 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 006 - Uberlândia - MG | Em Reformulação | Não iniciada | Uberlândia | MG | Sim | 38414503 | Rua Ismael Carvalho Espíndola | Cidade Verde | 5753/2013 | 2013 | 4338600% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1574911.54 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [8 empty] | 1574911.54 |  |  |  | 393727.89 | 1.7118e+17 | 1 | 2918 | 1498231 | 2018-05-31 | 0.00 | 4850192.73 | 0.00 | 0.00 | 4850192.73
1002358 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 005 - Uberlândia - MG | Em Reformulação | Não iniciada | Uberlândia | MG | Sim | 38415441 | Rua Rancheira | Guarani | 5753/2013 | 2013 | 4338600% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1579200.04 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [8 empty] | 1579200.04 |  |  |  | 394800.01 | 2.7589e+17 | 1 | 2918 | 1498231 | 2018-05-31 | 0.00 | 4850192.73 | 0.00 | 0.00 | 4850192.73
1002359 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 004 - Uberlândia - MG | Em Reformulação | Não iniciada | Uberlândia | MG | Sim | 38411763 | Rua SP - 102 | Shopping Park IV | 5753/2013 | 2013 | 4338600% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1565080.04 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [8 empty] | 1565080.04 |  |  |  | 391270.01 | 1.7011e+17 | 1 | 2918 | 1498231 | 2018-05-31 | 0.00 | 4850192.73 | 0.00 | 0.00 | 4850192.73
1002360 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 - Uberlândia - MG | Em Reformulação | Não iniciada | Uberlândia | MG | Sim | 38412712 | Rua Cláudio José Bisinoto | Morada Nova | 5753/2013 | 2013 | 4338600% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1591930.04 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [8 empty] | 1591930.04 |  |  |  | 397982.51 | 1.7303e+17 | 1 | 2918 | 1498231 | 2018-05-31 | 0.00 | 4850192.73 | 0.00 | 0.00 | 4850192.73
1002361 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 003 - Uberlândia - MG | Em Reformulação | Não iniciada | Uberlândia | MG | Sim | 38406560 | Rua Paineira da Índia | Aclimação-lot terra nova2 | 5753/2013 | 2013 | 4338600% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1578826.54 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [8 empty] | 1578826.54 |  |  |  | 394706.64 | 1.716e+17 | 1 | 2918 | 1498231 | 2018-05-31 | 0.00 | 4850192.73 | 0.00 | 0.00 | 4850192.73
1002362 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002 - Uberlândia - MG | Em Reformulação | Não iniciada | Uberlândia | MG | Sim | 38414712 | Rua Risde Attiê | Jardim Itália | 5753/2013 | 2013 | 4338600% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1583065.04 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [8 empty] | 1583065.04 |  |  |  | 395766.26 | 1.7207e+17 | 1 | 2918 | 1498231 | 2018-05-31 | 0.00 | 4850192.73 | 0.00 | 0.00 | 4850192.73
1002363 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 - Uberlândia - MG | Em Reformulação | Não iniciada | Uberlândia | MG | Sim | 38405378 | Avenida Afonso Pena | Alto Umuarama | 5753/2013 | 2013 | 4338600% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1591580.04 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [8 empty] | 1591580.04 |  |  |  | 397895.01 | 1.7299e+17 | 1 | 2918 | 1498231 | 2018-05-31 | 0.00 | 4850192.73 | 0.00 | 0.00 | 4850192.73
1002364 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 - Uberlândia - MG | Contratação | Não iniciada | Uberlândia | MG | Sim | 38412434 | Rua Mileto | Canaã | 5753/2013 | 2013 | 4338600% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1581735.04 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [8 empty] | 1581735.04 |  |  |  | 395433.76 | 2.5e+17 | 1 | 2918 | 1498231 | 2018-05-31 | 0.00 | 4850192.73 | 0.00 | 0.00 | 4850192.73
1002365 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 - Uberlândia - MG | Em Reformulação | Não iniciada | Uberlândia | MG | Sim | 38400356 | Rua Higino Guerra | Martins | 5753/2013 | 2013 | 4338600% | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | MI - Escola de Educação Infantil Tipo B | Construção | Urbana | 1578611.54 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [8 empty] | 1578611.54 |  |  |  | 394652.89 | 1.7158e+17 | 1 | 2918 | 1498231 | 2018-05-31 | 0.00 | 4850192.73 | 0.00 | 0.00 | 4850192.73
1004081 | EMENDA PARLAMENTAR 27680005 - Uberlândia - MG | Planejamento pelo proponente | Não iniciada | Uberlândia | MG | Sim | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos | Segismundo Pereira |  | - |  | Vigente | 0.00 |  | Educação Básica | Escola com Projeto elaborado pelo proponente | Construção | Urbana | 5000000.00 | Municipal | 18431312000115 |  | PREF MUN DE UBERLANDIA | MUNICIPIO DE UBERLANDIA | gabineteprefeito@uberlandia.mg.gov.br | PMU | (34) 32392440 Ramal: | (34) 32365270 Ramal: | 38408150 | Avenida Anselmo Alves dos Santos |  | 600 | Segismundo Pereira |  | Uberlândia | [8 empty] | 5000000
[45 empty] | 206506677.14 |  |  |  | 75493068.49
[45 empty] | 206506677.14 |  |  |  | 75493068.49

## Tabelle3
Zeilenbeschriftungen | Anzahl von Termo convênio
(Leer)
(Leer)
2014 | 38 | 28.15%
10037/2014 | 1
10643/2014 | 1
10849/2014 | 5
11177/2014 | 3
11178/2014 | 3
11203/2014 | 6
11311/2014 | 3
11678/2014 | 1
11734/2014 | 2
17618/2014 | 1
19401/2014 | 1
22364/2014 | 1
32348/2014 | 1
32374/2014 | 1
32380/2014 | 1
32737/2014 | 1
8979/2014 | 1
8980/2014 | 3
9871/2014 | 2
2013 | 67 | 51.11%
4078/2013 | 4
4093/2013 | 1
4113/2013 | 1
4114/2013 | 1
4132/2013 | 1
4136/2013 | 7
4137/2013 | 5
4215/2013 | 1
4216/2013 | 3
4245/2013 | 2
5070/2013 | 2
5141/2013 | 1
5569/2013 | 5
5753/2013 | 9
5768/2013 | 1
6012/2013 | 2
6183/2013 | 1
6788/2013 | 1
6846/2013 | 1
7002/2013 | 1
7018/2013 | 2
7029/2013 | 1
7031/2013 | 1
7105/2013 | 1
7227/2013 | 1
7388/2013 | 1
7392/2013 | 1
7422/2013 | 1
7594/2013 | 4
7737/2013 | 2
7754/2013 | 2
2012 | 9 | 6.667%
2912/2012 | 2
3091/2012 | 1
3099/2012 | 1
3101/2012 | 4
3126/2012 | 1
2011 | 6 | 4.444%
224/2011 | 1
274/2011 | 1
700068/2011 | 1
700195/2011 | 3
2010 | 2 | 1.481%
703277/2010 | 1
704173/2010 | 1
2009 | 1 | 0.7407%
657111/2009 | 1
2008 | 9 | 6.667%
700302/2008 | 1
710390/2008 | 8
2013 | 2
4093/2013 | 2
Gesamtergebnis | 134

## Baseline consolidado (2)
Dados atualizados entre 02/07/18 e 16/07/18 | [6 empty] | SIMEC - Mai/2017 (conferido 020718) |  |  | OS - Jun/2017 |  |  |  |  | Pedidos LAI - Mar-Abr/2018 |  |  |  |  | SIMEC - Julho/2018 | [5 empty] | SIMEC - Nov/2018 |  |  |  | Pedidos LAI - Mar-Abr/2019 | [8 empty] | 40105610.99 | 40105610.99 | 53 | [12 empty] | Contrato original |  | Inseridos com base em cópia do contrato ou licitação |  |  |  |  | 2º contrato | [7 empty] | 3º contrato
Município | UF | OT | ID obra | Nome | Local | Ano do convênio | Situação | % Executado | Data Prevista de Conclusão | Situação2 | % Executado3 | Data Prevista de Conclusão4 | Obra não iniciada em Jun/2017 | Divergência | Situação3 | % Executado9 | Data Prevista de Conclusão10 | Obra não iniciada em Mar/18 | Atraso médio | Situação4 | % Executado93 | Data Prevista de Conclusão104 | Divergência2 | Terreno irregular | MI | Situação5 | % Executado933 | Data Prevista de Conclusão1044 | Info OS | Situação22 | % Executado2 | Data Prevista de Conclusão2 mm/dd/aaaa | TC | Dados da licitação (anotações Bianca) | Comentários | Inconsistência no Simec | SIMEC desatualizado | Recurso recebido | Valor já pago | Saldo da conta 07/2018 | formel | formel2 | Saldo dividido | Valor pago (corrente, ago2018) | Valor pago dividido | Termo convênio | Ano convênio | Ano de início da obra | Ano de entrega | dif | dif tempo | Houve rescisão contratual? | Empresa contratada | Início | Término inicial | Término final | Duração prevista | Duração final | Valor inicial | Valor final | Empresa | Início13 | Término inicial14 | Término final15 | Duração prevista16 | Duração final17 | Valor inicial18 | Valor final19 | Empresa20 | Início21 | Término inicial22 | Término final23 | Duração prevista24 | Duração final25 | Valor inicial26 | Valor final27 | Valor final28 | Valor final29 | Valor final30 | Valor final31 | Valor final32 | Valor final33 | Valor final34 | Valor final35
Araucária | PR | Sim | 25351 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Fazenda Velha | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Em andamento | 15 | 4307200% | 0 | 1 | Em andamento | 35.06% | 4328300% | 0 |  | Não iniciada | 0.00 | - | 1 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Paralisada | Paralisada | 54.53 | 4389100% | TC reformulado em 2016 | Inex 19/2014. CP 182016 | Contrato anterior: 51/2014. SIMEC desatualizado, consta homologação da licitação, porém não os dados de contrato. Contrato 05/2017. | Sim | Sim | Sim | 133353.58 | 576713.35 | 1 | 3 | 192237.7833 | 181924 | 181924 | 4093/2013 | 2013 | 2017 | - |  | 0 | Sim | (77578623000170) CASAALTA CONSTRUCOES LTDA | 4174400% | 4210900% | 4210900% | 365 | 365 | 822235.28 | 822235.28 | (12.953.704/0001-68) MARCO ANTÔNIO FERRARI RAMOS E CIA LTDA | 4275500% | 4306300% | 4342800% | 300 | 365 | 1362576.72 | 1410215.18
Araucária | PR | Sim | 25352 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Campina da Barra - Jardineira | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada | 0 |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 | 1 | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 | TC reformulado em 2016 | Inex 21/2014. CP 182016 | Contrato anterior 53/2014. SIMEC desatualizado, consta homologação da licitação, porém não os dados de contrato. Contrato 03/2017. Problemas com a posse do terreno. | Sim | Sim | Sim | 289979.11 | 576713.35 | 0 | 3 | 192237.7833 | 395596 | 395596 | 4093/2013 | 2013 | - | - |  | 0 | Sim | (77578623000170) CASAALTA CONSTRUCOES LTDA | 4174400% | 4210900% | 4210900% | 365 | 365 | 1482198.54 | 1482198.54 | (12.953.704/0001-68) MARCO ANTÔNIO FERRARI RAMOS E CIA LTDA | 4275900% | 4312400% | 4348900% | 360 | 665 | 1865631.56 | 1865631.56
Araucária | PR | Sim | 25353 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 | Capela Velha - Jardim Marcelino | 2013 | Paralisada | 2.03 | 4231300% | Paralisada | 10 | 4299300% | 0 | 0 | Paralisada | 15.55% |  | 0 |  | Paralisada | 02.03 | 2015-05-11 | 0 |  | 1 | Paralisada | 02.03 | 4213500% | Paralisada | Em andamento | 0.00 | 4389100% | TC reformulado em 2016 | Inex 20/2014. CP 112016. CP 182017 - suspensa. | Contratos anteriores: 52/2014; 104/2016, rescindido em jun/2017. Nova licitação já concluída, porém suspensa pelo TCU em jun/2018. SIMEC desatualizado, consta homologação da licitação, porém não os dados de contrato. | Sim | Sim | Sim | 289979.11 | 576713.35 | 0 | 3 | 192237.7833 | 395596 | 395596 | 4093/2013 | 2013 | 2015 | - |  | 0 | Sim | (77578623000170) CASAALTA CONSTRUCOES LTDA | 4174400% | 4210900% | 4210900% | 365 | 365 | 1483626.54 | 1483626.54 | (14.574.771/0001-05) ÁREA SUL CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA. EPP | 4256600% | 4302300% | 4302300% | 450 | 450 | 1975000 | 1975000 | (27599963000100) LHC CONSTRUCOES EIRELI - ME | 4320700% | 4360100% | 4360100% | 457 | 457 | 2217599.42 | 2217599.42
Araucária | PR | Sim | 33214 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 | Capela Velha - Jardim Itaipu | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada | 0 |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada (L) | Em andamento | 0.00 | 4389100% | TC reformulado em 2016 | Inex 55/2014. CP 112016. CP 162017 - suspensa. | Contratos anteriores: 109/2014; 106/2016, rescindido em jun/2017. Nova licitação já concluída, porém suspensa pelo TCU em jun/2018. SIMEC desatualizado. | Não | Sim | Sim | 374180.39 | 0 | 1 | 25 | 0 | 466078 | 466078 | 4245/2013 | 2013 | - | - |  | 0 | Sim | (77578623000170) CASAALTA CONSTRUCOES LTDA | 4181500% | 4218000% | 4218000% | 365 | 365 | 1493778.54 | 1493778.54 | (11793154000102) ENGEAG ENGENHARIA LTDA EPP | 4257000% | 4302600% | 4302600% | 365 | 365 | 2031250 | 2031250 | (27599963000100) LHC CONSTRUCOES EIRELI - ME | 4320700% | 4360100% | 4360100% | 456 | 456 | 2859382.62 | 2859382.62
Araucária | PR | Sim | 33215 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Porto das Laranjeiras - Moteleski | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada | 0 |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada (L) | Em andamento | 0.00 | 4389100% | TC reformulado em 2016 | Inex 56/2014. CP 112016. CP 172017 - suspensa. | Contratos anteriores: 110/2014; 107/2016. Nova licitação já concluída, porém suspensa pelo TCU em jun/2018. SIMEC desatualizado, tem dados da primeira licitação, porém sem dados de contratação. | Não | Sim | Sim | 373444.64 | 0 | 0 | 25 | 0 | 465162 | 465162 | 4245/2013 | 2013 | - | - |  | 0 | Sim | (77578623000170) CASAALTA CONSTRUCOES LTDA | 4181500% | 4218000% | 4218000% | 365 | 365 | 1496721.54 | 1496721.54 | (11793154000102) ENGEAG ENGENHARIA LTDA EPP | 4257000% | 4302600% | 4302600% | 365 | 365 | 2090326.08 | 2090326.08 | (27599963000100) LHC CONSTRUCOES EIRELI - ME | 4320700% | 4360100% | 4360100% | 456 | 456 | 2711420.74 | 2711420.74
Araucária | PR | Sim | 1003823 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Costeira - Jd. Esperança | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Em andamento | 60 | 4299700% | 0 | 1 | Em andamento | 32.43% | 4324100% | 0 |  | Não iniciada | 0.00 | - | 1 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Paralisada | Em andamento | 64.20 | 4398300% | TC reformulado em 2016 | Inex 57/2014. CP 112016. | Contrato anterior 111/2014. SIMEC desatualizado, consta homologação da licitação, porém não os dados de contrato. Contrato 105/2016. | Sim | Sim | Sim | 374180.39 | 7753.68 | 1 | 1 | 7753.68 | 466078 | 466078 | 5768/2013 | 2013 | 2016 | - |  | 0 | Sim | (77578623000170) CASAALTA CONSTRUCOES LTDA | 4181500% | 4218000% | 4218000% | 365 | 365 | 1496721.54 | 1496721.54 | (12.953.704/0001-68) MARCO ANTÔNIO FERRARI RAMOS E CIA LTDA | 4256600% | 4302600% | 4257000% | 450 | 755 | 2086754.45 | 2218334.01
Araucária | PR | Sim | 1012813 | Jd. Dona Rosa | Iguaçu | 2014 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Em andamento | 15% | 4315800% | 0 |  | Não iniciada | 0.00 | - | 1 |  |  | Cancelada | 0.00 | 0 | Paralisada | Paralisada | 36.57 | 06/13/2019 | TC reformulado em 2016 | CP 182016 | Obra não recebeu repasse, havia um bloqueio pelo FNDE, porém foi iniciada. SIMEC desatualizado, consta homologação da licitação, porém não os dados de contrato. Contrato 04/2017. | Sim | Sim | Não | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | - | - | 8979/2014 | 2014 | 2018 | - |  | 305 | Sim | (12.953.704/0001-68) MARCO ANTÔNIO FERRARI RAMOS E CIA LTDA | 4275900% | 4312400% | 4348900% | 360 | 665 | 1979345.99 | 2069127.7
Araucária | PR | Sim | 1017726 | CAPELA VELHA - Araucária - PR | Capela Velha | 2014 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada | 0 |  | 1 | 4 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 | 1 |  | Não iniciada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Em andamento | 10.00 | 4373900% | TC reformulado em 2016 | - | Aparentemente terreno muito pequeno, foi adquirido um maior. Simec (15.09) indica 1 repasse em 2014, recursos permanecem na conta sem retirada. | Não | Não | Sim | 710508.76 | 932385.96 | 1 | 1 | 932385.96 | 846775 | 846775 | 32348/2014 | 2014 | - | - |  |  | Não
Caçador | SC | Sim | 19887 | Terreno Alto Bonito |  | 2011 | Paralisada | 76.12 | 4266700% | Concluída |  |  | 0 | 1 | Concluída |  |  | 0 |  | Paralisada | 76.12 | 2016-10-24 | 1 |  | 0 | Concluída | 97.92 | 4326300% | Concluída | Concluída | 100.00 | 4344000% |  | CP 032011, CP 562015, TP 052017 | SIMEC desatualizado. Contrato anterior 147/2011, 1º pagamento à empresa em abr/2012, até jul/2014. Escola já está em funcionamento desde final de julho/2017, serviços adicionais (cercamento etc.) licitados em junho/2017. | Não | Sim | Sim | 1134108.97 | 112305.58 | 1 | 1 | 112305.58 | 1498023 | 1498023 | 274/2011 | 2011 | 2012 | 2017 | 5 |  | Sim | (11069491000143) ATUALBRASIL ASSESSORIA HABITACIONAL LTDA; (03637604000131) ENGEMO CONSTRUCOES LTDA - EPP | - | - | - | - | - | 1381840 | - | (03637604000131) ENGEMO CONSTRUCOES LTDA - EPP | 4220800% | 4244800% | 4254500% | 240 | 337 | 848488.79 | 848488.79 | (18345650000134) ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP | [5 empty] | 124657.25
Caçador | SC | Sim | 25121 | Terreno Nossa Senhora Salete |  | 2012 | Em andamento | 89.29 | 4264200% | Paralisada |  |  | 0 | 1 | Em andamento |  |  | 0 |  | Em andamento | 97.66 | 2018-05-01 | 0 |  | 0 | Concluída | 99.50 | 4336700% | Concluída | Concluída | 100.00 | 6/21/2018 |  | CP 1162012, TP 17/2016, CP 022017 | Obra entregue e inaugurada sem estar concluída. SIMEC: % executado das medições não correspondem ao total. Contratação em 2017 para muro e outra para conclusão. | Sim | Sim | Sim | 1395835.54 | 46313.43 | 1 | 1 | 46313.43 | 1659473 | 1659473 | 3091/2012 | 2012 | 2012 | 2018 | 6 | 1160 | Sim | (81601171000178) NL CONSTRUCOES LTDA | 4121200% | 4148200% | 4264200% | 270 | 1430 | 1368341.59 | 1904640.85 | (03637604000131) ENGEMO CONSTRUCOES LTDA - EPP | - | - | - | - | - | 267064.31 | - | (18345650000134) ENGEGRAU CONSTRUCOES LTDA - EPP | 4301100% | 4319100% | 4328200% | 180 | 271 | 434652.95 | 434652.95
Caçador | SC | Sim | 1006363 | Terreno Rancho Fundo |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 | 1 |  | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 | TC reformulado em 2015 | CP 06/2016 | SIMEC desatualizado, não inclui dados de licitação ou contratação. Contrato anterior 79/2016. Empresa nao executou, terreno inadequado requerendo terraplanagem e custo alto adicional. Procurando alternativa para outro projeto. Recursos permanecem em conta. Notícia de que terraplanagem foi iniciada em 14.09.17 e que haverá outra licitação para que obra seja entregue em 2018. | Não | Sim | Sim | 372049.64 | 500438.36 | 1 | 1 | 500438.36 | 457231 | 457231 | 7029/2013 | 2013 | - | - |  | #VALUE! | Sim | (03637604000131) ENGEMO CONSTRUCOES LTDA - EPP | - | - | - | - | - | 2668822.57 | - | - | - | - | - | - | - | - | -
Campo Mourão | PR | Sim | 1004300 | CMEI Conj. Habit. Moradias Avelino Piacentini |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Em andamento | 34.76 | 4301900% | 0 | 1 | Em andamento | 38.36% | 4323900% | 0 |  | Em andamento | 44.70 | 2019-02-08 | 0 |  |  | Em andamento | 56.40 | 4350400% | Em andamento | Paralisada | 59.12 | 4359300% | TC reformulado em 2015 | Concorrência 042015 | SIMEC: última medição de dez/2016, inconsistente com % executado. | Sim | Sim | Sim | 719579.88 | 12229.64 | 1 | 2 | 6114.82 | 1081213 | 1081213 | 6012/2013 | 2013 | 2016 | - |  | 785 | Sim | (04875155000122) CONENG - CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 4250800% | 4280800% | 4359300% | 300 | 1085 | 1869470.51 | 1869470.51 | - | - | - | - | - | - | - | -
Campo Mourão | PR | Sim | 1004301 | CMEI Jardim Flora |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Em andamento | 23.2 | 4279800% | 0 | 1 | Em andamento | 36.06% | 4337600% | 0 |  | Em andamento | 44.29 | 2018-10-03 | 0 |  |  | Em andamento | 50.01 | 4355800% | Em andamento | Em andamento | 50.77 | 4355900% | TC reformulado em 2015 | CP 052015 | SIMEC: Desatualizado, sem aditivos de valor. Última medição indica 41% (pouca discrepância, apenas faltando última atualização). Contrato 422/2016. | Não | Sim | Sim | 819392.35 | 12229.64 | 0 | 2 | 6114.82 | 1121614 | 1121614 | 6012/2013 | 2013 | 2016 | - |  | 390 | Não | (04255148000128) ENGEMAC CONSTRUCOES LTDA | 4264100% | 4298600% | 4337600% | 345 | 735 | 1.806.106,94 | 2019717.62 | - | - | - | - | - | - | - | -
Campo Mourão | PR | Sim | 1010390 | AVELINO PIACENTINI - Campo Mourão - PR |  | 2014 | Paralisada | 36.94 | - | Em andamento | 36.96 | 4310000% | 0 | 1 | Em andamento | 63.17% | 4326700% | 0 |  | Em andamento | 91.06 | 2018-07-16 | 0 |  | 0 | Concluída | 99.99 | 4335000% | Concluída | Concluída | 100.00 | 10/17/2018 |  | TP 072015, TP 012017 | SIMEC: Somente uma medição, de set/2017. Contrato anterior: 8815/2015, rescindido em jul/2016. Contrato atual: 562/2017, ou 50/2017. | Sim | Sim | Sim | 888782.78 | 279.21 | 1 | 1 | 279.21 | 993746 | 993746 | 19401/2014 | 2014 | 2015 | 2018 | 3 | 150 | Sim | (18590718000140) CONSTRUTORA ENGENARQ LTDA - ME | 4212900% | 4240500% | 4255500% | 276 | 426 | 1020354.39 | 1020354.39 | (04255148000128) ENGEMAC CONSTRUCOES LTDA | 4293300% | 4317300% | 4344800% | 240 | 515 | 688408.94 | 771351.78
Cascavel | PR | Sim | 1004230 | SEDE ALVORADA - Cascavel - PR |  | 2014 | Em andamento | 65.18 | 4301500% | Paralisada | 65.49 | 2018 | 0 | 1 | Paralisada |  |  | 0 |  | Em andamento | 67.38 | 2018-10-15 | 1 |  | 0 | Em andamento | 81.43 | 4344800% | Em andamento | Concluída | 100.00 | 4344900% |  | TP 222014, CP 202017 | Contrato anterior rescindido. Último pagamento significativo à empresa em 2016. | Não | Sim | Sim | 519271.48 | 40667.49 | 1 | 1 | 40667.49 | 781396 | 781396 | 17618/2014 | 2014 | 2015 | 2018 | 3 | 487 | Sim | (04516630000174) CERON & VASCONCELOS LTDA (outro nome: Lessio Engenharia) | 4201900% | 4243900% | 4292600% | 420 | 907 | 1173869.3 | 1269649.76 | (03096398000108) RECREACAO INFANTIL LUA DE CRISTAL S/C LTDA | 4320800% | 4338800% | 4338800% | 180 | 180 | 771271.52 | 771271.52
Cascavel | PR | Sim | 1005696 | OSCAR NIEMEYER |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada | - | 2018 | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  |  | Cancelada | 0.00 | 0 | Em andamento | Em andamento | 30.59 | 4364600% | TC reformulado em 2015 | - |  | Não | Não | Sim | 375680.39 | 511417.93 | 1 | 1 | 511417.93 | 461693 | 461693 | 6846/2013 | 2013 | - | - |  |  | Não
Cascavel | PR | Sim | 1006985 | MUNIQUE/TERRA NOVA |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada | - | 2018 | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  |  | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada (L) | Em andamento | 6.5 | 4374500% | TC reformulado em 2015 | - |  | Não | Não | Sim | 373585 | 500982.52 | 1 | 1 | 500982.52 | 454293 | 454293 | 7388/2013 | 2013 | - | - |  |  | Não
Cascavel | PR | Sim | 1016714 | Escola Zumbi dos Palmares - Cascavel - PR |  | 2014 | Em andamento | 76.91 | 4290400% | Em andamento | 86.3 |  | 0 | 0 | Concluída | 100 |  | 0 |  | Concluída | 100.00 | 2017-08-17 | 0 |  | 0 | Concluída | 100.00 | 4296400% | Concluída | Concluída | 100.00 | 4296400% |  | TP 352014 | Vários aditivos contratuais, justificativas acusando atrasos nos repasses do FNDE e nos pagamentos, além da contratação de serviços adicionais. SIMEC: data prevista de conclusão não foi atualizada de acordo com aditivos, inconsistências nos percentuais das medições incluídas. | Sim | Sim | Sim | 998599 | 163714.99 | 1 | 1 | 163714.99 | 1052710 | 1052710 | 32380/2014 | 2014 | 2015 | 2017 | 2 | 675 | Não | (12066060000196) WZK CONSTRUCOES LTDA - EPP | 4198900% | 4240900% | 4308400% | 420 | 1095 | 1120651.57 | 1186692.66
Chapecó | SC | Sim | 1006367 | CEIM NEW VILLAS |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Em andamento |  |  | 0 | 1 | Em andamento | 15.32 | 4327500% | 0 |  | Em andamento | 40.20 | 2018-12-31 | 0 |  |  | Em andamento | 43.40 | 4331200% | Em andamento | Em andamento | 39.10 | 7/31/2019 | TC reformulado em 2016 | Concorrência 1942016 | SIMEC: 1ª medição de ago/2017 apenas; última medição de abr/2018 indica 20%; data prevista de conclusão 31/12/2018, não há dados de aditivo compatíveis. | Sim | Sim | Sim | 755325.53 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1223204 | 1223204 | 7031/2013 | 2013 | 2017 | - |  | 300 | Não | (01614299000137) L S W SERVICOS LTDA | 4267500% | 4297500% | 4327500% | 300 | 600 | 1732003.61 | 1732003.61
Foz do Iguaçu | PR | Sim | 1009202 | JARDIM NITEROI/JD. SÃO ROQUE |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Em andamento | 25.76 | 4336900% | 0 |  | Em andamento | 50.49 | 2018-09-26 | 0 |  |  | Em andamento | 56.94 | 4345900% | Em andamento | Em andamento |  |  | TC 2a reformulação de 2016 | Concorrência 03 2017 | SIMEC: última medição de mai/2018 (pouca discrepância). | Não | Não |  | 370547.14 | 8685.54 | 1 | 4 | 2171.385 | 1033686 | 1033686 | 7594/2013 | 2013 | 2017 | - |  | 0 | Não | (12066060000196) WZK CONSTRUCOES LTDA - EPP | 4300400% | 4336900% | 4336900% | 365 | 365 | 1598448.03 | 1598448.03
Foz do Iguaçu | PR | Sim | 1009203 | Cidade Nova II / Vila Solidária |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Em andamento | 41.92 | 4346000% | 0 |  | Em andamento | 79.47 | 2018-12-26 | 0 |  |  | Em andamento | 93.61 | 4346000% | Em andamento | Concluída | 100.00 | 4351000% | TC 2a reformulação de 2016 | Concorrência 03 2017 | SIMEC: última medição de mar/2018, com 42% | Sim | Sim |  | 372799.64 | 8685.54 | 0 | 4 | 2171.385 | 453338 | 453338 | 7594/2013 | 2013 | 2017 | 2019 | 2 | 180 | Não | (84989722000100) COMERCIO DE GENEROS ALIMENTICIOS POR DO SOL LTDA (outro nome: JCM Construtora de Obras) | 4300400% | 4346000% | 4364000% | 456 | 636 | 2392547.15 | 2774252.07
Foz do Iguaçu | PR | Sim | 1009204 | Eloi Lohmann |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Em andamento | 16.01 | 4346000% | 0 |  | Em andamento | 55.63 | 2018-12-26 | 0 |  |  | Em andamento | 86.76 | 4346000% | Em andamento | Concluída | 100.00 | 4350400% | TC 2a reformulação de 2016 | Concorrência 03 2017 | SIMEC: última medição de mar/2018, com 29% | Sim | Sim |  | 370547.14 | 8685.54 | 0 | 4 | 2171.385 | 450598 | 450598 | 7594/2013 | 2013 | 2017 | 2019 | 2 | 180 | Não | (09372579000198) MPB - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA | 4300400% | 4346000% | 4364000% | 456 | 636 | 2.342.118,21 | 2609995.35
Foz do Iguaçu | PR | Sim | 1009205 | JARDIM CATARATAS - PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 007 |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  |  | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Em andamento |  | 4374200% | TC 2a reformulação de 2016 | - |  | Não | Não | Sim | 370549.25 | 8685.54 | 0 | 4 | 2171.385 | 450601 | 450601 | 7594/2013 | 2013 | - | - |  |  | Não
Foz do Iguaçu | PR | Sim | 1011101 | Campos Do Iguaçu CONJUNTO LIBRA |  | 2014 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 4 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  |  | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Em andamento |  | 4374200% | TC reformulado em 2016 | - |  | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | - | - | 11678/2014 | 2014 | - | - |  |  | Não
Foz do Iguaçu | PR | Sim | 1012814 | JARDIM ALMADA - PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 |  | 2014 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 4 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada (L) | Em andamento |  | 4374200% |  | - |  | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | - | - | 8980/2014 | 2014 | - | - |  |  | Não
Foz do Iguaçu | PR | Sim | 1012815 | CMEI GLEBA GUARANI |  | 2014 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 4 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Em andamento |  | 4374200% |  | - |  | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | - | - | 8980/2014 | 2014 | - | - |  |  | Não
Foz do Iguaçu | PR | Sim | 1012816 | JD MONACO - Foz do Iguaçu - PR |  | 2014 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 4 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada |  |  |  | - |  | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | - | - | 8980/2014 | 2014 | - | - |  |  | -
Goioerê | PR | Sim | 1006081 | Unidade Proinfancia Jardim das Américas |  | 2013 | Em andamento | 7.96 | 4300200% | Em andamento |  | 2018 | 0 | 0 | Paralisada | 29.11 |  | 0 |  | Paralisada | 30.74 | 2018-05-11 | 0 |  |  | Em andamento | 44.44 | 4367500% | Em andamento | Em andamento | 51.89 | 12/20/2019 | TC reformulado em 2015 | Concorrência: 04/2016 - Contrato: 161/2016 | Contrato rescindido em abr/2018. SIMEC não contém mais os dados da contratação original, somente como contrato anterior. | Não | Não |  | 372424.64 | 176.73 | 1 | 1 | 176.73 | 457691 | 457691 | 7227/2013 | 2013 | 2016 | - |  | 468 | Sim | (13557544000109) S.V. VENDRAMIN & CIA LTDA - ME | 4266800% | 4292800% | 4339600% | 260 | 728 | 1792394.35 | 1846890.3
Goioerê | PR | Sim | 1010867 | Escola Integral Conjunto Águas Claras - Goioerê - PR |  | 2014 | Em andamento | 57.16 | 4290600% | Em andamento |  | 2018 | 0 | 0 | Em andamento | 93 |  | 0 |  | Em andamento | 92.64 | 2018-09-18 | 0 |  | 0 | Em andamento | ? | 4367400% | Em andamento | Concluída | 100.00 | 04/26/2019 |  | Concorrência: 02/2015 - Contrato: 135/2015 | Aditivo alegando atraso na entrega do terreno e finalização da terraplanagem, além da contratação de muro de arrimo por outra empresa. SIMEC: Última medição de nov/2017, com 76%. | Sim | Sim |  | 3109485.46 | 262500.46 | 1 | 1 | 262500.46 | 3187606 | 3187606 | 22364/2014 | 2014 | 2016 | 2019 | 3 | 840 | Não | (04379027000198) TALLENTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 4232700% | 4269200% | 4353200% | 365 | 1205 | 3344840.24 | 3344840.24
Gravataí | RS | Sim | 13408 | 703277 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - GRAVATAÍ/RS | Auxiliadora | 2010 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada | 0 |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 8 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 0 | Não iniciada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada |  |  |  | - | Repasse não encontrado no SIGEF. SIMEC sem endereço. | Não | Não | ? | 0 | 1066276.38 | 1 | 1 | 1066276.38 | 860403 | 860403 | 703277/2010 | 2010 | - | - |  |  | -
Gravataí | RS | Sim | 19651 | EMEI Morada do Vale II |  | 2013 | Paralisada | 25.74 | 4291600% | Em andamento | 74.66 | 4298400% | 0 | 1 | Em andamento | 90.15 | 4319500% | 0 |  | Em andamento | 94.62 | 2018-10-02 | 0 |  | 1 | Em andamento | 96.01 | 4374000% | Em andamento | Em andamento |  |  |  | Dispensa 34/2017 | SIMEC: Última medição de nov/2017, com 57%. Segundo SIGEF, primeiros pagamentos para a MVC em 2014. Último pagamento para a Cont em ago/2017, repasse seguinte do FNDE apenas em abr/2018, evidenciando atrasos. | Sim | Sim |  | 1346381.53 | 548791.78 | 1 | 1 | 548791.78 | 1568209 | 1568209 | 4113/2013 | 2013 | 2014 | - |  | 0 | Sim | MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA | [7 empty] | (12934896000165) CONT CONSTRUCOES LTDA - EPP | 4279000% | 4297000% | 4337500% | 180 | 585 | 1766357.1 | 1766357.1
Gravataí | RS | Sim | 19874 | EMEI Princesas |  | 2013 | Paralisada | 35.8 | 4310000% | Paralisada | 10.89 |  | 0 | 0 | Paralisada | 10.89 |  | 0 |  | Paralisada | 10.89 | 2016-03-31 | 0 |  | 1 | Paralisada | 10.89 | 4246000% | Paralisada | Paralisada |  |  |  |  | SIMEC: ausência de dados da licitação; medições de 2014 sem indicação de % executado, início da execução indicado como 2015. | Sim | Sim |  | 389635.12 | 235218.85 | 1 | 1 | 235218.85 | 512428 | 512428 | 4114/2013 | 2013 | 2014 | - |  | 559 | Sim | MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA | 4153600% | 4190100% | 4246000% | 365 | 924 | 786913.29 | 786913.29
Gravataí | RS | Sim | 24614 | EMEI PORTO SEGURO |  | 2013 | Paralisada | 25.63 | 4291600% | Em andamento | 39.19 | 4301400% | 0 | 1 | Em andamento | 39.19 | 4319500% | 0 |  | Em andamento | 39.19 | 2018-10-02 | 0 |  | 1 | Em andamento | 53.47 | 4374000% | Em andamento | Em andamento |  |  |  | Dispensa 34/2017 | SIMEC: Última medição de ago/2017, com 18%. Segundo SIGEF, primeiros pagamentos para a MVC em 2014. Último pagamento para a Cont em ago/2017, repasse seguinte do FNDE apenas em abr/2018, evidenciando atrasos. | Sim | Sim |  | 481997.87 | 943014.31 | 1 | 5 | 188602.862 | 625815 | 625815 | 5569/2013 | 2013 | 2014 | - |  | 0 | Sim | MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA | [7 empty] | (12934896000165) CONT CONSTRUCOES LTDA - EPP | 4279000% | 4297000% | 4337500% | 180 | 585 | 1817363.96 | 1817363.96
Gravataí | RS | Sim | 24615 | EMEI MORADA DO VALE III |  | 2013 | Paralisada | 28.62 | 4310000% | Paralisada | 28.62 |  | 0 | 0 | Paralisada | 28.62 |  | 0 |  | Paralisada | 28.62 | 2016-03-31 | 0 |  | 1 | Em andamento | 52.42 | 4355900% | Em andamento | Em andamento |  |  |  | Dispensa 87/2018 | SIMEC: consta nova licitação, porém sem dados de contratação, nem mudança na situação da obra; apenas duas medições sem % executado de 2015. Segundo SIGEF, primeiros pagamentos para a MVC em 2014. | Sim | Sim |  | 135918.87 | 943014.31 | 0 | 5 | 188602.862 | 185312 | 185312 | 5569/2013 | 2013 | 2014 | - |  | 516 | Sim | MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA | 4157900% | 4194400% | 4246000% | 365 | 881 | 788965.49 | 788965.49 | (12934896000165) CONT CONSTRUCOES LTDA - EPP | [5 empty] | 1384373.57
Gravataí | RS | Sim | 24616 | EMEI RINCÃO DA MADALENA |  | 2013 | Paralisada | 7.06 | 4310000% | Paralisada | 7.06 |  | 0 | 0 | Paralisada | 7.06 |  | 0 |  | Paralisada | 07.06 | 2016-12-31 | 0 |  | 1 | Paralisada | 07.06 | 4246000% | Paralisada | Paralisada |  |  |  |  | SIMEC: ausência de dados da licitação; medições somente de 2014 sem indicação de % executado. Segundo SIGEF, primeiros pagamentos para a MVC em 2014. | Sim | Sim |  | 581997.87 | 943014.31 | 0 | 5 | 188602.862 | 745746 | 745746 | 5569/2013 | 2013 | 2014 | - |  | 516 | Sim | MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA | 4157900% | 4194400% | 4246000% | 365 | 881 | 1492750.71 | 1492750.71
Gravataí | RS | Sim | 24617 | EMEI IBIZA |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada | 0 |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 | 1 | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | [5 empty] | Não | Não | Sim | 290998.93 | 943014.31 | 0 | 5 | 188602.862 | 396749 | 396749 | 5569/2013 | 2013 | - | - |  |  | -
Gravataí | RS | Sim | 24618 | EMEI PARQUE DOS EUCALIPTOS |  | 2013 | Paralisada | 74.54 | 4291600% | Em andamento | 93.08 | 4301400% | 0 | 1 | Em andamento | 98.54 | 4319500% | 0 |  | Em andamento | 98.54 | 2018-10-02 | 0 |  | 1 | Em andamento | 99.43 | 4374000% | Em andamento | Em andamento |  |  |  | Dispensa 34/2017 | SIMEC: Última medição de out/2017, com 83%. Visita à obra em 30/11, estava próxima da conclusão, pouco avanço. Segundo SIGEF, primeiros pagamentos para a MVC em 2014. Último pagamento para a Cont em ago/2017, repasse seguinte do FNDE apenas em abr/2018, evidenciando atrasos. | Sim | Sim |  | 1359030.13 | 943014.31 | 0 | 5 | 188602.862 | 1580532 | 1580532 | 5569/2013 | 2013 | 2014 | - |  | 0 | Sim | MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA | [7 empty] | (12934896000165) CONT CONSTRUCOES LTDA - EPP | 4279000% | 4297000% | 4337500% | 180 | 585 | 1020531.45 | 1020531.45
Gravataí | RS | Sim | 1010678 | E.M.E.I. COHAB C - Gravataí - RS |  | 2014 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada | 0 |  | 1 | 0 | Em andamento | 36.14 | 4342800% | 0 |  | Em andamento | 41.30 | 2018-11-03 | 0 |  |  | Em andamento | 47.63 | 4343800% | Em andamento | Em andamento |  |  | TC reformulado em 2018 | Concorrência 152016 | SIMEC: Última medição de dez/2017, com 28%. | Sim | Sim |  | 701582.3 | 956174.31 | 1 | 3 | 318724.77 | 544245 | 544245 | 11311/2014 | 2014 | 2017 | - |  | 244 | Não | (19769871000100) SECONTER SERVICOS DE CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP | 4266000% | 4319400% | 4343800% | 534 | 778 | 1788609.48 | 1852022.22
Gravataí | RS | Sim | 1010679 | E.M.E.I. RAIO DE SOL |  | 2014 | Em andamento | 16.93 | 4340600% | Em andamento | 24.26 | 4313400% | 0 | 0 | Paralisada | 24.26 |  | 0 |  | Paralisada | 24.26 | 2018-02-03 | 0 |  |  | Paralisada | 24.26 | 0 | Paralisada | Paralisada |  |  | TC reformulado em 2018 | Concorrência 062016 |  | Não | Sim |  | 373185.1 | 956174.31 | 0 | 3 | 318724.77 | 458626 | 458626 | 11311/2014 | 2014 | 2016 | - |  | 324 | Sim | (11552977000138) MOTA & MORAES LTDA | 4250600% | 4281000% | 4313400% | 304 | 628 | 1907668.21 | 2005168.08
Gravataí | RS | Sim | 1010680 | E.M.E.I. PARQUE FLORIDO - Gravataí - RS |  | 2014 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada | 0 |  | 1 | 0 | Cancelada |  |  | 0 |  | Não iniciada | 0.00 | - | 1 |  |  | Cancelada | 0.00 | 0 | Cancelada | Cancelada |  |  | TC reformulado em 2018 |  | Obra Cancelada | Não | Sim | Sim | 374458.93 | 956174.31 | 0 | 3 | 318724.77 | 460192 | 460192 | 11311/2014 | 2014 | - | - |  |  | -
Gravataí | RS | Sim | 1010681 | E.M.E.I. BEM ME QUER |  | 2013 | Em andamento | 16.28 | 4303400% | Em andamento | 46.04 | 4303400% | 0 | 0 | Em andamento | 59.73 | 4342800% | 0 |  | Em andamento | 58.48 | 2018-11-25 | 0 |  | 1 | Em andamento | 75.74 | 4358200% | Em andamento | Em andamento |  |  |  | Concorrência 152016 | SIMEC: Não constam medições de 2018; % reconhecido do FNDE abaixo das medições da prefeitura. | Sim | Sim |  | 859163.32 | 279636.86 | 1 | 2 | 139818.43 | 953549 | 953549 | 7737/2013 | 2013 | 2017 | - |  | 395 | Não | (19769871000100) SECONTER SERVICOS DE CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP | 4266000% | 4303400% | 4342900% | 374 | 769 | 1773665.11 | 2217081.33
Gravataí | RS | Sim | 1010682 | E.M.E.I. ALTAVILLE - Gravataí - RS |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada | 0 |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | [5 empty] | Não | Não | Sim | 373913.85 | 279636.86 | 0 | 2 | 139818.43 | 459522 | 459522 | 7737/2013 | 2013 | - | - |  |  | -
Gravataí | RS | Sim | 1011012 | E.M.E.I. COSTA DO IPIRANGA |  | 2014 | Em andamento | 7.9 | 4303400% | Em andamento | 20.96 |  | 0 | 0 | Em andamento | 20.96 | 4342800% | 0 |  | Em andamento | 23.59 | 2018-11-25 | 0 |  |  | Em andamento | 30.66 | 4358200% | Em andamento | Em andamento |  |  | TC reformulado em 2016 | Concorrência 152016 | SIMEC: Última medição de ago/2017, com 22%, apenas 1% de avanço até vistoria do FNDE em junho/2018. | Não | Sim |  | 275257.42 | 36740.74 | 1 | 2 | 18370.37 | 278826 | 278826 | 9871/2014 | 2014 | 2017 | - |  | 395 | Não | (19769871000100) SECONTER SERVICOS DE CONSTRUCOES E TERRAPLANAGEM LTDA - EPP | 4266000% | 4303400% | 4342900% | 374 | 769 | 1228851.31 | 1442804.03
Gravataí | RS | Sim | 1011013 | E.M.E.I. FAVO DE MEL |  | 2014 | Em andamento | 9.65 | 4304300% | Em andamento | 9.65 | 4313400% | 0 | 0 | Paralisada | 9.65 |  | 0 |  | Paralisada | 09.65 | 2018-02-03 | 0 |  |  | Paralisada | 09.65 | 0 | Paralisada | Paralisada |  |  | TC reformulado em 2016 | Concorrência 062016 | SIMEC: Consta apenas uma medição de Jul/2017. | Sim | Sim |  | 162222.64 | 36740.74 | 0 | 2 | 18370.37 | 164132 | 164132 | 9871/2014 | 2014 | 2016 | - |  | 305 | Sim | (11552977000138) MOTA & MORAES LTDA | 4250600% | 4282900% | 4313400% | 323 | 628 | 1960836.04 | -
Guarapuava | PR | Sim | 25284 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 009 | Morro Alto | 2012 | Em andamento | 94.12 | 4282500% | Concluída |  |  | 0 | 1 | Concluída |  |  | 0 |  | Concluída | 100.00 | 2017-07-24 | 0 |  | 0 | Concluída | 100.00 | 4294000% | Concluída | Concluída | 100.00 |  |  | CP 0412, TP 082015 | Contrato anterior 562/2012. SIMEC: Medições ausentes. Segundo dados do SIGEF, últimos pagamentos para a empresa ALOM foram em 2016. | Sim | Sim |  | 1368907.75 | 1179945.13 | 1 | 2 | 589972.565 | 1563303 | 1563303 | 2912/2012 | 2012 | 2012 | 2017 | 5 | 411 | Sim | (12622000000102) TERCEIRO PLANALTO CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA EPP - outro nome: GTA | 4114900% | 4151400% |  | 365 |  | 2584692.63 |  | (12406332000150) A.L.O.M TOSSIN SERVICOS EIRELI - EPP | 4222800% | 4259400% | 4300500% | 366 | 777 | 515992.26 | 515992.26
Guarapuava | PR | Sim | 25286 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 008 | Residencial 2000 | 2012 | Em andamento | 86.76 | 4295100% | Concluída |  |  | 0 | 1 | Concluída |  |  | 0 |  | Concluída | 100.00 | 2016-12-12 | 0 |  | 0 | Concluída | 100.00 | 4271600% | Concluída | Concluída | 100.00 |  |  | Concorrência 0412 | Aparentemente, atraso na entrega do terreno e na realização da terraplenagem fez com que início efetivo se desse somente em 2014 (1ª medição em Nov/2014). SIMEC: Medições desatualizadas, até Mai/2015, data de entrega e dados dos contratos desatulizados, pois a obra foi concluída somente em 2017). | Sim | Sim |  | 1332840.94 | 1179945.13 | 0 | 2 | 589972.565 | 1601359 | 1601359 | 2912/2012 | 2012 | 2012 | 2017 | 5 | 1278 | Não | (07475058000130) M.I. CONSTRUTORA DE OBRAS LTDA | 4114900% | 4144900% | 4272700% | 300 | 1578 | 1222050.67 | 1222050.67
Guarapuava | PR | Sim | 1005588 | Creche Vila Colibri | Alto Cascavel | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Em andamento |  |  | 0 | 1 | Em andamento |  |  | 0 |  | Em andamento | 59.73 | 2018-07-19 | 0 |  |  | Concluída | 99.99 | 4336900% | Concluída | Concluída | 100.00 |  | TC reformulado em 2015 | Concorrência 102016 | SIMEC: Última medição de jan/2018 com 27%. | Sim | Sim |  | 1060278.96 | 45457.27 | 1 | 1 | 45457.27 | 787605 | 787605 | 6788/2013 | 2013 | 2017 | 2018 | 1 | 186 | Não | (23878066000184) TORRES NOVAS CONSTRUTORA EIRELI - EPP | 4276000% | 4330600% | 4339600% | 546 | 732 | 1696474.96 | 1869901.23
Imbituba | SC | Sim | 25130 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 |  | 2012 | Em andamento | 80.74 | 4282200% | Paralisada |  |  | 0 | 1 | Paralisada |  |  | 0 |  | Em andamento | 80.74 | 2017-11-30 | 1 |  | 0 | Em andamento | 80.65 | 4352400% | Em andamento | Em andamento |  |  | TC reformulado em 2016 | Concorrência 042012 | Paralisada desde 2015. SIMEC desatualizado, última medição de mai/2015, vistoria do FNDE de jul/2017 não identificou paralisação, medições sem % executado. | Sim | Sim |  | 1086475.28 | 3324.84 | 1 | 1 | 3324.84 | 1357041 | 1357041 | 3099/2012 | 2012 | 2013 | - |  | 1468 | Sim | (01375841000146) CONSTRUTORA FORMIGONI LTDA | 4133100% | 4160100% | 4306900% | 270 | 1738 | 1560503.51 | 1560503.51
Imbituba | SC | Sim | 1006532 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO CAMPESTRE |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  |  | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada |  |  | TC reformulado em 2015 |  |  | Não | Não | Sim | 371770.9 | 371862.16 | 1 | 1 | 371862.16 | 452087 | 452087 | 7392/2013 | 2013 | - | - |  |  | -
Lajeado | RS | Sim | 1001606 | EMEI Conventos |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Em andamento | 40 | 4315500% | 0 | 1 | Em andamento | 54.97 | 4337100% | 0 |  | Em andamento | 64.21 | 2018-09-28 | 0 |  |  | Em andamento | 97.29 | 4343800% | Em andamento | Concluída | 100.00 | 12/20/2018 | TC reformulado em 2015 | Concorrência nº 11-03/2015 | SIMEC: Última medição de dez/2017, com 43%. | Sim | Sim |  | 1135607.6 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1349132 | 1349132 | 5141/2013 | 2013 | 2016 | 2018 | 2 | 574 | Não | (00084457000121) PELLEGRINI & PELLEGRINI LTDA | 4242400% | 4287900% | 4345300% | 455 | 1029 | 1546102.67 | 1832050.07
Lajeado | RS | Sim | 1017501 | EMEI BOM PASTOR - Lajeado - RS |  | 2014 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada | 0 |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 4 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 0 | Em andamento | 7.52 | 4361600% | Em andamento | Em andamento | 9.90 | 5/31/2019 |  | CP 02/2018 | (novo contrato firmado em 11/07/18) | Não | Não |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | - | - | 32737/2014 | 2014 | - | - |  |  | Não
Limeira | SP | Sim | 24448 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Bairro Geada | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada | 0 | - | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  |  | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 | TC reformulado em 2018 |  | Contrato anterior 163/2013 | Não | Sim | Sim | 361950.07 | 1209533.37 | 1 | 4 | 302383.3425 | 481279 | 481279 | 4078/2013 | 2013 | - | - |  | 365 | Sim | (77578623000170) CASAALTA CONSTRUCOES LTDA | 4161400% | 4197800% | 4234300% | 364 | 729
Limeira | SP | Sim | 24449 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Residencial Village | 2013 | Paralisada | 83.65 | 4275900% | Paralisada |  |  | 0 | 0 | Paralisada | 83.65 | - | 0 |  | Paralisada | 83.65 | - | 0 |  | 1 | Em andamento | 93.04 | 4347700% | Em andamento | Em andamento | 87.88 | 4380300% | TC reformulado em 2018 | TP 04/2018 | Contrato anterior 161/2013 | Não | Sim |  | 955917.1 | 1209533.37 | 0 | 4 | 302383.3425 | 1145442 | 1145442 | 4078/2013 | 2013 | 2013 | - |  | 780 | Sim | (77578623000170) CASAALTA CONSTRUCOES LTDA | 4161400% | 4197900% | 4275900% | 365 | 1145
Limeira | SP | Sim | 24450 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Parque Residencial Aeroporto | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Cancelada |  |  | 0 |  | Não iniciada | 0.00 | - | 1 |  |  | Cancelada | 0.00 | 0 | Cancelada | Cancelada | 0.00 | 0 | TC reformulado em 2018 |  | Há os contratos 162 e 164/2013, que podem ser relacionados a essa obra, porém a identificação do local não bate. Obra cancelada. | Não | Sim | Sim | 728896.29 | 1209533.37 | 0 | 4 | 302383.3425 | 968507 | 968507 | 4078/2013 | 2013 | - | - |  |  | -
Limeira | SP | Sim | 24451 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 | Parque Residencial Belinha Ometto Abílio Pedro | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Cancelada |  |  | 0 |  | Não iniciada | 0.00 | - | 1 |  |  | Cancelada | 0.00 | 0 | Cancelada | Cancelada | 0.00 | 0 | TC reformulado em 2018 |  | Contrato anterior 160/2013. Obra Cancelada. | Não | Sim | Sim | 0 | 1209533.37 | 0 | 4 | 302383.3425 | - | - | 4078/2013 | 2013 | - | - |  | 364 | Sim | (77578623000170) CASAALTA CONSTRUCOES LTDA | 4161400% | 4197900% | 4234300% | 365 | 729
Limeira | SP | Sim | 1014625 | Creche Res. Alto dos Laranjais - Limeira - SP | Jardim Residencial e Comercial Alto dos Laranjais | 2014 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada | 0 | - | 1 | 4 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  | Há os contratos 162 e 164/2013, que podem ser relacionados a essa obra, porém a identificação do local não bate. | Não | Não | Sim | 379084.64 | 479994.02 | 1 | 1 | 479994.02 | 441276 | 441276 | 10037/2014 | 2014 | - | - |  |  | -
Palhoça | SC | Sim | 17386 | 700068/11 - Escola de Educação Infantil - Palhoça/SC |  | 2011 | Em andamento | 94.42 | 4273500% | Paralisada |  |  | 0 | 1 | Paralisada |  |  | 0 |  | Paralisada | 94.55 | 2018-12-31 | 0 |  | 0 | Paralisada | 94.55 | 4346500% | Paralisada | Paralisada | 94.55 | 0% |  | TP 1462012 | SIMEC: Obra indicada como paralisada, porém consta como 31/12/18 a data prevista de conclusão. Apenas há dados de contratação anterior. Última medição de dez/2013, e medições não indicam % executado. | Sim | Sim |  | 0 | 14464.23 | 1 | 1 | 14464.23 | 359463 | 359463 | 700068/2011 | 2011 | 2012 | - |  | 180 | Sim | (09007458000147) WA COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA ME | 4120500% | 4179000% | 4197000% | 585 | 765 | 542811.52 | 667445.68
Palhoça | SC | Sim | 25132 | Creche Jardim Coqueiros |  | 2012 | Em andamento | 47.39 | 4273500% | Paralisada |  |  | 0 | 1 | Concluída |  |  | 0 |  | Concluída | 100.00 | 2018-04-13 | 0 |  | 0 | Concluída | 100.00 | 4320300% | Concluída | Concluída | 100.00 | 8/21/2017 |  | Concorrência 1502013 | Acordo de cooperação com construtora MRV para conclusão das obras, fechado em 2017. SIMEC: obra consta como concluída, porém não há nenhuma menção ao acordo com a MRV, apenas dados da contratação antiga. | Sim | Não |  | 313371.39 | 3337.18 | 1 | 4 | 834.295 | 395004 | 395004 | 3101/2012 | 2012 | 2014 | 2018 | 4 | 540 | Sim | (14249022000102) VINICIUS GOEDERT - ME | 4164100% | 4186600% | 4240600% | 225 | 765 | 608411.02 | 608411.02
Palhoça | SC | Sim | 25133 | Creche Alaor Silveira |  | 2012 | Em andamento | 48.14 | 4273500% | Paralisada |  |  | 0 | 1 | Concluída |  |  | 0 |  | Concluída | 100.00 | 2018-04-13 | 0 |  | 0 | Concluída | 100.00 | 4320300% | Concluída | Concluída | 100.00 | 8/21/2017 |  | Concorrência 1502013 | Acordo de cooperação com construtora MRV para conclusão das obras, fechado em 2017. SIMEC: obra consta como concluída, porém não há nenhuma menção ao acordo com a MRV, apenas dados da contratação antiga. | Sim | Não |  | 438719.94 | 3337.18 | 0 | 4 | 834.295 | 544229 | 544229 | 3101/2012 | 2012 | 2014 | 2018 | 4 | 540 | Sim | (14249022000102) VINICIUS GOEDERT - ME | 4164100% | 4186600% | 4240600% | 225 | 765 | 608411.02 | 608411.02
Palhoça | SC | Sim | 25134 | Creche Loteamento Mirian II |  | 2012 | Em andamento | 66.96 | 4273500% | Paralisada |  |  | 0 | 1 | Concluída |  |  | 0 |  | Concluída | 100.00 | 2018-04-13 | 0 |  | 0 | Concluída | 100.00 | 4320300% | Concluída | Concluída | 100.00 | 8/21/2017 |  | Concorrência 1502013 | Acordo de cooperação com construtora MRV para conclusão das obras, fechado em 2017. SIMEC: obra consta como concluída, porém não há nenhuma menção ao acordo com a MRV, apenas dados da contratação antiga. | Sim | Não |  | 313371.39 | 3337.18 | 0 | 4 | 834.295 | 395004 | 395004 | 3101/2012 | 2012 | 2014 | 2018 | 4 | 540 | Sim | (14249022000102) VINICIUS GOEDERT - ME | 4164100% | 4186600% | 4240600% | 225 | 765 | 608411.02 | 608411.02
Palhoça | SC | Sim | 25135 | Creche Caminho Novo |  | 2012 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 6 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 0 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  | SIMEC: Obra não iniciada, porém não há mais recursos na conta do convênio. | Não | Não |  | 286645.45 | 3337.18 | 0 | 4 | 834.295 | 391048 | 391048 | 3101/2012 | 2012 | - | - |  |  | -
Palhoça | SC | Sim | 1006536 | Área Institucional Loteamento Igaraty - Palhoça - SC |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  | SIMEC: Obra não iniciada, porém constam pagamentos à empresa Vinícius Goedert ME de maio a novembro de 2016 na conta do convênio. Não foram encontrados registros de contratos com a empresa referentes a essa obra no site do TCE-SC. | Sim | Não |  | 201702.1 | 7818.32 | 1 | 1 | 7818.32 | 247882 | 247882 | 7422/2013 | 2013 | - | - |  |  | -
Paranaguá | PR | Sim | 19337 | JARDIM IGUAÇU |  | 2011 | Paralisada | 80.94 | - | Em andamento | 68.43 | 4310000% | 0 | 1 | Concluída |  |  | 0 |  | Concluída | 80.94 | - | 0 |  | 0 | Concluída | 80.94 | 0 | Concluída | Concluída | 100.00 |  |  | CP 03/2012, CP 04/2015, Disp 11/2017 | SIMEC: Obra indicada como concluída, porém com % executado desatualizado, sem dados de contratações ou medições. Conta corrente do convênio com última movimentação em 2016, porém houve nova contratação e execução do remanescente da obra em 2017 e 2018. | Sim | Sim |  | 961251.39 | 44494.05 | 1 | 1 | 44494.05 | 1278351 | 1278351 | 224/2011 | 2011 | 2012 | 2018 | 6 | 758 | Sim | (03711190000143) COELHO & RIBEIRO CONSTRUCOES ELETRICAS E CIVIS LTDA EPP | 4106600% | 4137200% | 4194500% | 306 | 879 | 1266234.08 | 1410948.48 | (18.962.959/0001-73) Construtora Enoque Teixeira EIRELI | 4235200% | 4271700% | 4271700% | 365 | 365 | 657454.35 | 657454.35 | Luiz Henrique da Silva Chaves Eireli - ME | 4290600% | 4308900% | 4327000% | 180 | 365 | 546500 | 680742.26
Paranaguá | PR | Sim | 25356 | LOCALIDADE CAIC |  | 2014 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 4 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 | 1 | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada |  |  |  |  | Informação fornecida pela prefeitura em nov/2017, terreno indicado e aguardando aprovação do FNDE. | Não | Não | Sim | 289956.44 | 2207440.54 | 1 | 5 | 441488.108 | 395565 | 395565 | 10849/2014 | 2014 | - | - |  |  | -
Paranaguá | PR | Sim | 25357 | Labra |  | 2014 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 4 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 | 1 | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada |  |  |  |  | Informação fornecida pela prefeitura em out/2017, aguardando liberação do terreno. | Não | Não | Sim | 289978.54 | 2207440.54 | 0 | 5 | 441488.108 | 395595 | 395595 | 10849/2014 | 2014 | - | - |  |  | -
Paranaguá | PR | Sim | 25358 | Jardim Esperança |  | 2014 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 4 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 | 1 | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada |  |  |  |  | Informação fornecida pela prefeitura em nov/2017, terreno indicado e aguardando aprovação do FNDE. | Não | Não | Sim | 289740.4 | 2207440.54 | 0 | 5 | 441488.108 | 395270 | 395270 | 10849/2014 | 2014 | - | - |  |  | -
Paranaguá | PR | Sim | 25359 | Alexandra |  | 2014 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 4 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 | 1 | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada |  |  |  |  | Informação fornecida pela prefeitura em nov/2017, terreno indicado e aguardando aprovação do FNDE. | Não | Não | Sim | 289984.52 | 2207440.54 | 0 | 5 | 441488.108 | 395603 | 395603 | 10849/2014 | 2014 | - | - |  |  | -
Paranaguá | PR | Sim | 25360 | Porto dos Padres |  | 2014 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 4 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 | 1 | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada |  |  |  |  | Informação fornecida pela prefeitura em out/2017, aguardando liberação do terreno. | Não | Não | Sim | 289980.53 | 2207440.54 | 0 | 5 | 441488.108 | 395598 | 395598 | 10849/2014 | 2014 | - | - |  |  | -
Paranaguá | PR | Sim | 1005814 | DIVINÉIA - Paranaguá - PR |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 | 1 | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada |  |  |  |  | Informação fornecida pela prefeitura em out/2017, aguardando liberação do terreno. | Não | Não | Sim | 202443.14 | 270774.44 | 1 | 1 | 270774.44 | 246178 | 246178 | 7002/2013 | 2013 | - | - |  |  | -
Paranaguá | PR | Sim | 1009214 | Beira Rio |  | 2014 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 4 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 | 1 | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada |  |  |  |  | Informação fornecida pela prefeitura em out/2017, aguardando liberação do terreno. | Não | Não | Sim | 202155.89 | 270390.23 | 1 | 1 | 270390.23 | 245829 | 245829 | 10643/2014 | 2014 | - | - |  |  | -
Pelotas | RS | Sim | 18129 | EMEI SANGA FUNDA |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Em andamento | 10 | 2017-12-01 | 0 | 1 | Paralisada | 10.94% |  | 0 |  | Em andamento | 4.81 | 2019-04-10 | 1 |  | 1 | Em andamento | 4.81 | 4362600% | Paralisada | Em andamento | 10.81 |  | TC reformulado em 2016 | RDC 94/2012 GF, CP 042016, CP 022018 | Contrato anterior 216/2013. 2° contrato 153/2016. Não é possível saber se foi iniciada pela MVC ou pela GR. SIMEC: Consta nova data prevista de conclusão, sem dados da nova licitação ou do novo contrato; não consta nenhuma medição da contratação anterior. | Sim | Sim |  | 171901.53 | 1040878.05 | 1 | 7 | 148696.8643 | 240260 | 240260 | 4136/2013 | 2013 | ? | - |  | -365 | Sim | MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA | 4158300% | 4194800% |  | 365 |  | 811383.29 |  | (16951247000123) GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 4253700% | 4311600% | 4311600% | 579 | 579 | 7600215.09 | 7600215.09
Pelotas | RS | Sim | 19600 | LOTEAMENTO EUCALIPTO |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Em andamento | 10 | 2017-12-01 | 0 | 1 | Paralisada | 11% |  | 0 |  | Em andamento | 4.81 | 2019-04-10 | 1 |  | 1 | Em andamento | 4.81 | 4362600% | Paralisada | Em andamento | 10.80 |  | TC reformulado em 2016 | RDC 94/2012 GF, CP 042016 | Contrato anterior 211/2013. 2° contrato 153/2016. Não é possível saber se foi iniciada pela MVC ou pela GR. SIMEC: Consta nova data prevista de conclusão, sem dados da nova licitação ou do novo contrato; não consta nenhuma medição da contratação anterior. | Sim | Sim |  | 183869.24 | 1040878.05 | 0 | 7 | 148696.8643 | 252347 | 252347 | 4136/2013 | 2013 | ? | - |  | -365 | Sim | MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA | 4158300% | 4194800% |  | 365 |  | 811383.29 |  | (16951247000123) GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 4253700% | 4311600% | 4311600% | 579 | 579 | 7600215.09 | 7600215.09
Pelotas | RS | Sim | 20024 | EMEI MONTE BONITO |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Paralisada | 2.03 |  | 0 |  | Não iniciada | 0.00 | - | 1 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Paralisada | Cancelada | 0.00 | 0 |  | RDC 94/2012 GF | Contrato anterior 217/2013. Pedido de reformulação. SIMEC: desatualizado, consta não iniciada e 0% executado, porém há uma medição de 2%. | Sim | Sim |  | 122786.81 | 1040878.05 | 0 | 7 | 148696.8643 | 171614 | 171614 | 4136/2013 | 2013 | 2014 | - |  | -365 | Sim | MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA | 4158300% | 4194800% |  | 365 |  | 811383.29
Pelotas | RS | Sim | 20029 | EMEI SÍTIO FLORESTA |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Em andamento | 15 | 2017-12-01 | 0 | 1 | Paralisada | 12.83% |  | 0 |  | Em andamento | 12.82 | 2019-04-10 | 1 |  | 1 | Em andamento | 12.82 | 4362600% | Paralisada | Em andamento | 12.82 |  | TC reformulado em 2016 | RDC 94/2012 GF, CP 042016, CP 022018 | Contrato anterior 214/2013. 2° contrato 153/2016. Não é possível saber se foi iniciada pela MVC ou pela GR. SIMEC: Consta nova data prevista de conclusão, sem dados da nova licitação ou do novo contrato; constam apenas duas medições da contratação anterior, com % executado inconsistente. | Sim | Sim |  | 183869.24 | 1040878.05 | 0 | 7 | 148696.8643 | 252347 | 252347 | 4136/2013 | 2013 | ? | - |  | -365 | Sim | MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA | 4158300% | 4194800% |  | 365 |  | 811383.29 |  | (16951247000123) GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 4253700% | 4311600% | 4311600% | 579 | 579 | 7600215.09 | 7600215.09
Pelotas | RS | Sim | 20033 | LOTEAMENTO DUNAS |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Em andamento | 7 | 2017-12-01 | 0 | 1 | Paralisada | 4.96% |  | 0 |  | Em andamento | 4.95 | 2019-04-10 | 1 |  | 1 | Em andamento | 4.95 | 4362600% | Paralisada | Em andamento | 4.95 |  | TC reformulado em 2016 | RDC 94/2012 GF, CP 042016 | Contrato anterior 212/2013. 2° contrato 153/2016. Não é possível saber se foi iniciada pela MVC ou pela GR. SIMEC: Consta nova data prevista de conclusão, sem dados da nova licitação ou do novo contrato; não consta nenhuma medição da contratação anterior. | Sim | Sim |  | 183869.24 | 1040878.05 | 0 | 7 | 148696.8643 | 252347 | 252347 | 4136/2013 | 2013 | ? | - |  | -365 | Sim | MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA | 4158300% | 4194800% |  | 365 |  | 811383.29 |  | (16951247000123) GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 4253700% | 4311600% | 4311600% | 579 | 579 | 7600215.09 | 7600215.09
Pelotas | RS | Sim | 20061 | EMEI Z3 |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Paralisada | 2.03 |  | 0 |  | Não iniciada | 0.00 | - | 1 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Paralisada | Cancelada | 0.00 | 0 |  | RDC 94/2012 GF | Contrato anterior 213/2013. Pedido de reformulação. SIMEC: desatualizado, consta não iniciada e 0% executado, porém há uma medição de 2%. | Sim | Sim |  | 122786.81 | 1040878.05 | 0 | 7 | 148696.8643 | 171614 | 171614 | 4136/2013 | 2013 | 2014 | - |  | -365 | Sim | MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA | 4158300% | 4194800% |  | 365 |  | 811383.29
Pelotas | RS | Sim | 20179 | VILA PRINCESA |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Em andamento | 15 | 2017-12-01 | 0 | 1 | Paralisada | 11.58% |  | 0 |  | Em andamento | 11.58 | 2019-04-10 | 1 |  | 1 | Em andamento | 11.58 | 4362600% | Paralisada | Em andamento | 11.58 |  | TC reformulado em 2016 | RDC 94/2012 GF, CP 042016, CP 022018 | Contrato anterior 210/2013. 2° contrato 153/2016. Não é possível saber se foi iniciada pela MVC ou pela GR. SIMEC: Consta nova data prevista de conclusão, sem dados da nova licitação ou do novo contrato; constam apenas duas medições da contratação anterior, com % executado inconsistente. | Sim | Sim |  | 183869.26 | 1040878.05 | 0 | 7 | 148696.8643 | 252347 | 252347 | 4136/2013 | 2013 | ? | - |  | -365 | Sim | MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA | 4158300% | 4194800% |  | 365 |  | 811383.29 |  | (16951247000123) GR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - ME | 4253700% | 4311600% | 4311600% | 579 | 579 | 7600215.09 | 7600215.09
Pelotas | RS | Sim | 24619 | EMEI Getulio Vargas |  | 2013 | Paralisada | 7.3 | 4308100% | Paralisada |  |  | 0 | 0 | Paralisada | 7.49 |  | 0 |  | Paralisada | 7.30 | 2017-12-12 | 0 |  | 1 | Paralisada | 7.30 | 4308100% | Paralisada | Paralisada | 7.30 |  |  | RDC 94/2012 GF | Contrato anterior 222/2013. Pedido de reformulação. SIMEC: Não constam dados da licitação, apenas do contrato com a MVC e das medições, que são consistentes com o % total medido; situação como "em reformulação", porém obra está paralisada. | Sim | Sim |  | 676367.26 | 1153358.79 | 1 | 5 | 230671.758 | 850318 | 850318 | 4137/2013 | 2013 | 2014 | - |  | 87 | Sim | (81.424.962/0001-70) MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA | 4158600% | 4195100% | 4203800% | 365 | 452 | 1522329.37 | 1522329.37
Pelotas | RS | Sim | 24620 | EMEI Governaço |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada | 0 |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 | 1 | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 |  | RDC 94/2012 GF | Contrato anterior 221/2013. Pedido de alterações no projeto. | Não | Não |  | 415377.33 | 1153358.79 | 0 | 5 | 230671.758 | 539519 | 539519 | 4137/2013 | 2013 | - | - |  | -365 | Sim | MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA | 4158600% | 4195100% |  | 365 |  | 1526930.41
Pelotas | RS | Sim | 24621 | EMEI Navegantes |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Em andamento | 30 | 2017-12-01 | 0 | 1 | Em andamento | 79.37% | 4323500% | 0 |  | Não iniciada | 0.00 | - | 1 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Paralisada | Paralisada | 90.24 |  |  | RDC 94/2012 GF, CP 062016 | Contrato anterior 215/2013. 2º contrato 252/2016. Não é possível saber se foi iniciada pela MVC ou pela Bandeira e Silva. SIMEC: Desatualizado, consta movimentação na conta, porém nem essa nem as outras obras têm situação em andamento. | Sim | Sim |  | 405341.22 | 1153358.79 | 0 | 5 | 230671.758 | 527329 | 527329 | 4137/2013 | 2013 | ? | - |  | -365 | Sim | MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA | 4158600% | 4195100% |  | 365 |  | 1515462.9 |  | (09.101.160/0001-00) Bandeira e Silva Engenharia Ltda. - EPP | 4267100% | 4303600% | 4349300% | 365 | 822 | 5122650.45 | 5250663.74
Pelotas | RS | Sim | 24622 | EMEI Farroupilha |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Paralisada | 1.84 |  | 0 |  | Não iniciada | 0.00 | - | 1 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Paralisada | Cancelada | 0.00 | 0 |  | RDC 94/2012 GF | Contrato anterior 223/2013. Pedido de reformulação. SIMEC desatualizado, consta medição da MVC, porém nenhum dado de licitação ou contratação. | Sim | Sim | Sim | 415490.76 | 1153358.79 | 0 | 5 | 230671.758 | 539635 | 539635 | 4137/2013 | 2013 | 2014 | - |  | -365 | Sim | MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA | 4158600% | 4195100% |  | 365 |  | 1526930.41
Pelotas | RS | Sim | 24623 | EMEI Loteamento Eldorado |  | 2013 | Paralisada | 8.19 | 4308100% | Paralisada |  |  | 0 | 0 | Paralisada | 6.95 |  | 0 |  | Paralisada | 8.19 | 2017-12-12 | 0 |  | 1 | Paralisada | 8.19 | 4308100% | Paralisada | Paralisada | 8.19 |  |  | RDC 94/2012 GF | Contrato anterior 220/2013. Pedido de reformulação. SIMEC desatualizado, obra paralisada. Consta medição da MVC (consistente com total executado), porém nenhum dado de licitação ou contratação, e data desatualizada de conclusão. | Sim | Sim | Sim | 685148.3 | 1153358.79 | 0 | 5 | 230671.758 | 860660 | 860660 | 4137/2013 | 2013 | 2014 | - |  | -365 | Sim | MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA | 4158600% | 4195100% |  | 365 |  | 1531110.41
Pelotas | RS | Sim | 1009321 | Vasco Pires - Pelotas - RS |  | 2014 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada | 0 |  | 1 | 0 | Em andamento | 35.51 | 4343200% | 0 |  | Não iniciada | 0.00 | - | 1 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Paralisada | Em andamento | 47.62 |  |  | RDC 94/2012 GF, CP 062016 | Contrato anterior 218 ou 219/2013. 2º contrato 252/2016. Não é possível saber se foi iniciada pela MVC ou pela Bandeira e Silva. SIMEC desatualizado, obra já em andamento, não consta licitação nem contratação. | Não | Sim | Não | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | - | - | 11734/2014 | 2014 | ? | - |  | -365 | Sim | MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA | 4158300% | 4194800% |  | 365 |  | 811383.29 |  | (09.101.160/0001-00) Bandeira e Silva Engenharia Ltda. - EPP | 4267100% | 4303600% | 4349300% | 365 | 822 | 5122650.45 | 5250663.74
Pelotas | RS | Sim | 1009322 | Laranjal - Pelotas - RS |  | 2014 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada | 0 |  | 1 | 0 | Em andamento | 25.31 | 4343200% | 0 |  | Não iniciada | 0.00 | - | 1 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Paralisada | Em andamento | 35.91 |  |  | RDC 94/2012 GF, CP 062016 | Contrato anterior 218 ou 219/2013. 2º contrato 252/2016. Não é possível saber se foi iniciada pela MVC ou pela Bandeira e Silva. SIMEC desatualizado, obra já em andamento, não consta licitação nem contratação. | Não | Sim | Não | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | - | - | 11734/2014 | 2014 | ? | - |  | -365 | Sim | MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA | 4158300% | 4194800% |  | 365 |  | 811383.29 |  | (09.101.160/0001-00) Bandeira e Silva Engenharia Ltda. - EPP | 4267100% | 4303600% | 4349300% | 365 | 822 | 5122650.45 | 5250663.74
Ponta Grossa | PR | Sim | 17717 | 700195/11 - EE Infantil - Vila Romana - Ponta Grrossa/PR |  | 2011 | Não iniciada | 0 | 4174400% | Não iniciada | 0 |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 7 | Não iniciada | 0.00 | 2014-04-15 | 0 | 1 | 0 | Não iniciada | 0.00 | 4174400% | Não iniciada | Não iniciada |  |  |  | CP 26/2012 | Contrato anterior não encontrado. Obra não iniciada. Há recursos na conta, porém houve movimentação de débitos desde 03/2013 até esgotamento dos recursos e entrada expressiva em 02/17, porém sem registro de repasse do FNDE. SIMEC desatualizado, consta ainda data de entrega de 2014. | Sim | Sim | ? | 0 | 5906020.84 | 1 | 3 | 1968673.6133 | 7216521 | 902065.125 | 700195/2011 | 2011 | - | - |  | 0 | Sim | (11851047000185) ENGEPARK - CONSTRUCOES CIVIS LTDA | 4119300% | 4150400% | 4150400% | 311 | 311 | 1183303.1 | 1183303.1
Ponta Grossa | PR | Sim | 17718 | 700195/11 - EE Infantil - Vila Cristina - Ponta Grrossa/PR |  | 2011 | Não iniciada | 0 | 4174400% | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 7 | Não iniciada | 0.00 | 2014-04-15 | 0 |  | 0 | Não iniciada | 0.00 | 4174400% | Não iniciada | Não iniciada |  |  |  | CP 26/2012 | Contrato anterior não encontrado. Obra não iniciada. Há recursos na conta, porém houve movimentação de débitos desde 03/2013 até esgotamento dos recursos e entrada expressiva em 02/17, porém sem registro de repasse do FNDE. SIMEC desatualizado, consta ainda data de entrega de 2014. | Sim | Sim | ? | 0 | 5906020.84 | 0 | 3 | 1968673.6133 | 7216521 | 902065.125 | 700195/2011 | 2011 | - | - |  | 0 | Sim | (03729672000120) BBJ & CIA LTDA | 4119300% | 4150400% | 4150400% | 311 | 311 | 1275694 | 1275694
Ponta Grossa | PR | Sim | 17720 | 700195/11 - EE Infantil - 31 de Março - Ponta Grrossa/PR | Rua Abílio Holzmann/Bairro dos Neves | 2011 | Paralisada | 15.78 | 4335500% | Em andamento | 60 |  | 0 | 1 | Concluída | 100 |  | 0 |  | Paralisada | 15.78 | 2018-12-09 | 1 |  | 0 | Paralisada | 15.78 | 4344300% | Concluída | Concluída | 100.00 |  |  | CP 09/2012, CP 23/2014 | SIMEC: Consta data de conclusão prevista para dez/2018, porém a contratação registrada é a antiga e a situação ainda consta como paralisada. Há recursos na conta, porém houve movimentação de débitos desde 03/2013 até esgotamento dos recursos e entrada expressiva em 02/17, porém sem registro de repasse do FNDE. | Sim | Sim | ? | 0 | 5906020.84 | 0 | 3 | 1968673.6133 | 7216521 | 902065.125 | 700195/2011 | 2011 | 2012 | 2018 | 6 | 960 | Sim | (07795455000190) J G DA SILVA FILHO & CIA LTDA - ME | 4100900% | 4131700% | 4131700% | 308 | 308 | 1258559.39 | 1258559.39 | UEME CONSTRUCAO CIVIL LTDA (79.785.432/0001-05) | 4202600% | 4253500% | 4349500% | 509 | 1469 | 1902021.31 | 2347675.18
Ponta Grossa | PR | Sim | 19529 | CMEI DO JARDIM PANAMÁ |  | 2014 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada | 0 |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 4 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada |  |  |  | CP 25/2012 | Contrato não encontrado no TCE-PR. SIMEC: constam dados de contrato, porém nenhuma informação sobre a evolução da obra. Como há dados de contratação, deduz-se que houve rescisão ou abandono. | Sim | Sim | Sim | 879291.23 | 1562425.86 | 1 | 3 | 520808.62 | 1118052 | 1118052 | 11177/2014 | 2014 | - | - |  | 0 | Sim | (03729672000120) BBJ & CIA LTDA | 4119300% | 4167300% | 4167300% | 480 | 480 | 1180730 | 1180730
Ponta Grossa | PR | Sim | 19531 | CMEI DA VILA CRISTINA |  | 2014 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada | 0 |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 4 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada |  |  |  | CP 25/2012 | Contrato não encontrado no TCE-PR. SIMEC: constam dados de contrato, porém nenhuma informação sobre a evolução da obra. Como há dados de contratação, deduz-se que houve rescisão ou abandono. | Sim | Sim | Sim | 308250.07 | 1562425.86 | 0 | 3 | 520808.62 | 426997 | 426997 | 11177/2014 | 2014 | - | - |  | 0 | Sim | (03729672000120) BBJ & CIA LTDA | 4119300% | 4150400% | 4150400% | 311 | 311 | 596616 | 596616
Ponta Grossa | PR | Sim | 19536 | CMEI DO PARQUE TAROBA |  | 2014 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 4 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada |  |  |  | CP 25/2012 | Consta em cópia da homologação da licitação disponível no SIMEC. Contrato não encontrado no TCE-PR. Como essa obra foi licitada, deduz-se que houve rescisão ou abandono. | Não | Não | Sim | 308250.12 | 1562425.86 | 0 | 3 | 520808.62 | 427101 | 427101 | 11177/2014 | 2014 | - | - |  | 0 | Sim | (03729672000120) BBJ & CIA LTDA | [5 empty] | 588860
Ponta Grossa | PR | Sim | 25309 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 |  | 2014 | Não iniciada | 0 | 4173300% | Não iniciada | 0 |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 4 | Não iniciada | 0.00 | 2014-04-04 | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 4173300% | Não iniciada | Cancelada |  |  |  | CP 35/2012 | Contrato não encontrado no TCE-PR. SIMEC: consta dado de contrato não mais atual, situação indica "em planejamento"; consta data de conclusão em abril de 2014, porém sem aditivo correspondente ao contrato. | Sim | Sim | Sim | 727500 | 2105217.98 | 1 | 3 | 701739.3267 | 969501 | 969501 | 11178/2014 | 2014 | - | - |  | 0 | Sim | (03505277000164) ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | 4124000% | 4154000% | 4154000% | 300 | 300 | 1425490.08 | 1425490.08
Ponta Grossa | PR | Sim | 25311 | CMEI JARDIM DOS MANACÁS |  | 2014 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada | 0 |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 4 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada |  |  |  | CP 35/2012 | Contrato não encontrado no TCE-PR. SIMEC: consta dado de contrato não mais atual, situação indica "em planejamento". | Sim | Sim | Sim | 727500 | 2105217.98 | 0 | 3 | 701739.3267 | 969501 | 969501 | 11178/2014 | 2014 | - | - |  | 0 | Sim | (11851047000185) ENGEPARK - CONSTRUCOES CIVIS LTDA | 4124000% | 4154200% | 4154200% | 302 | 302 | 1357739.88 | 1357739.88
Ponta Grossa | PR | Sim | 25312 | CMEI VILA ELISEU CAMPOS MELLO |  | 2014 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 4 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 | 1 | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada |  |  |  | CP 35/2012 | Contrato não encontrado no TCE-PR. SIMEC: consta dado de contrato não mais atual, situação indica "em planejamento". | Sim | Sim | Sim | 340000 | 2105217.98 | 0 | 3 | 701739.3267 | 453100 | 453100 | 11178/2014 | 2014 | - | - |  | 0 | Sim | (03505277000164) ECSAM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA. | 4124000% | 4154200% | 4154200% | 302 | 302 | 639364.08 | 639364.08
Santa Maria | RS | Sim | 8969 | 657111 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - SANTA MARIA/RS |  | 2009 | Em andamento | 47.62 | 4288500% | - |  |  | 0 | - | (Em andamento) | 93.18 | 4325100% | 0 |  | (Paralisada) | 94.70 | 2018-06-07 | 1 |  | 0 | Paralisada | 94.70 | 4325800% | (Em andamento) | Paralisada | 90.30 | 05/30/2018 |  | CP 01/2016 | SIMEC: Data de entrega inconsistente com dados do contrato; % das medições inconsistente com total indicado. Conta não encontrada. Movimentação da conta mostra débitos progressivos entre 2011 e 2012, sugerindo que execução anterior tenha ocorrido nessa época. | Sim | Sim | Sim | 0 | 31174.58 | 1 | 1 | 31174.58 | 1404673 | 1404673 | 657111/2009 | 2009 | 2011 | - |  | 0 | Sim | (11550466000187) ESPINDOLA CONSTRUTORA LTDA | [7 empty] | (05495827000137) LUFAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (nome anterior: K A J Materiais de construção) | 4255900% | 4289500% | 4325800% | 336 | 673 | 1991997.09 | 2235497.28
Santa Maria | RS | Sim | 13418 | 704173 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção - SANTA MARIA/RS |  | 2010 | Paralisada | 38.59 | 4288900% | - |  |  | 0 | - | (Em andamento) | 68.03 | 4334300% | 0 |  | (Em andamento) | 69.72 | 2018-06-07 | 0 |  | 0 | Em andamento | 85.18 | 4348200% | (Em andamento) | Em andamento | 80.51 | 04/30/2019 |  | CP 08/2016 | Contrato 175/2016. Conta não encontrada. Movimentação da conta mostra débitos progressivos entre 2012 e 2013, sugerindo que execução anterior tenha ocorrido nessa época. SIMEC: % das medições inconsistente com o total informado. | Sim | Sim | Sim | 0 | 7204.35 | 1 | 1 | 7204.35 | 421174 | 421174 | 704173/2010 | 2010 | 2012 | - |  | 0 | Sim | (10689993000104) ARIMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA | [7 empty] | (05495827000137) LUFAB COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (nome anterior: K A J Materiais de construção) | 4265300% | 4294200% | 4333200% | 289 | 629 | 977721.81 | 1146917.6
Santa Maria | RS | Sim | 19778 | Estação dos Ventos |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  | Consta no SIMEC data de licitação, porém sem dados ou informações de contrato. Movimentação da conta não apresenta débitos, portanto as obras não devem ter sido iniciadas. | Sim | Não | Sim | 261014.06 | 1241440.14 | 1 | 3 | 413813.38 | 364809 | 364809 | 4216/2013 | 2013 | - | - |  |  | -
Santa Maria | RS | Sim | 19910 | Vila São João Batista |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  |  | Não | Não | Sim | 261014.06 | 1241440.14 | 0 | 3 | 413813.38 | 364809 | 364809 | 4216/2013 | 2013 | - | - |  |  | -
Santa Maria | RS | Sim | 19965 | Diácono Luiz Pozzobom |  | 2013 | Paralisada | 6.76 | 4211300% | Paralisada | 8.1 |  | 0 | 0 | Paralisada | 6.62 |  | 0 |  | Em andamento | 5.31 | 2019-12-24 | 1 |  | 1 | Paralisada | 5.31 | 0 | Paralisada | Paralisada | 4.91 | 01/30/2021 | TC reformulado em 2018 | ARP 59/2013 do FNDE | Metodologia inovadora iniciada, distrato e processo judicial contra a empresa. Última medição em 2014. SIMEC agora indica nova licitação (16/07/18) | Não | Não |  | 755736.57 | 943735.78 | 1 | 1 | 943735.78 | 936409 | 936409 | 4215/2013 | 2013 | 2014 | - |  | 0 | Sim | MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA
Santa Maria | RS | Sim | 20098 | Vila Jardim |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  | Consta no SIMEC data de licitação, porém sem dados ou informações de contrato. Movimentação da conta não apresenta débitos, portanto as obras não devem ter sido iniciadas. | Não | Não | Sim | 261014.06 | 1241440.14 | 0 | 3 | 413813.38 | 364809 | 364809 | 4216/2013 | 2013 | - | - |  |  | -
Santa Maria | RS | Sim | 24531 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 |  | 2014 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Cancelada |  |  | 0 |  | Não iniciada | 0.00 | - | 1 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Cancelada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  | Reformulação para metodologia convencional. Prefeitura disse que a obra foi cancelada. | Não | Sim | Sim | 135996.33 | 4173081.65 | 1 | 6 | 695513.6083 | 185529 | 185529 | 11203/2014 | 2014 | - | - |  |  | -
Santa Maria | RS | Sim | 24532 | Residencial Lopes |  | 2014 | Paralisada | 19.44 | 4245300% | Paralisada | 19.44 |  | 0 | 0 | Paralisada | 6.62 |  | 0 |  | Paralisada | 19.44 | 2016-03-24 | 0 |  | 1 | Paralisada | 19.44 | 4245300% | Paralisada | Paralisada | 8.68 | 01/30/2021 |  | ARP 59/2013 do FNDE | Metodologia inovadora iniciada, distrato e processo judicial contra a empresa. Última medição em 2014. SIMEC: não constam dados da contratação anterior, agora aparece como em reformulação. | Sim | Não |  | 769930.21 | 4173081.65 | 0 | 6 | 695513.6083 | 960924 | 960924 | 11203/2014 | 2014 | 2014 | - |  | 0 | Sim | MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA
Santa Maria | RS | Sim | 24533 | PAC_ DOM LUIZ VICTOR SARTORI |  | 2014 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Cancelada |  |  | 0 |  | Não iniciada | 0.00 | - | 1 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Cancelada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  | Reformulação para metodologia convencional. | Não | Sim | Sim | 135740.14 | 4173081.65 | 0 | 6 | 695513.6083 | 185180 | 185180 | 11203/2014 | 2014 | - | - |  |  | -
Santa Maria | RS | Sim | 24534 | PAC 2 - CRECHE Municipal Bairro Nossa Senhora da Medianeira |  | 2014 | Paralisada | 1.67 | 4200900% | Paralisada | 1.67 |  | 0 | 0 | Paralisada | 6.62 |  | 0 |  | Paralisada | 4.34 | 2019-12-27 | 0 |  | 1 | Paralisada | 4.34 | 0 | Paralisada | Paralisada | 7.24 | 01/30/2021 |  | ARP 59/2013 do FNDE | Metodologia inovadora iniciada, distrato e processo judicial contra a empresa. Última medição em 2014. | Não | Não | Sim | 765493.72 | 4173081.65 | 0 | 6 | 695513.6083 | 953326 | 953326 | 11203/2014 | 2014 | 2014 | - |  | 0 | Sim | MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA
Santa Maria | RS | Sim | 24535 | PAC 2 - CRECHE SANTA MARTA |  | 2014 | Paralisada | 19.3 | 4245300% | Paralisada | 19.3 |  | 0 | 0 | Paralisada | 6.62 |  | 0 |  | Paralisada | 8.19 | 2018-06-22 | 0 |  | 1 | Paralisada | 8.19 | 0 | Paralisada | Paralisada | 10.03 | 04/26/2020 |  | ARP 59/2013 do FNDE | Metodologia inovadora iniciada, distrato e processo judicial contra a empresa. Última medição em 2014. | Não | Não | Sim | 765780.1 | 4173081.65 | 0 | 6 | 695513.6083 | 958470 | 958470 | 11203/2014 | 2014 | 2014 | - |  | 0 | Sim | MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA | 4156400% | 4192400% | 4192400% | 360 | 360 | 1533006.08 | 1533006.08
Santa Maria | RS | Sim | 24536 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 LOTEAMENTO MONTE BELO-CAMOBI |  | 2014 | Paralisada | 21.29 | 4209000% | Paralisada | 21.29 |  | 0 | 0 | Paralisada | 6.62 |  | 0 |  | Paralisada | 11.91 | 2019-06-24 | 0 |  | 1 | Paralisada | 11.91 | 0 | Paralisada | Paralisada | 12.16 | 04/26/2020 |  | ARP 59/2013 do FNDE | Metodologia inovadora iniciada, distrato e processo judicial contra a empresa. Última medição em 2014. | Não | Não | Sim | 766345.25 | 4173081.65 | 0 | 6 | 695513.6083 | 956434 | 956434 | 11203/2014 | 2014 | 2014 | - |  | 0 | Sim | MVC COMPONENTES PLASTICOS LTDA | 4156400% | 4192900% | 4192900% | 365 | 365 | 1531784.78 | 1531784.78
São Francisco do Sul | SC | Sim | 25206 | CEI Majorca |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Paralisada |  |  | 0 | 1 | Paralisada | 27.78 |  | 0 |  | Não iniciada | 0.00 | - | 1 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Paralisada | Paralisada | 27.78 | 4386500% |  | CP 12/2016 | SIMEC: Desatualizado; já houve contratação, obra iniciada e paralisada. | Não | Sim |  | 288886.01 | 25534.39 | 1 | 1 | 25534.39 | 392883 | 392883 | 4132/2013 | 2013 | 2016 | - |  | 0 | Sim | (18985854000130) ARKA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 4243000% |  |  |  |  | 1869466.11
São Francisco do Sul | SC | Sim | 1014175 | Iperoba - São Francisco do Sul - SC |  | 2014 | Em andamento | 27.8 | 4284200% | Paralisada |  |  | 0 | 1 | Em andamento | 38.59 |  | 0 |  | Em andamento | 38.59 | 2018-09-10 | 0 |  | 0 | Em andamento | 45.04 | 4340900% | Em andamento | Em andamento | 52.72 | 4356400% |  | CP 131/2015 | SIMEC: Última medição de dez/2017, corresponde ao % executado de 38%. | Sim | Sim |  | 1350836.17 | 27467.95 | 1 | 1 | 27467.95 | 1495705 | 1495705 | 32374/2014 | 2014 | 2016 | - |  | 803 | Não | (18985854000130) ARKA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP | 4243200% | 4279200% | 4337800% | 360 | 1163 | 3330338.25 | 3330338.25
São José dos Campos | SP | Sim | 24484 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 |  | 2012 | Não iniciada | 0 | - | Em andamento |  |  | 0 | 1 | Concluída |  |  | 0 |  | Concluída | 99.76 | 2018-04-06 | 0 |  |  | Concluída | 99.76 | 4319600% | Concluída | Concluída | 100.00 |  | TC reformulado em 2017 | CP 01/2016 | SIMEC: Última medição indica 87%. Não constam dados do aditivo, embora a contratação tenha se estendido e haja uma planilha do 3º aditivo. | Sim | Sim |  | 6841286.29 | 3036738.56 | 1 | 1 | 3036738.56 | 7426830 | 7426830 | 3126/2012 | 2012 | 2016 | 2018 | 2 | 254 | Não | (05633207000117) SPALLA ENGENHARIA (outro nome: FRANZO) | 4252300% | 4288800% | 4314200% | 365 | 619 | 6437476.96 | 7610853.9
São José dos Campos | SP | Sim | 1010716 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 |  | 2013 | Em andamento | 73.84 | 4274000% | Em andamento |  |  | 0 | 0 | Concluída |  |  | 0 |  | Concluída | 100.00 | 2017-08-01 | 0 |  |  | Concluída | 100.00 | 4294800% | Concluída | Concluída | 100.00 |  | TC reformulado em 2016 | CP 03/2015 | SIMEC: Medições e dados correspondem à situação. | Não | Não |  | 6100066.43 | 1444.73 | 1 | 2 | 722.365 | 6407008 | 6407008 | 7754/2013 | 2013 | 2016 | 2017 | 1 | 188 | Não | (12381044000198) ALVESLIMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP | 4239500% | 4276000% | 4294800% | 365 | 553 | 7009450.13 | 7528210.88
São José dos Campos | SP | Sim | 1010717 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 TIPO I |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Em andamento |  |  | 0 | 1 | Concluída |  |  | 0 |  | Concluída | 100.00 | 2017-07-31 | 0 |  |  | Concluída | 100.00 | 4294700% | Concluída | Concluída | 100.00 |  | TC reformulado em 2016 | CP 05/2016 | SIMEC: Medições e dados correspondem à situação. | Não | Não |  | 1979860.84 | 1444.73 | 0 | 2 | 722.365 | 2147736 | 2147736 | 7754/2013 | 2013 | 2016 | 2017 | 1 | 0 | Não | (12381044000198) ALVESLIMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP | 4256900% | 4301900% | 4301900% | 450 | 450 | 3460103.34 | 3695702.35
Taubaté | SP | Sim | 1001904 | Creche Municipal JARDIM OÁSIS - Taubaté - SP |  | 2013 | Paralisada | 56.45 | 4305900% | Paralisada |  |  | 0 | 0 | Em andamento | 78.66% | 4323500% | 0 |  | Em andamento | 98.79 | 2018-07-14 | 0 |  | 1 | Concluída | 100.00 | 4330400% | Concluída | Concluída | 100.00 | 4344300% |  | SRP Governo Federal (Pregão 55/2013), TP 02/2017 | ID alterado para 1067788. Aparentemente ficou paralisada desde fim de 2015. SIMEC: Última medição indica 94%; não consta contratação anterior. | Não | Sim |  | 1306128.32 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1501468 | 1501468 | 6183/2013 | 2013 | 2014 | 2018 | 4 | 478 | Sim | (77.578.623/0001-70) CASAALTA CONSTRUÇÕES LTDA. | 4170800% | 4207300% | 4255100% | 365 | 843 | 1536621.54 | 1536621.54 | (12381044000198) ALVESLIMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA EPP | 4302500% | 4323500% | 4329500% | 210 | 270 | 1180666.66 | 1180666.66
Taubaté | SP | Sim | 1006108 | Creche Municipal HÍPICA PINHEIRO |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Em andamento |  |  | 0 | 1 | Em andamento | 56.95% | 4320900% | 0 |  | Em andamento | 74.20 | 2018-08-17 | 0 |  |  | Em andamento | 92.82 | 4344900% | Em andamento | Concluída | 100.00 | 12/15/2018 | TC reformulado em 2015 | CP 08/2016 | SIMEC: Última medição indica 71% (pouca discrepância, apenas faltando última atualização). | Não | Não |  | 1385921.67 | 66255.89 | 1 | 1 | 66255.89 | 1489092 | 1489092 | 7105/2013 | 2013 | 2016 | 2018 | 2 | 492 | Não | (17539083000194) S. L. DA SILVA SANTOS DE CASTRO CONSTRUCOES E REFORMAS - ME | 4259200% | 4295700% | 4344900% | 365 | 857 | 1884600.37 | 1884600.37
Taubaté | SP | Sim | 1006109 | Creche Municipal PORTAL DA MANTIQUEIRA |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Em andamento |  |  | 0 | 1 | Em andamento | 68.57% | 4320900% | 0 |  | Em andamento | 87.35 | 2018-08-17 | 0 |  |  | Em andamento | 99.53 | 4338900% | Concluída | Concluída | 100.00 | 10/16/2018 | TC reformulado em 2016 | CP 09/2016 | SIMEC: Última medição indica 83% (pouca discrepância, apenas faltando última atualização). | Não | Não |  | 1623526.33 | 82184.84 | 1 | 2 | 41092.42 | 1729756 | 1729756 | 7018/2013 | 2013 | 2016 | 2018 | 2 | 432 | Não | (17539083000194) S. L. DA SILVA SANTOS DE CASTRO CONSTRUCOES E REFORMAS - ME | 4259200% | 4295700% | 4338900% | 365 | 797 | 1884598.16 | 1884598.16
Taubaté | SP | Sim | 1006110 | Creche Municipal FAZENDINHA |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Em andamento |  |  | 0 | 1 | Em andamento | 60.91% | 4321200% | 0 |  | Em andamento | 72.38 | 2018-07-21 | 0 |  |  | Em andamento | 96.98 | 4345200% | Em andamento | Concluída | 100.00 | 12/18/2018 | TC reformulado em 2016 | CP 07/2016 | SIMEC: Última medição indica 69% (pouca discrepância, apenas faltando última atualização). Documentos de análise de solo indicam Casaalta como cliente, sugerindo que houve contrato anterior. Não foi encontrado contrato anterior. | Não | Não |  | 1385825.4 | 82184.84 | 0 | 2 | 41092.42 | 1489338 | 1489338 | 7018/2013 | 2013 | 2016 | 2018 | 2 | 495 | Não | (58060260000132) EMC ENGENHARIA DE MANUTENCAO E CONSTRUCAO LTDA | 4259200% | 4295700% | 4345200% | 365 | 860 | 1980135.74 | 1980135.74
Uberlândia | MG | Sim | 4443 | 700302 - EE Infantil - Canaã II - Uberlândia/MG |  | 2008 | Paralisada | 82.15 | 4252000% | Paralisada | 83.63 |  | 0 | 0 | Em andamento |  |  | 0 |  | Paralisada | 82.15 | 2017-05-30 | 1 |  | 0 | Paralisada | 82.15 | 4288500% | Em andamento | Concluída | 100.00 |  |  | CP 241/2013, CP 549/2017 (anulada), CP 831/2017 | SIMEC: Desatualizado; já houve nova contratação. Novo contrato: 127/2018 | Não | Sim |  | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1645414 | 1645414 | 700302/2008 | 2008 | 2013 | 2019 | 6 | 841 | Sim | (11084310000158) S MUNHOZ CONSTRUCOES LTDA | 4151300% | 4167900% | 4252000% | 166 | 1007 | 867000 | 1078530.65 | Treviso Construtora Ltda. | 4316800% | 4341200% |  | 180 |  | 456330
Uberlândia | MG | Sim | 7895 | 710390 - E Educ Infantil C- Jd. Palmeiras II - Uberlândia/MG |  | 2008 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 10 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 0 | Não iniciada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  | Há indicação de saldo na conta nos meses anteriores, e saldo zero agora (16/07/18). Dados do SIGEF indicam conta com repasse de R$ 2 mi em 2011. | Sim | Não | Sim | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2740382 | 342547.75 | 710390/2008 | 2008 | - | - |  |  | -
Uberlândia | MG | Sim | 8235 | 710390 - E Educ Infantil Tipo C - Jd. Europa- Uberlândia/MG |  | 2008 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 10 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 0 | Não iniciada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  | Há indicação de saldo na conta nos meses anteriores, e saldo zero agora (16/07/18). Dados do SIGEF indicam conta com repasse de R$ 2 mi em 2011. | Sim | Não | Sim | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2740382 | 342547.75 | 710390/2008 | 2008 | - | - |  |  | -
Uberlândia | MG | Sim | 8236 | 710390 - E Educ Infantil Tipo B - Mansour - Uberlândia/MG |  | 2008 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 10 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 0 | Não iniciada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  | Há indicação de saldo na conta nos meses anteriores, e saldo zero agora (16/07/18). Dados do SIGEF indicam conta com repasse de R$ 2 mi em 2011. | Sim | Não | Sim | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2740382 | 342547.75 | 710390/2008 | 2008 | - | - |  |  | -
Uberlândia | MG | Sim | 8237 | 710390 - E Educ Infantil B - Jardim Botânico - Uberlândia/MG |  | 2008 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 10 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 0 | Não iniciada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  | Há indicação de saldo na conta nos meses anteriores, e saldo zero agora (16/07/18). Dados do SIGEF indicam conta com repasse de R$ 2 mi em 2011. | Sim | Não | Sim | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2740382 | 342547.75 | 710390/2008 | 2008 | - | - |  |  | -
Uberlândia | MG | Sim | 8238 | 710390 - E Educ Infantil Tipo C - Pacaembu - Uberlândia/MG |  | 2008 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 10 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 0 | Não iniciada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  | Há indicação de saldo na conta nos meses anteriores, e saldo zero agora (16/07/18). Dados do SIGEF indicam conta com repasse de R$ 2 mi em 2011. | Sim | Não | Sim | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2740382 | 342547.75 | 710390/2008 | 2008 | - | - |  |  | -
Uberlândia | MG | Sim | 8239 | 710390 - E Educ Infantil C - Jd. Sucupira - Uberlândia/MG |  | 2008 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 10 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 0 | Não iniciada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  | Há indicação de saldo na conta nos meses anteriores, e saldo zero agora (16/07/18). Dados do SIGEF indicam conta com repasse de R$ 2 mi em 2011. | Sim | Não | Sim | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2740382 | 342547.75 | 710390/2008 | 2008 | - | - |  |  | -
Uberlândia | MG | Sim | 8240 | 710390 - E Educ Infantil Tipo B - Planalto - Uberlândia/MG |  | 2008 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 10 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 0 | Não iniciada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  | Há indicação de saldo na conta nos meses anteriores, e saldo zero agora (16/07/18). Dados do SIGEF indicam conta com repasse de R$ 2 mi em 2011. | Sim | Não | Sim | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2740382 | 342547.75 | 710390/2008 | 2008 | - | - |  |  | -
Uberlândia | MG | Sim | 8241 | 710390 - E Educ Infantil Tipo C - Morumbi - Uberlândia/MG |  | 2008 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 10 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 0 | Não iniciada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  | Há indicação de saldo na conta nos meses anteriores, e saldo zero agora (16/07/18). Dados do SIGEF indicam conta com repasse de R$ 2 mi em 2011. | Sim | Não | Sim | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 2740382 | 342547.75 | 710390/2008 | 2008 | - | - |  |  | -
Uberlândia | MG | Sim | 1001247 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  |  | Não | Não | Sim | 393925.58 | 0 | 0 | 25 | 0 | 490673 | 490673 | 5070/2013 | 2013 | - | - |  |  | -
Uberlândia | MG | Sim | 1001248 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  |  | Não | Não | Sim | 393925.57 | 0 | 0 | 25 | 0 | 490673 | 490673 | 5070/2013 | 2013 | - | - |  |  | -
Uberlândia | MG | Sim | 1002357 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 006 |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  | SIMEC: dados de saldo da conta inconsistentes (aparente ter sido inserido errado como zero em alguns meses). | Sim | Não | Sim | 393727.89 | 4850192.73 | 1 | 9 | 538910.3033 | 490426 | 490426 | 5753/2013 | 2013 | - | - |  |  | -
Uberlândia | MG | Sim | 1002358 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 005 |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  | SIMEC: dados de saldo da conta inconsistentes (aparente ter sido inserido errado como zero em alguns meses). | Sim | Não | Sim | 394800.01 | 4850192.73 | 0 | 9 | 538910.3033 | 491762 | 491762 | 5753/2013 | 2013 | - | - |  |  | -
Uberlândia | MG | Sim | 1002359 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 004 |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  | SIMEC: dados de saldo da conta inconsistentes (aparente ter sido inserido errado como zero em alguns meses). | Sim | Não | Sim | 391270.01 | 4850192.73 | 0 | 9 | 538910.3033 | 487365 | 487365 | 5753/2013 | 2013 | - | - |  |  | -
Uberlândia | MG | Sim | 1002360 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  | SIMEC: dados de saldo da conta inconsistentes (aparente ter sido inserido errado como zero em alguns meses). | Sim | Não | Sim | 397982.51 | 4850192.73 | 0 | 9 | 538910.3033 | 495726 | 495726 | 5753/2013 | 2013 | - | - |  |  | -
Uberlândia | MG | Sim | 1002361 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 003 |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  | SIMEC: dados de saldo da conta inconsistentes (aparente ter sido inserido errado como zero em alguns meses). | Sim | Não | Sim | 394706.64 | 4850192.73 | 0 | 9 | 538910.3033 | 491646 | 491646 | 5753/2013 | 2013 | - | - |  |  | -
Uberlândia | MG | Sim | 1002362 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002 |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  | SIMEC: dados de saldo da conta inconsistentes (aparente ter sido inserido errado como zero em alguns meses). | Sim | Não | Sim | 395766.26 | 4850192.73 | 0 | 9 | 538910.3033 | 492965 | 492965 | 5753/2013 | 2013 | - | - |  |  | -
Uberlândia | MG | Sim | 1002363 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  | SIMEC: dados de saldo da conta inconsistentes (aparente ter sido inserido errado como zero em alguns meses). | Sim | Não | Sim | 397895.01 | 4850192.73 | 0 | 9 | 538910.3033 | 495617 | 495617 | 5753/2013 | 2013 | - | - |  |  | -
Uberlândia | MG | Sim | 1002364 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  | SIMEC: dados de saldo da conta inconsistentes (aparente ter sido inserido errado como zero em alguns meses). | Sim | Não | Sim | 395433.76 | 4850192.73 | 0 | 9 | 538910.3033 | 492551 | 492551 | 5753/2013 | 2013 | - | - |  |  | -
Uberlândia | MG | Sim | 1002365 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 |  | 2013 | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | 5 | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 1 | Cancelada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Cancelada | 0.00 | 0 |  |  | SIMEC: dados de saldo da conta inconsistentes (aparente ter sido inserido errado como zero em alguns meses). | Sim | Não | Sim | 394652.89 | 4850192.73 | 0 | 9 | 538910.3033 | 491579 | 491579 | 5753/2013 | 2013 | - | - |  |  | -
Uberlândia | MG | Sim | 1004081 | EMENDA PARLAMENTAR 27680005 |  | - | Não iniciada | 0 | - | Não iniciada |  |  | 1 | 0 | Não iniciada |  |  | 1 | - | Não iniciada | 0.00 | - | 0 |  | 0 | Não iniciada | 0.00 | 0 | Não iniciada | Não iniciada | 0.00 | 0 |  |  |  | Não | Não | Não | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | - | - |  |  | - | - |  |  | -
[7 empty] | 19 | 94 |  | 32 |  |  | 75 | 36 | 29 | 2185% |  | 60 | 5.4915 |  |  |  | 27 | 14 | [11 empty] | 75 | 72
Informação corrigida - havia inconsistência no dado do OS | [13 empty] | 0.26667 | [8 empty] | 20% | 23.33% | [5 empty] | obras | meses |  |  |  |  | 55.56% | 53.33%
Sem resposta da prefeitura | [28 empty] | T1 | 9 | 10 | 0.9
Cronograma em atraso | [28 empty] | T2 | 13 | 12 | 1.0833 | [5 empty] | Soma saldo não iniciada | 23994611.78 |  |  |  | 21873124.6525 | Soma repasses não iniciadas | 26151006.25
Dados de outras fontes não constantes no SIMEC em julho de 2018 | [31 empty] | 1.2037 | [5 empty] | Soma saldo paralisada | 3457359.15 |  |  |  | 6986992.0572 | Soma repasses paralisadas | 15564808
Valores divididos pelo número de obras dos convênios (incluindo outras já concluídas) | [25 empty] | 0.74118 | [11 empty] | Soma saldo não iniciada pendência terreno | 10087450.37 |  |  |  | 7463354.8733 | Soma repasses não iniciadas com pendência de terreno | 6460673.125
[26 empty] | 0.42963 | [16 empty] | 0.18841
Note on P54: Bianca Vaz Mondo: Licitação em preparação
Note on P55: Bianca Vaz Mondo: Licitação para conclusão

## Pivot
Info OS | Contagem de Info OS
(Em andamento) | 2
Cancelada | 5
Concluída | 17
Em andamento | 25
Não iniciada | 54
Paralisada | 28
Não iniciada (L) | 4
Total Geral | 135
Situação | 2017-05-01 | 2017-06-01 | 2018-04-01 | 2018-11-01
Cancelada | - | - | 5 | 5
Concluída | - | 3 | 12 | 17 | 0.12593
Em andamento | 19 | 32 | 31 | 27
Não iniciada | 94 | 75 | 60 | 58
Paralisada | 22 | 23 | 27 | 28
Sem informação | - | 2 | -
| 135 | 135 | 135 | 135
Concluídas | 30.41% |  |  | 39.18%

## Cópia tabelas
Baseline from the Federal Government database (SIMEC) - May 2017
Municipality | State | In construction | Planning stage | Abandoned | Total |  | Município | UF | Execução | Não iniciada | Paralisada | Gesamtergebnis
Araucária | PR |  | 7 | 1 | 8 |  | Araucária | PR |  | 7 | 1 | 8
Caçador | SC | 1 | 1 | 1 | 3 |  | Caçador | SC | 1 | 1 | 1 | 3
Campo Mourão | PR |  | 3 |  | 3 |  | Campo Mourão | PR |  | 2 | 1 | 3
Cascavel | PR | 1 | 2 | 1 | 4 |  | Cascavel | PR | 2 | 2 |  | 4
Chapecó | SC |  | 1 |  | 1 |  | Chapecó | SC |  | 1 |  | 1
Foz do Iguaçu | PR |  | 8 |  | 8 |  | Foz do Iguaçu | PR |  | 8 |  | 8
Goioerê | PR | 2 |  |  | 2 |  | Goioerê | PR | 2 |  |  | 2
Gravataí | RS | 4 | 5 | 6 | 15 |  | Gravataí | RS | 4 | 5 | 6 | 15
Guarapuava | PR | 3 |  |  | 3 |  | Guarapuava | PR | 2 | 1 |  | 3
Imbituba | SC | 1 | 1 |  | 2 |  | Imbituba | SC | 1 | 1 |  | 2
Lajeado | RS | 1 | 1 |  | 2 |  | Lajeado | RS |  | 2 |  | 2
Limeira | SP |  | 4 | 1 | 5 |  | Limeira | SP |  | 4 | 1 | 5
Palhoça | SC | 4 | 2 |  | 6 |  | Palhoça | SC | 4 | 2 |  | 6
Paranaguá | PR |  | 7 | 1 | 8 |  | Paranaguá | PR |  | 7 | 1 | 8
Pelotas | RS | 2 | 10 | 2 | 14 |  | Pelotas | RS |  | 12 | 2 | 14
Ponta Grossa | PR |  | 8 | 1 | 9 |  | Ponta Grossa | PR |  | 8 | 1 | 9
Santa Maria | RS | 1 | 5 | 6 | 12 |  | Santa Maria | RS | 1 | 5 | 6 | 12
São Francisco do Sul | SC | 1 | 1 |  | 2 |  | São Francisco do Sul | SC | 1 | 1 |  | 2
São José dos Campos | SP | 1 | 2 |  | 3 |  | São José dos Campos | SP | 1 | 2 |  | 3
Taubaté | SP |  | 3 | 1 | 4 |  | Taubaté | SP |  | 3 | 1 | 4
Uberlândia | MG |  | 20 | 1 | 21 |  | Uberlândia | MG |  | 20 | 1 | 21
Total |  | 22 | 91 | 22 | 135 |  | Gesamtergebnis |  | 19 | 94 | 22 | 135
[9 empty] | 14.07% | 69.63% | 16.3%
Updated baseline from data collected by the local partners - June 2017
Municipality | State | Completed | In construction | Planning stage | Abandoned | Missing | Total
Araucária | PR |  | 2 | 5 | 1 |  | 8
Caçador | SC | 1 |  | 1 | 1 |  | 3
Campo Mourão | PR |  | 3 |  |  |  | 3
Cascavel | PR |  | 1 | 2 | 1 |  | 4
Chapecó | SC |  | 1 |  |  |  | 1
Foz do Iguaçu | PR |  |  | 8 |  |  | 8
Goioerê | PR |  | 2 |  |  |  | 2
Gravataí | RS |  | 7 | 5 | 3 |  | 15
Guarapuava | PR | 2 | 1 |  |  |  | 3
Imbituba | SC |  | 1 | 1 |  |  | 2
Lajeado | RS |  | 1 | 1 |  |  | 2
Limeira | SP |  |  | 4 | 1 |  | 5
Palhoça | SC |  |  | 2 | 4 |  | 6
Paranaguá | PR |  | 1 | 7 |  |  | 8
Pelotas | RS |  | 6 | 3 | 5 |  | 14
Ponta Grossa | PR |  | 1 | 8 |  |  | 9
Santa Maria | RS |  |  | 5 | 5 | 3 | 13
São Francisco do Sul | SC |  | 1 |  | 1 |  | 2
São José dos Campos | SP |  | 3 |  |  |  | 3
Taubaté | SP |  | 3 |  | 1 |  | 4
Uberlândia | MG |  |  | 20 | 1 |  | 21
Total |  | 3 | 34 | 72 | 24 | 3 | 136
| 2017-06-01 | 2018-04-01 | 2019-04-01
Concluída | 3 | 12 | 25
Em andamento | 32 | 31 | 34
Paralisada | 23 | 27 | 18
Cancelada | 0 | 5 | 55
Não iniciada | 75 | 60 | 3
Gesamtergebnis | 133 | 135 | 135
| 0.56391 | 0.44444
| 2.256% | 0.13333 | 0.17293
56.39%
17.29%
24.06%
0.50847
Situação Abril/2018
Situação2 | Cancelada | Concluída | Em andamento | Não iniciada | Paralisada | Total Geral |  |  |  | 14.2 | 15.9
Concluída |  | 3 |  |  |  | 3
Não iniciada | 5 |  | 7 | 60 | 3 | 75 | 13.3333 |  |  | 425 | 485
Paralisada |  | 3 | 4 |  | 16 | 23 | 0.30435 | 0.13043
Em andamento |  | 6 | 18 |  | 8 | 32 | 0.5625
Total Geral | 5 | 12 | 29 | 60 | 27 | 133
|  | 0.088889 |  |  | 0.48214
|  |  |  | 0.69231 | 0.69565 |  | 0.44444
0.5625
0.2782
0.20301
[7 empty] | dif | Houve abandono por empresa contratada?
Contagem de Houve abandono por empresa contratada? | Houve abandono por empresa contratada? | [5 empty] | 5 | Sim
Situação8 | - | Não | Sim | Total Geral |  |  | 2 | Não
Cancelada | 4 |  | 1 | 5 |  |  | 5 | Sim
Concluída |  | 5 | 7 | 12 |  |  | 5 | Não
Em andamento |  | 17 | 12 | 29 |  |  | 4 | Sim
Não iniciada | 46 |  | 14 | 60 |  |  | 4 | Sim
Paralisada |  |  | 27 | 27 |  |  | 4 | Sim
Total Geral | 50 | 22 | 61 | 133 |  |  | 6 | Sim
|  |  |  | 0.67647 |  |  | 6 | Sim
[7 empty] | 2 | Não
[7 empty] | 1 | Não
| Houve rescisão contratual? | [5 empty] | 1 | Não
| Sim | Não | Total Geral
Cancelada | 1 |  | 1
Concluída | 7 | 5 | 12 | 0.68571 | 0.1831 |  | 0.71429
Em andamento | 14 | 17 | 31 |  |  |  | 0.63333
Não iniciada | 14 |  | 14 |  |  |  | 0.77778
Paralisada | 27 |  | 27
Total Geral | 63 | 22 | 85 | 0.74118
MI | 0 | 1 | (Leer) | Gesamtergebnis
Cancelada |  | 2 | 3 | 5
Concluída | 9 |  | 3 | 12
Em andamento | 5 | 10 | 14 | 29
Não iniciada | 14 | 38 | 8 | 60 | 63.33%
Paralisada | 3 | 21 | 3 | 27 | 77.78%
(Em andamento) | 2 |  |  | 2
Gesamtergebnis | 33 | 71 | 31 | 135

## tabelas relatorio
Gravataí
ID | Nome | Situação | CEP | Logradouro | Bairro |  |  | 13.54% | 937 | atrasadas
13408 | 703277 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção - GRAVATAÍ/RS | Não iniciada | 94340000 |  |  |  |  | 33.15% | 2294 | em execução
19651 | EMEI Morada do Vale II | Em andamento | 94120280 | Rua Ernesto Alves | Morada do Vale II |  | 13.89% | 28.96% | 2004 | não iniciadas
19874 | EMEI Princesas | Paralisada | 94010000 | Avenida B esquina com a Rua 02 | Caveira |  |  | 24.35% | 1685 | paralisadas
24614 | EMEI PORTO SEGURO | Em andamento | 94010000 | RUA 3 (Rua Curumim) ESQ. RUA 6 | LOTEAMENTO RESIDENCIAL PORTO SEGURO |  |  |  | 6920 | total das obras não entregues
24615 | EMEI MORADA DO VALE III | Paralisada | 94010000 | RUA 5 (Rua Aliança) | LOTEAMENTO MORADA DO VALE III |  |  | 37.89%
24616 | EMEI RINCÃO DA MADALENA | Paralisada | 94010000 | TRAVESSA DA AMIZADE, Esquina Rua NICOLAU CHAVES | Loteamento Auxiliadora
24617 | EMEI IBIZA | Não iniciada | 94090090 | Rua FILIPINAS, Esquina Rua NORA NEI | Garibaldino |  |  |  | 14432
24618 | EMEI PARQUE DOS EUCALIPTOS | Em andamento | 94110357 | RUA IGREJINHA, Esquina AV Estrela | Parque Ipiranga
1010678 | E.M.E.I. COHAB C | Em andamento | 94030020 | Rua Rui Tedesco | COHAB C
1010679 | E.M.E.I. RAIO DE SOL | Paralisada | 94155180 | Rua Angélica Apollo | São Vicente
1010680 | E.M.E.I. PARQUE FLORIDO - Gravataí - RS | Não iniciada | 94075310 | Rua Guarulhos | Parque Florido
1010681 | E.M.E.I. BEM ME QUER | Em andamento | 94015171 | Rua José Henrique Barbosa dos Santos | Jardim Guaianuba
1010682 | E.M.E.I. ALTAVILLE - Gravataí - RS | Não iniciada | 94180295 | Rua Maria Cunha Bueno | Sítio Gaúcho
1011012 | E.M.E.I. COSTA DO IPIRANGA | Em andamento | 94000970 | Estrada Leonel Cabeleira Bitello | Costa do Ipiranga
1011013 | E.M.E.I. FAVO DE MEL | Paralisada | 94015290 | Ouro Preto | Natal
Todas - Anexo III
ID obra | Nome | Município | UF | Situação Junho/2017 | Situação Abril/2018 | Total repassado (valores correntes de agosto/2018) | Terreno irregular
25351 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Araucária | PR | Em andamento | Em andamento | 181924
25352 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Araucária | PR | Não iniciada | Não iniciada | 395596 | 1
25353 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 | Araucária | PR | Paralisada | Paralisada | 395596
33214 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 | Araucária | PR | Não iniciada | Não iniciada | 466078
33215 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Araucária | PR | Não iniciada | Não iniciada | 465162
1003823 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Araucária | PR | Em andamento | Em andamento | 466078
1012813 | Jd. Dona Rosa | Araucária | PR | Não iniciada | Em andamento | -
1017726 | CAPELA VELHA | Araucária | PR | Não iniciada | Não iniciada | 846775 | 1
19887 | Terreno Alto Bonito | Caçador | SC | Concluída | Concluída | 1498023
25121 | Terreno Nossa Senhora Salete | Caçador | SC | Paralisada | Em andamento | 1659473
1006363 | Terreno Rancho Fundo | Caçador | SC | Não iniciada | Não iniciada | 457231 | 1
1004300 | CMEI Conj. Habit. Moradias Avelino Piacentini | Campo Mourão | PR | Em andamento | Em andamento | 1081213
1004301 | CMEI Jardim Flora | Campo Mourão | PR | Em andamento | Em andamento | 1121614
1010390 | AVELINO PIACENTINI | Campo Mourão | PR | Em andamento | Em andamento | 993746
1004230 | SEDE ALVORADA | Cascavel | PR | Paralisada | Paralisada | 781396
1005696 | OSCAR NIEMEYER | Cascavel | PR | Não iniciada | Não iniciada | 461693
1006985 | MUNIQUE/TERRA NOVA | Cascavel | PR | Não iniciada | Não iniciada | 454293
1016714 | Escola Zumbi dos Palmares | Cascavel | PR | Em andamento | Concluída | 1052710
1006367 | CEIM NEW VILLAS | Chapecó | SC | Em andamento | Em andamento | 1223204
1009202 | JARDIM NITEROI/JD. SÃO ROQUE | Foz do Iguaçu | PR | Não iniciada | Em andamento | 1033686
1009203 | Cidade Nova II / Vila Solidária | Foz do Iguaçu | PR | Não iniciada | Em andamento | 453338
1009204 | Eloi Lohmann | Foz do Iguaçu | PR | Não iniciada | Em andamento | 450598
1009205 | JARDIM CATARATAS - PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 007 | Foz do Iguaçu | PR | Não iniciada | Não iniciada | 450601
1011101 | Campos Do Iguaçu CONJUNTO LIBRA | Foz do Iguaçu | PR | Não iniciada | Não iniciada | -
1012814 | JARDIM ALMADA - PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 | Foz do Iguaçu | PR | Não iniciada | Não iniciada | -
1012815 | CMEI GLEBA GUARANI | Foz do Iguaçu | PR | Não iniciada | Não iniciada | -
1012816 | JD MONACO | Foz do Iguaçu | PR | Não iniciada | Não iniciada | -
1006081 | Unidade Proinfancia Jardim das Américas | Goioerê | PR | Em andamento | Paralisada | 457691
1010867 | Escola Integral Conjunto Águas Claras | Goioerê | PR | Em andamento | Em andamento | 3187606
13408 | 703277 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B - Proinfância - Construção | Gravataí | RS | Não iniciada | Não iniciada | 860403
19651 | EMEI Morada do Vale II | Gravataí | RS | Em andamento | Em andamento | 1568209
19874 | EMEI Princesas | Gravataí | RS | Paralisada | Paralisada | 512428
24614 | EMEI PORTO SEGURO | Gravataí | RS | Em andamento | Em andamento | 625815
24615 | EMEI MORADA DO VALE III | Gravataí | RS | Paralisada | Paralisada | 185312
24616 | EMEI RINCÃO DA MADALENA | Gravataí | RS | Paralisada | Paralisada | 745746
24617 | EMEI IBIZA | Gravataí | RS | Não iniciada | Não iniciada | 396749 | 1
24618 | EMEI PARQUE DOS EUCALIPTOS | Gravataí | RS | Em andamento | Em andamento | 1580532
1010678 | E.M.E.I. COHAB C | Gravataí | RS | Não iniciada | Em andamento | 544245
1010679 | E.M.E.I. RAIO DE SOL | Gravataí | RS | Em andamento | Paralisada | 458626
1010680 | E.M.E.I. PARQUE FLORIDO | Gravataí | RS | Não iniciada | Cancelada | 460192
1010681 | E.M.E.I. BEM ME QUER | Gravataí | RS | Em andamento | Em andamento | 953549
1010682 | E.M.E.I. ALTAVILLE | Gravataí | RS | Não iniciada | Não iniciada | 459522
1011012 | E.M.E.I. COSTA DO IPIRANGA | Gravataí | RS | Em andamento | Em andamento | 278826
1011013 | E.M.E.I. FAVO DE MEL | Gravataí | RS | Em andamento | Paralisada | 164132
25284 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 009 | Guarapuava | PR | Concluída | Concluída | 1563303
25286 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 008 | Guarapuava | PR | Concluída | Concluída | 1601359
1005588 | Creche Vila Colibri | Guarapuava | PR | Em andamento | Em andamento | 787605
25130 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Imbituba | SC | Paralisada | Paralisada | 1357041
1006532 | CENTRO DE EDUCAÇÃO INFANTIL DO BAIRRO CAMPESTRE | Imbituba | SC | Não iniciada | Não iniciada | 452087
1001606 | EMEI Conventos | Lajeado | RS | Em andamento | Em andamento | 1349132
1017501 | EMEI BOM PASTOR | Lajeado | RS | Não iniciada | Não iniciada | -
24448 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Limeira | SP | Não iniciada | Não iniciada | 481279
24449 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 004 | Limeira | SP | Paralisada | Paralisada | 1145442
24450 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Limeira | SP | Não iniciada | Cancelada | 968507
24451 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 | Limeira | SP | Não iniciada | Cancelada | -
1014625 | Creche Res. Alto dos Laranjais | Limeira | SP | Não iniciada | Não iniciada | 441276
17386 | 700068/11 - Escola de Educação Infantil | Palhoça | SC | Paralisada | Paralisada | 359463
25132 | Creche Jardim Coqueiros | Palhoça | SC | Paralisada | Concluída | 395004
25133 | Creche Alaor Silveira | Palhoça | SC | Paralisada | Concluída | 544229
25134 | Creche Loteamento Mirian II | Palhoça | SC | Paralisada | Concluída | 395004
25135 | Creche Caminho Novo | Palhoça | SC | Não iniciada | Não iniciada | 391048
1006536 | Área Institucional Loteamento Igaraty | Palhoça | SC | Não iniciada | Não iniciada | 247882
19337 | JARDIM IGUAÇU | Paranaguá | PR | Em andamento | Concluída | 1278351
25356 | LOCALIDADE CAIC | Paranaguá | PR | Não iniciada | Não iniciada | 395565 | 1
25357 | Labra | Paranaguá | PR | Não iniciada | Não iniciada | 395595 | 1
25358 | Jardim Esperança | Paranaguá | PR | Não iniciada | Não iniciada | 395270 | 1
25359 | Alexandra | Paranaguá | PR | Não iniciada | Não iniciada | 395603 | 1
25360 | Porto dos Padres | Paranaguá | PR | Não iniciada | Não iniciada | 395598 | 1
1005814 | DIVINÉIA | Paranaguá | PR | Não iniciada | Não iniciada | 246178 | 1
1009214 | Beira Rio | Paranaguá | PR | Não iniciada | Não iniciada | 245829 | 1
18129 | EMEI SANGA FUNDA | Pelotas | RS | Em andamento | Paralisada | 240260
19600 | LOTEAMENTO EUCALIPTO | Pelotas | RS | Em andamento | Paralisada | 252347
20024 | EMEI MONTE BONITO | Pelotas | RS | Não iniciada | Paralisada | 171614
20029 | EMEI SÍTIO FLORESTA | Pelotas | RS | Em andamento | Paralisada | 252347
20033 | LOTEAMENTO DUNAS | Pelotas | RS | Em andamento | Paralisada | 252347
20061 | EMEI Z3 | Pelotas | RS | Não iniciada | Paralisada | 171614
20179 | VILA PRINCESA | Pelotas | RS | Em andamento | Paralisada | 252347
24619 | EMEI Getulio Vargas | Pelotas | RS | Paralisada | Paralisada | 850318
24620 | EMEI Governaço | Pelotas | RS | Não iniciada | Não iniciada | 539519 | 1
24621 | EMEI Navegantes | Pelotas | RS | Em andamento | Em andamento | 527329
24622 | EMEI Farroupilha | Pelotas | RS | Não iniciada | Paralisada | 539635
24623 | EMEI Loteamento Eldorado | Pelotas | RS | Paralisada | Paralisada | 860660
1009321 | Vasco Pires | Pelotas | RS | Não iniciada | Em andamento | -
1009322 | Laranjal | Pelotas | RS | Não iniciada | Em andamento | -
17717 | 700195/11 - EE Infantil - Vila Romana | Ponta Grossa | PR | Não iniciada | Não iniciada | 902065.125 | 1
17718 | 700195/11 - EE Infantil - Vila Cristina | Ponta Grossa | PR | Não iniciada | Não iniciada | 902065.125
17720 | 700195/11 - EE Infantil - 31 de Março | Ponta Grossa | PR | Em andamento | Concluída | 902065.125
19529 | CMEI DO JARDIM PANAMÁ | Ponta Grossa | PR | Não iniciada | Não iniciada | 1118052
19531 | CMEI DA VILA CRISTINA | Ponta Grossa | PR | Não iniciada | Não iniciada | 426997
19536 | CMEI DO PARQUE TAROBA | Ponta Grossa | PR | Não iniciada | Não iniciada | 427101
25309 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Ponta Grossa | PR | Não iniciada | Não iniciada | 969501
25311 | CMEI JARDIM DOS MANACÁS | Ponta Grossa | PR | Não iniciada | Não iniciada | 969501
25312 | CMEI VILA ELISEU CAMPOS MELLO | Ponta Grossa | PR | Não iniciada | Não iniciada | 453100 | 1
8969 | 657111 - Esc. Educ. Infantil - Tipo B | Santa Maria | RS | - | (Em andamento) | 1404673
13418 | 704173 - Esc. Educ. Infantil - Tipo C - Proinfância - Construção | Santa Maria | RS | - | (Em andamento) | 421174
19778 | Estação dos Ventos | Santa Maria | RS | Não iniciada | Não iniciada | 364809
19910 | Vila São João Batista | Santa Maria | RS | Não iniciada | Não iniciada | 364809
19965 | Diácono Luiz Pozzobom | Santa Maria | RS | Paralisada | Paralisada | 936409
20098 | Vila Jardim | Santa Maria | RS | Não iniciada | Não iniciada | 364809
24531 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Santa Maria | RS | Não iniciada | Cancelada | 185529
24532 | Residencial Lopes | Santa Maria | RS | Paralisada | Paralisada | 960924
24533 | PAC_ DOM LUIZ VICTOR SARTORI | Santa Maria | RS | Não iniciada | Cancelada | 185180
24534 | PAC 2 - CRECHE Municipal Bairro Nossa Senhora da Medianeira | Santa Maria | RS | Paralisada | Paralisada | 953326
24535 | PAC 2 - CRECHE SANTA MARTA | Santa Maria | RS | Paralisada | Paralisada | 958470
24536 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 LOTEAMENTO MONTE BELO-CAMOBI | Santa Maria | RS | Paralisada | Paralisada | 956434
25206 | CEI Majorca | São Francisco do Sul | SC | Paralisada | Paralisada | 392883
1014175 | Iperoba | São Francisco do Sul | SC | Paralisada | Em andamento | 1495705
24484 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 | São José dos Campos | SP | Em andamento | Concluída | 7426830
1010716 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | São José dos Campos | SP | Em andamento | Concluída | 6407008
1010717 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 TIPO I | São José dos Campos | SP | Em andamento | Concluída | 2147736
1067788 (1001904) | Creche Municipal JARDIM OÁSIS | Taubaté | SP | Paralisada | Em andamento | 1501468
1006108 | Creche Municipal HÍPICA PINHEIRO | Taubaté | SP | Em andamento | Em andamento | 1489092
1006109 | Creche Municipal PORTAL DA MANTIQUEIRA | Taubaté | SP | Em andamento | Em andamento | 1729756
1006110 | Creche Municipal FAZENDINHA | Taubaté | SP | Em andamento | Em andamento | 1489338
4443 | 700302 - EE Infantil - Canaã II | Uberlândia | MG | Paralisada | Em andamento | 1645414
7895 | 710390 - E Educ Infantil C- Jd. Palmeiras II | Uberlândia | MG | Não iniciada | Não iniciada | 342547.75
8235 | 710390 - E Educ Infantil Tipo C - Jd. Europa | Uberlândia | MG | Não iniciada | Não iniciada | 342547.75
8236 | 710390 - E Educ Infantil Tipo B - Mansour | Uberlândia | MG | Não iniciada | Não iniciada | 342547.75
8237 | 710390 - E Educ Infantil B - Jardim Botânico | Uberlândia | MG | Não iniciada | Não iniciada | 342547.75
8238 | 710390 - E Educ Infantil Tipo C - Pacaembu | Uberlândia | MG | Não iniciada | Não iniciada | 342547.75
8239 | 710390 - E Educ Infantil C - Jd. Sucupira | Uberlândia | MG | Não iniciada | Não iniciada | 342547.75
8240 | 710390 - E Educ Infantil Tipo B - Planalto | Uberlândia | MG | Não iniciada | Não iniciada | 342547.75
8241 | 710390 - E Educ Infantil Tipo C - Morumbi | Uberlândia | MG | Não iniciada | Não iniciada | 342547.75
1001247 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 005 | Uberlândia | MG | Não iniciada | Não iniciada | 490673
1001248 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 001 | Uberlândia | MG | Não iniciada | Não iniciada | 490673
1002357 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 006 | Uberlândia | MG | Não iniciada | Não iniciada | 490426
1002358 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 005 | Uberlândia | MG | Não iniciada | Não iniciada | 491762
1002359 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 004 | Uberlândia | MG | Não iniciada | Não iniciada | 487365
1002360 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 003 | Uberlândia | MG | Não iniciada | Não iniciada | 495726
1002361 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 003 | Uberlândia | MG | Não iniciada | Não iniciada | 491646
1002362 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 002 | Uberlândia | MG | Não iniciada | Não iniciada | 492965
1002363 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 006 | Uberlândia | MG | Não iniciada | Não iniciada | 495617
1002364 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA MCMV 001 | Uberlândia | MG | Não iniciada | Não iniciada | 492551
1002365 | PAC 2 - CRECHE/PRÉ-ESCOLA 002 | Uberlândia | MG | Não iniciada | Não iniciada | 491579
1004081 | EMENDA PARLAMENTAR 27680005 | Uberlândia | MG | Não iniciada | Não iniciada | -

## Pivot 2
Zeilenbeschriftungen | Summe von Total repassado
(Em andamento) | 0
Cancelada | 1375091.69
Concluída | 21782384.33
Em andamento | 23986707.67
Não iniciada | 16193579.64
Paralisada | 11909157.52
Gesamtergebnis | 75246920.85

## Tabelle1
Cancelamento de obras
Situação | Prefeituras/OS - abr18 | Simec - jul18 | Simec - nov18
Não iniciada | 60 | 75 | 13
Em andamento | 31 | 31 | 30
Paralisada | 27 | 19 | 16
Concluída | 12 | 10 | 15
Cancelada | 5 | 0 | 61
Total | 135 | 135 | 135

## Tabelle2
ID obra | Nome | Termo convênio | Status atual
17386 | 700068/11 - Escola de Educação Infantil - Palhoça/SC | 700068/2011 | Inacabada
25132 | Creche Jardim Coqueiros | 3101/2012 | Concluída
25133 | Creche Alaor Silveira | 3101/2012 | Concluída
25134 | Creche Loteamento Mirian II | 3101/2012 | Concluída
25135 | Creche Caminho Novo | 3101/2012 | Cancelada
1006536 | Área Institucional Loteamento Igaraty - Palhoça - SC | 7422/2013 | Cancelada
|  | 4120500% | 4138500%
4159500%
4177500%
Documento | Data de assinatura | Início da vigência | Fim da vigência | Alteração
Contrato | 4120500% | 4120500% | 4138400% | -
1º Aditivo | 4138300% | 4138500% | 4159400% | Prorrogação por 210 dias e aditivo de valor equivalente a 22,96% do valor do contrato
2º Aditivo | 4174500% | 4159400% | 4177300% | Prorrogação retroativa por 180 dias
3º Aditivo | 4248500% | 4177400% | 4258800% | Prorrogação retroativa por 815 dias
|  | 608411.02 | 1825233.06
Documento | Data de assinatura | Início da vigência | Fim da vigência | Alteração
Contrato | 4164100% | 4164100% | 4187000%
1º Aditivo | 4178900% | 4178900% | 4187000% | Aditivo de valor equivalente a 20,31% do valor contratado para a execução da Creche Lot. Miriam II
2º Aditivo | 4185200% | 4189900% | 4201800%
3º Aditivo | 4195000% | 4195000% | 4201800% | Aditivo de valor equivalente a 24,9% do valor contratado para a execução da Creche Alaor Silveira e 24,29% para a Creche Jardim Coqueiros
4º Aditivo | 4197700% | 4201900% | 4216800%
5º Aditivo | 4219400% | 4216900% | 4228800%
6º Aditivo | 4229700% | 4232000% | 4243800%
7º Aditivo | 4244300% | 4243900% | 4261800%
8º Aditivo | 4262800% | 4261900% | 4279800%