## Report
Programa: [Unidade de Pronto Atendimento]
Número da proposta | Ano do cadastro | Ano Habilitação | Número da portaria | Data da portaria | UF | IBGE | CNPJ | Razão social | Esfera administrativa | Estabelecimento | Município | Valor total da proposta | Valor aprovado no cadastro da proposta | Situação da proposta | Situação da obra | Situação da proposta no SISPAG | Ordem de serviço | Data da ordem de serviço | Atestado de conclusão | Data de conclusão da obra | Valor empenhado | Situação do pagamento | Valor total pago | Situação do funcionamento | Justificativa do cancelamento | Data do cancelamento | Devolução de recurso | Data do registro da devolução | Valor da parcela/mês | Data inicial de pagamento | Número da GRU | Situação da readequação | Readequação registrada por | NUP da readequação | Data da solicitação da readequação no SEI | Número da portaria da readequação | Data de publicação da portaria da readequação | Número do GRU da readequação | Valor devolvido na readequação | Tipo(s) e subtipo(s) do(s) novo(s) estabelecimento(s) | Metragem(ns) do(s) novo(s) estabelecimento(s) | Data(s) prevista(s) para a entrada em funcionamento
12116247000114019 | 2014 | 18/12/2014 | 2801 | 18/12/2014 | DF | 530010 | 12.116.247/0001-57 | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | ESTADUAL |  | BRASILIA | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | Favorável | Obra cancelada | PAGO PARCELA 1 | Não | - | Não | - | R$ 400.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 400.000,00 |  |  | 26/12/2016 | Sim | 15/05/2023 10:40 | R$ 552.162,22 | 06/03/2015 | 2022/257001/0047300350, 2021/257001/0018840398 |  |  |  | - |  | -
12116247000114020 | 2014 | 18/12/2014 | 2801 | 18/12/2014 | DF | 530010 | 12.116.247/0001-57 | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | ESTADUAL |  | BRASILIA | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | Favorável | Obra cancelada | PAGO PARCELA 1 | Não | - | Não | - | R$ 400.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 400.000,00 |  |  | 26/12/2016 | Sim | 01/03/2023 18:49 | R$ 498.426,24 | 15/03/2019 | 2019/257001/0024404713, 2019/257001/0010119543 |  |  |  | - |  | -
12116247000114018 | 2014 | 18/12/2014 | 2801 | 18/12/2014 | DF | 530010 | 12.116.247/0001-57 | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | ESTADUAL |  | BRASILIA | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | Favorável | Obra cancelada | PAGO PARCELA 1 | Não | - | Não | - | R$ 400.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 400.000,00 |  |  | 26/12/2016 | Sim | 01/03/2023 16:23 | R$ 530.171,97 | 28/09/2018 | 2018/257001/0039671876 |  |  |  | - |  | -
12116247000114017 | 2014 | 18/12/2014 | 2801 | 18/12/2014 | DF | 530010 | 12.116.247/0001-57 | FUNDO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL | ESTADUAL |  | BRASILIA | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | Favorável | Obra cancelada | PAGO PARCELA 1 | Não | - | Não | - | R$ 400.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 400.000,00 |  |  | 26/12/2016 | Sim | 01/03/2023 20:35 | R$ 552.183,79 | 06/09/2018 | 2018/257001/0035116825 |  |  |  | - |  | -
10429253000114003 | 2014 | 18/12/2014 | 2801 | 18/12/2014 | ES | 320060 | 10.429.253/0001-39 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ARACRUZ | MUNICIPAL | UPA 24H BELA VISTA | ARACRUZ | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | Favorável | Obra cancelada | PAGO PARCELA 1 | Não | - | Não | - | R$ 220.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 220.000,00 |  |  | 26/12/2016 | Sim | 01/03/2023 16:58 | R$ 275.704,00 | 11/06/2021 | 2021/257001/0018840394, 25000.1226592014-51 |  |  |  | - |  | -
11332874000114013 | 2014 | 18/12/2014 | 2801 | 18/12/2014 | GO | 520549 | 11.332.874/0001-62 | FMS - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CIDADE OCIDENTAL | MUNICIPAL | UPA | CIDADE OCIDENTAL | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | Favorável | Obra cancelada | PAGO PARCELA 1 | Não | - | Não | - | R$ 220.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 220.000,00 |  |  | 26/12/2016 | Sim | 02/03/2023 14:59 | R$ 273.934,54 | 17/08/2017 | 2017/257001/0032232484 |  |  |  | - |  | -
11728239000114003 | 2014 | 18/12/2014 | 2801 | 18/12/2014 | MG | 310620 | 11.728.239/0001-07 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MUNICIPAL | UPA PAMPULHA | BELO HORIZONTE | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | Favorável | Obra cancelada | PAGO PARCELA 1 | Não | - | Não | - | R$ 400.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 400.000,00 |  |  | 26/12/2016 | Sim | 02/03/2023 16:26 | R$ 474.040,00 | 20/07/2018 | 2018/257001/0028606933 |  |  |  | - |  | -
14033330000114003 | 2014 | 18/12/2014 | 2801 | 18/12/2014 | MG | 314560 | 14.033.330/0001-98 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE OLIVEIRA (MG) | MUNICIPAL |  | OLIVEIRA | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | Favorável | Obra cancelada | PAGO PARCELA 1 | Não | - | Não | - | R$ 220.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 220.000,00 |  |  | 26/12/2016 | Sim | 24/03/2023 15:17 | R$ 275.704,00 | 15/02/2018 | 2018/257001/0005130263 |  |  |  | - |  | -
01122377000114005 | 2014 | 18/12/2014 | 2801 | 18/12/2014 | MG | 315460 | 01.122.377/0001-86 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DAS NEVES | MUNICIPAL |  | RIBEIRAO DAS NEVES | R$ 3.100.000,00 | R$ 3.100.000,00 | Favorável | Obra cancelada | PAGO PARCELA 1 | Não | - | Não | - | R$ 310.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 310.000,00 |  |  | 26/12/2016 | Sim | 02/03/2023 17:24 | R$ 368.683,29 | 28/02/2018 | 2018/257001/0007229711 |  |  |  | - |  | -
11394626000114006 | 2014 | 18/12/2014 | 2801 | 18/12/2014 | MT | 510250 | 11.394.626/0001-46 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MUNICIPAL | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO 24 HS | CACERES | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | Favorável | Obra cancelada | PAGO PARCELA 1 | Não | - | Não | - | R$ 220.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 220.000,00 |  |  | 26/12/2016 | Sim | 16/01/2024 10:56 | R$ 255.530,00 | 10/06/2019 | 2019/257001/0024435174, 2019/257001/0024820540, 2019/257001/0024820541 |  |  |  | - |  | -
07868234000114002 | 2014 | 18/12/2014 | 2801 | 18/12/2014 | PE | 261060 | 07.868.234/0001-02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MUNICIPAL | UPA 24 HORAS DE PAUDALHO | PAUDALHO | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | Favorável | Em funcionamento | PAGO | Sim | 09/06/2015 | Sim | 24/10/2016 | R$ 2.200.000,00 | Paga parcela 3 | R$ 2.200.000,00 | Sim; |  | - | Não | - |  | 02/08/2017 | 2017/257001/0030106104 |  |  |  | - |  | -
11358235000114005 | 2014 | 18/12/2014 | 2801 | 18/12/2014 | RS | 431490 | 11.358.235/0001-76 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MUNICIPAL | UPA PARTENON | PORTO ALEGRE | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | Favorável | Obra cancelada | PAGO PARCELA 1 | Não | - | Não | - | R$ 400.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 400.000,00 |  |  | 26/12/2016 | Sim | 02/03/2023 12:20 | R$ 465.720,00 | 18/07/2018 | 2018/257001/0028606934 |  |  |  | - |  | -
12094476000114010 | 2014 | 18/12/2014 | 2801 | 18/12/2014 | RS | 431560 | 12.094.476/0001-18 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO GRANDE | MUNICIPAL | UPA 24H JUNÏ¿¿Ï¿¿O | RIO GRANDE | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | Favorável | Em funcionamento | PAGO PARCELA 2 | Sim | 04/12/2015 | Sim | 05/11/2020 | R$ 4.000.000,00 | Paga parcela 3 | R$ 4.000.000,00 | Sim; |  | 24/11/2020 | Não | - |  | 21/03/2019 | 2019/257001/0011012896 |  |  |  | - |  | -
13864377000114075 | 2014 | 18/12/2014 | 2801 | 18/12/2014 | SP | 355030 | 13.864.377/0001-30 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | MUNICIPAL | UPA PINHEIROS | SAO PAULO | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | Favorável | Obra cancelada | PAGO PARCELA 1 | Não | - | Não | - | R$ 400.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 400.000,00 |  |  | 26/12/2016 | Sim | 02/03/2023 14:38 | R$ 572.144,09 | 12/09/2018 | 2018/257001/0036807893 |  |  |  | - |  | -
13864377000114076 | 2014 | 18/12/2014 | 2801 | 18/12/2014 | SP | 355030 | 13.864.377/0001-30 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | MUNICIPAL | UPA HM VEREADOR JOSÏ¿¿ STOROPOLLI | SAO PAULO | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | Favorável | Obra cancelada | PAGO PARCELA 1 | Não | - | Não | - | R$ 400.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 400.000,00 |  |  | 26/12/2016 | Sim | 03/03/2023 12:07 | R$ 572.144,09 | 28/08/2018 | 2018/257001/0033727945, 2018/257001/0046289213 |  |  |  | - |  | -
13864377000114074 | 2014 | 18/12/2014 | 2801 | 18/12/2014 | SP | 355030 | 13.864.377/0001-30 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | MUNICIPAL | UPA CENTRO | SAO PAULO | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | Favorável | Obra cancelada | PAGO PARCELA 1 | Não | - | Não | - | R$ 400.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 400.000,00 |  |  | 26/12/2016 | Sim | 03/03/2023 15:32 | R$ 597.427,32 | 17/07/2017 | 2017/257001/0028027278 |  |  |  | - |  | -
13864377000114072 | 2014 | 18/12/2014 | 2801 | 18/12/2014 | SP | 355030 | 13.864.377/0001-30 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - FMS | MUNICIPAL | UPA SANTO AMARO | SAO PAULO | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | Favorável | Obra cancelada | PAGO PARCELA 1 | Não | - | Não | - | R$ 400.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 400.000,00 |  |  | 26/12/2016 | Sim | 03/03/2023 16:54 | R$ 431.521,45 | 05/12/2018 | 2018/257001/0048628721 |  |  |  | - |  | -
12885763000114003 | 2014 | 18/12/2014 | 2801 | 18/12/2014 | SP | 354340 | 12.885.763/0001-46 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO PRETO | MUNICIPAL | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO VILA VIRGINIA | RIBEIRAO PRETO | R$ 3.100.000,00 | R$ 3.100.000,00 | Favorável | Obra cancelada | PAGO PARCELA 1 | Não | - | Não | - | R$ 310.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 310.000,00 |  |  | 26/12/2016 | Sim | 11/05/2023 12:32 | R$ 372.228,97 | - |  |  |  |  | - |  | -
11899413000114012 | 2014 | 18/12/2014 | 2801 | 18/12/2014 | SP | 355100 | 11.899.413/0001-76 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO VICENTE | MUNICIPAL | UPA PARQUE DAS BANDEIRAS | SAO VICENTE | R$ 3.100.000,00 | R$ 3.100.000,00 | Favorável | Obra cancelada | BLOQUEADO | Sim | 25/01/2016 | Não | - | R$ 310.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 310.000,00 |  |  | 10/01/2019 | Sim | 16/01/2024 13:23 | R$ 379.208,99 | - |  |  |  |  | - |  | -
11939723000114004 | 2014 | 18/12/2014 | 2801 | 18/12/2014 | SP | 354850 | 11.939.723/0001-77 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTOS | MUNICIPAL | UPA DA ZONA LESTE | SANTOS | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | Favorável | Em funcionamento | PAGO PARCELA 2 | Sim | 04/08/2016 | Sim | 18/04/2020 | R$ 4.000.000,00 | Paga parcela 3 | R$ 4.000.000,00 | Sim; |  | - | Não | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
12336008000114012 | 2014 | 18/12/2014 | 2801 | 18/12/2014 | SP | 353060 | 12.336.008/0001-02 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE MOGI DAS CRUZES | MUNICIPAL | UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - PORTE II | MOGI DAS CRUZES | R$ 3.100.000,00 | R$ 3.100.000,00 | Favorável | Em funcionamento | PAGO | Sim | 17/08/2015 | Sim | 16/11/2016 | R$ 3.100.000,00 | Paga parcela 3 | R$ 3.100.000,00 | Sim; |  | - | Não | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
11359214000117008 | 2017 | 09/10/2017 | 2640 | 09/10/2017 | SC | 421690 | 11.359.214/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO LOURENCO DO OESTE | MUNICIPAL | UPA PORTE I SÃO LOURENÇO DO OESTE SC | SAO LOURENCO DO OESTE | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | Favorável | Em funcionamento | PAGO | Sim | 11/06/2018 | Não | 29/06/2020 | R$ 2.200.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 2.200.000,00 | Sim; |  | - | Não | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
15248034000117014 | 2017 | 06/11/2017 | 2934 | 06/11/2017 | MG | 311940 | 15.248.034/0001-77 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CORONEL FABRICIANO-MG | MUNICIPAL | UPA NOVO TEMPO | CORONEL FABRICIANO | R$ 3.100.000,00 | R$ 3.100.000,00 | Favorável | Em funcionamento | PAGO | Sim | 23/04/2018 | Não | 11/02/2020 | R$ 3.100.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 3.100.000,00 | Sim; |  | - | Não | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
10606509000117011 | 2017 | 13/11/2017 | 3001 | 13/11/2017 | SC | 420245 | 10.606.509/0001-36 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MUNICIPAL | UPA 24 HORAS | BOMBINHAS | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | Favorável | Em funcionamento | PAGO | Sim | 26/03/2018 | Não | 07/03/2020 | R$ 2.200.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 2.200.000,00 | Sim; |  | - | Não | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
11394626000117006 | 2017 | 11/12/2017 | 3366 | 11/12/2017 | MT | 510250 | 11.394.626/0001-46 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MUNICIPAL | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE CACERES | CACERES | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | Favorável | Em funcionamento | PAGO | Sim | 11/05/2018 | Não | 23/09/2020 | R$ 2.200.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 2.200.000,00 | Sim; |  | - | Não | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
08576590000117709 | 2017 | 18/12/2017 | 3448 | 18/12/2017 | BA | 291080 | 08.576.590/0001-07 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA DE SANTANA | MUNICIPAL | UPA HUMILDES | FEIRA DE SANTANA | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | Favorável | Obra cancelada | BLOQUEADO | Sim | 16/11/2018 | Não | - | R$ 0,00 |  | R$ 0,00 |  | Proposta cancelada pela Portaria GM/MS nº 348 de 09/03/2020 por descumprimento de prazo para apresentação da documentação da Ordem de Início do Serviço e Documentação legal da propriedade do terreno. | 10/03/2020 | Não | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
11197489000117006 | 2017 | 22/12/2017 | 3554 | 22/12/2017 | SP | 353870 | 11.197.489/0001-50 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MUNICIPAL | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DA VILA CRISTINA | PIRACICABA | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | Favorável | Em funcionamento | PAGO | Sim | 15/06/2018 | Não | 30/04/2020 | R$ 4.000.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 4.000.000,00 | Sim; |  | - | Não | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
18435647000117003 | 2017 | 26/12/2017 | 3683 | 26/12/2017 | MG | 314610 | 18.435.647/0001-01 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE OURO PRETO | MUNICIPAL | Unidade de Pronto Atendimento | OURO PRETO | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | Favorável | Em funcionamento | PAGO | Sim | 03/09/2018 | Não | 09/07/2020 | R$ 2.200.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 2.200.000,00 | Sim; |  | - | Não | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
11290305000117012 | 2017 | 27/12/2017 | 3810 | 27/12/2017 | MG | 315250 | 11.290.305/0001-00 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MUNICIPAL | Unidade de Pronto Atendimento | POUSO ALEGRE | R$ 3.100.000,00 | R$ 3.100.000,00 | Favorável | Em funcionamento | PAGO | Sim | 17/01/2019 | Não | 29/05/2020 | R$ 3.100.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 3.100.000,00 | Sim; |  | - | Não | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
11615319000117013 | 2017 | 30/12/2017 | 4125 | 30/12/2017 | AL | 270770 | 11.615.319/0001-48 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIO LARGO | MUNICIPAL | Unidade de Pronto Atendimento 24 horas | RIO LARGO | R$ 3.100.000,00 | R$ 3.100.000,00 | Favorável | Obra cancelada | BLOQUEADO | Sim | 06/03/2020 | Não | - | R$ 3.100.000,00 |  | R$ 0,00 |  | Proposta cancelada pela Portaria GM/MS nº 348 de 09/03/2020 por descumprimento de prazo para apresentação da documentação da Ordem de Início do Serviço e Documentação legal da propriedade do terreno. | 10/03/2020 | Não | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
07792137000117003 | 2017 | 09/03/2018 | 550 | 09/03/2018 | AL | 270430 | 07.792.137/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO | MUNICIPAL | UPA DO JACINTINHO | MACEIO | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | Favorável | Obra cancelada | BLOQUEADO | Não | - | Não | - | R$ 4.100.000,00 |  | R$ 0,00 |  | Proposta cancelada pela Portaria GM/MS nº 348 de 09/03/2020 por descumprimento de prazo para apresentação da documentação da Ordem de Início do Serviço e Documentação legal da propriedade do terreno. | 10/03/2020 | Não | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
10800021000118002 | 2018 | 23/05/2018 | 1436 | 23/05/2018 | PE | 260210 | 10.800.021/0001-45 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE BOM CONSELHO | MUNICIPAL | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE BOM CONSELHO | BOM CONSELHO | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | Favorável | Em cancelamento | BLOQUEADO | Sim | 19/12/2018 | Não | - | R$ 2.200.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 2.200.000,00 |  | Considerando a publicação da Portaria nº GM/MS nº 3.084, de 12 de janeiro de 2024, altera-se nesta oportunidade o status da obra (para ¿em cancelamento¿), a fim de oportunizar ao ente que manifeste interesse em reativar ou repactuar sua obra/serviço de engenharia, nos termos previstos na portaria supracitada. | 14/02/2024 | Não | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
01122377000118001 | 2018 | 18/06/2018 | 1781 | 18/06/2018 | MG | 315460 | 01.122.377/0001-86 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE RIBEIRAO DAS NEVES | MUNICIPAL | Unidade de Pronto Atendimento Veneza | RIBEIRAO DAS NEVES | R$ 3.100.000,00 | R$ 3.100.000,00 | Favorável | Obra cancelada | BLOQUEADO | Não | - | Não | - | R$ 3.100.000,00 |  | R$ 0,00 |  | Proposta cancelada pela Portaria GM/MS nº 348 de 09/03/2020 por descumprimento de prazo para apresentação da documentação da Ordem de Início do Serviço e Documentação legal da propriedade do terreno. | 10/03/2020 | Não | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
11148262000118001 | 2018 | 04/10/2018 | 3186 | 04/10/2018 | SC | 420830 | 11.148.262/0001-14 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE ITAPEMA | MUNICIPAL | Unidade de Pronto Atendimento de Itapema | ITAPEMA | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | Favorável | Em cancelamento | BLOQUEADO | Sim | 25/03/2019 | Não | 15/07/2022 | R$ 2.200.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 2.200.000,00 |  | Considerando a publicação da Portaria nº GM/MS nº 3.084, de 12 de janeiro de 2024, altera-se nesta oportunidade o status da obra (para ¿em cancelamento¿), a fim de oportunizar ao ente que manifeste interesse em reativar ou repactuar sua obra/serviço de engenharia, nos termos previstos na portaria supracitada | 19/02/2024 | Não | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
14237130000118010 | 2018 | 05/10/2018 | 3210 | 05/10/2018 | MG | 311860 | 14.237.130/0001-57 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MUNICIPAL | UPA MONTE CRISTO | CONTAGEM | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | Favorável | Em execução e conclusão | SOLICITADO | Sim | 01/04/2020 | Não | 11/09/2023 | R$ 4.000.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 4.000.000,00 |  |  | - | Não | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
09350916000118001 | 2018 | 05/10/2018 | 3231 | 05/10/2018 | PR | 412370 | 09.350.916/0001-46 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE SANTA ISABEL DO IVAI | MUNICIPAL | Construção Unidade de Pronto Atendimento - UPA | SANTA ISABEL DO IVAI | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | Favorável | Obra cancelada | BLOQUEADO | Não | - | Não | - | R$ 2.200.000,00 |  | R$ 0,00 |  | Considerando o Parecer Técnico nº 622/2020, da Coordenação-Geral de Urgência CGURG/DAHU/SAES/MS, constante do NUP-SEI 25000.070658/2020-61, tramitando PT de cancelamento por descumprimento de prazo para apresentação da OIS. Esgotado o prazo normal e esgotado o prazo de prorrogação conforme PT do componente fundo a fundo. | 21/05/2020 | Não | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
06190522000118007 | 2018 | 21/12/2018 | 4103 | 21/12/2018 | GO | 521880 | 06.190.522/0001-80 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MUNICIPAL | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE RIO VERDE | RIO VERDE | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | Favorável | Em funcionamento | SOLICITADO | Sim | 18/11/2019 | Não | 01/07/2022 | R$ 2.200.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 2.200.000,00 | Sim; |  | - | Não | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
10513863000119004 | 2019 | 26/09/2019 | 2506 | 26/09/2019 | BA | 292600 | 10.513.863/0001-16 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE REMANSO | MUNICIPAL | UPA 24H | REMANSO | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | Favorável | Em funcionamento | SOLICITADO | Sim | 31/01/2020 | Não | 08/07/2022 | R$ 2.200.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 2.200.000,00 | Sim; |  | - | Não | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
05816630000119006 | 2019 | 11/10/2019 | 2678 | 11/10/2019 | BA | 291360 | 05.816.630/0001-52 | FUNDO ESTADUAL DE SAUDE DO ESTADO DA BAHIA | ESTADUAL | UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO | ILHEUS | R$ 3.100.000,00 | R$ 3.100.000,00 | Favorável | Em funcionamento | SOLICITADO | Sim | 29/01/2021 | Não | 31/05/2022 | R$ 3.100.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 3.100.000,00 | Sim; |  | - | Não | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
14237130000119002 | 2019 | 23/12/2019 | 3686 | 23/12/2019 | MG | 311860 | 14.237.130/0001-57 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | MUNICIPAL | UPA RESSACA | CONTAGEM | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | Favorável | Em execução e conclusão | SOLICITADO | Sim | 26/05/2020 | Não | - | R$ 4.000.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 4.000.000,00 |  |  | - | Não | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
07792137000120002 | 2020 | 30/12/2020 | 3873 | 30/12/2020 | AL | 270430 | 07.792.137/0001-75 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE MACEIO | MUNICIPAL | UPA Santa Lucia | MACEIO | R$ 4.000.000,00 | R$ 4.000.000,00 | Favorável | Em funcionamento | SOLICITADO | Sim | 08/02/2021 | Não | 24/11/2022 | R$ 4.000.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 4.000.000,00 | Sim; |  | - | Não | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
08576590000120007 | 2020 | 30/12/2020 | 3873 | 30/12/2020 | BA | 291080 | 08.576.590/0001-07 | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE FEIRA DE SANTANA | MUNICIPAL | UPA HUMILDES | FEIRA DE SANTANA | R$ 2.200.000,00 | R$ 2.200.000,00 | Favorável | Em execução e conclusão | SOLICITADO | Sim | 16/09/2021 | Não | - | R$ 2.200.000,00 | Paga parcela 1 | R$ 2.200.000,00 |  |  | - | Não | - |  | - |  |  |  |  | - |  | -
Fonte: Base SISMOB de 25/11/2024